## Auditplan
ID | Bereich | Prozess | Aufgabe | Typ | Norm/Kriterium | Frequenz | Priorität | Risiko (1–5) | Leitender Auditor | Auditteam | Gepl. Startdatum | Gepl. Enddatum | Tatsächl. Startdatum | Tatsächl. Enddatum | Planung | Vorbereitung | Feldarbeit | Prüfungen | Berichtsentwurf | Abschlussbericht | Nachverfolgung | Abschluss | % Fortschritt | Status | Verzugstage | Ampel | Wichtigste Feststellungen | Korrekturmaßnahmen | Verantwortlich (Maßnahme) | Frist (Maßnahme) | Status (Maßnahme)
AUD-yyyy-001 | Finanzen | Zahlungsverkehr | Überprüfung SEPA-Prozess | Intern | SOX | Quartal | Hoch | 4 | Anna Schmidt | König | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 2025-01-11 | 2025-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Abgeschlossen | 0 | OK | Fehlerquote <1% | Anpassung Genehmigungsworkflow | Markus Weber | 2025-02-15 | Geschlossen
AUD-yyyy-002 | Betrieb | Beschaffung | Lieferantenbewertung 2025Q1 | Extern | ISO 9001 | Quartal | Mittel | 3 | Markus Weber | Schmidt | 2025-02-05 | 2025-02-18 | 2025-02-07 | 2025-02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87.5% | Nachverfolgung | 188 | Verspätet | KPIs nicht vollständig | Neue KPI-Liste definieren | Laura König | 2025-03-10 | In Bearbeitung
AUD-yyyy-003 | IT | Datensicherung | Backup-Strategie & Restore-Test | Intern | ISO 27001 | Halbjahr | Hoch | 5 | Laura König | Weber | 2025-03-01 | 2025-03-14 | 2025-03-03 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | Berichtsentwurf | 164 | Verspätet | Wiederherstellungszeit zu lang | SLA aktualisieren | Peter Hoffmann | 2025-04-05 | Offen
AUD-yyyy-004 | Personal | Onboarding | Onboarding-Checklistenprüfung | Intern | Intern | Jährlich | Niedrig | 2 | Peter Hoffmann | Braun | 2025-04-10 | 2025-04-20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | Planung | 127 | Verspätet |  | Checkliste vereinheitlichen | Anna Schmidt | 2025-05-15 | Offen
AUD-yyyy-005 | Qualität | Produktion | Prozessaudit Linie A | Intern | ISO 9001 | Monatlich | Mittel | 3 | Sofia Braun | Team A | 2025-01-25 | 2025-02-05 | 2025-01-26 | 2025-02-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75% | Abschlussbericht | 201 | Verspätet | Abweichung Dokumentation | Schulung durchführen | Sofia Braun | 2025-02-28 | Verifizierung
AUD-yyyy-006 | Betrieb | Lager | Inventurprozessprüfung | Extern | ISO 9001 | Halbjahr | Mittel | 3 | Markus Weber | Team B | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Abgeschlossen | 0 | OK | Keine kritischen Befunde | - | - |  | Geschlossen
AUD-yyyy-007 | IT | Wartung | Patch-Management Audit | Intern | ISO 27001 | Quartal | Hoch | 5 | Laura König | Team IT | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-03 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | Feldarbeit | 74 | Verspätet | Veraltete Systeme | Rollout-Plan erstellen | Peter Hoffmann | 2025-07-01 | Offen
AUD-yyyy-008 | Finanzen | Zahlungsverkehr | Berechtigungsprüfung SAP FI | Intern | SOX | Quartal | Hoch | 4 | Anna Schmidt | Team FI | 2025-07-08 | 2025-07-20 | 2025-07-09 | 2025-07-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75% | Abschlussbericht | 36 | Verspätet | Segregation of Duties kritisch | Rollenmodell anpassen | Markus Weber | 2025-08-15 | In Bearbeitung
AUD-yyyy-009 | Qualität | Produktion | Prozessaudit Linie B | Intern | ISO 9001 | Monatlich | Mittel | 3 | Sofia Braun | Team A | 2025-08-01 | 2025-08-10 | 2025-08-02 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | Feldarbeit | 15 | Verspätet | Prüfpunkte unklar | Arbeitsanweisung ergänzen | Sofia Braun | 2025-08-25 | Offen
AUD-yyyy-010 | Personal | Onboarding | Einarbeitung Compliance | Intern | Intern | Jährlich | Niedrig | 1 | Peter Hoffmann | Braun | 2025-09-05 | 2025-09-15 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | Planung | 0 | In Arbeit |  | Kommunikationsplan | Anna Schmidt | 2025-10-01 | Offen
AUD-yyyy-011 | IT | Datensicherung | Restore-Test Q4 | Intern | ISO 27001 | Quartal | Hoch | 5 | Laura König | Team IT | 2025-10-03 | 2025-10-14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | Feldarbeit | 0 | In Arbeit |  | Testfenster buchen | Peter Hoffmann | 2025-10-30 | Offen
AUD-yyyy-012 | Betrieb | Beschaffung | Lieferantenbewertung 2025Q3 | Extern | ISO 9001 | Quartal | Mittel | 2 | Markus Weber | Schmidt | 2025-11-04 | 2025-11-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | Planung | 0 | In Arbeit |  | Kriterien abstimmen | Laura König | 2025-11-30 | Offen
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
[24 empty] | Nicht gestartet | 0 | In Arbeit
Formulas:
ID = IF([Aufgabe]="","","AUD-"&TEXT(TODAY(),"yyyy")&"-"&TEXT(ROW()-1,"000"))
Verzugstage = IF(OR([Aufgabe]="",[Status]="Abgeschlossen",[Gepl. Enddatum]=""),0,MAX(0,TODAY()-[Gepl. Enddatum]))
Note on A1: Kurzanleitung: Fülle Bereich, Prozess, Aufgabe, Typ, Norm und Plan-Daten aus. Markiere die Schritte (0/1) – 1 wird als ✓ angezeigt. Status, Fortschritt und Verzug berechnen sich automatisch. Nutze Filter und das Dashboard zur Übersicht.

## Dashboard
KPIs
| Gesamt Audits | In Arbeit | Verspätet | % Geschlossen
| 12 | 191 | 7 | 16.67%
Status | Anzahl |  | Bereich | Anzahl | Monat | Geplant (Ende) | Geschlossen (Ende)
Nicht gestartet | 188 |  | Finanzen | 2 | 2025-01-01 | 1 | 1
Planung | 3 |  | Betrieb | 3 | 2025-02-01 | 2 | 2
Feldarbeit | 3 |  | IT | 3 | 2025-03-01 | 1 | 0
Berichtsentwurf | 1 |  | Personal | 2 | 2025-04-01 | 1 | 0
Abschlussbericht | 2 |  | Qualität | 2 | 2025-05-01 | 1 | 1
Nachverfolgung | 1 |  |  |  | 2025-06-01 | 1 | 0
Abgeschlossen | 2 |  |  |  | 2025-07-01 | 1 | 1
[5 empty] | 2025-08-01 | 1 | 0
[5 empty] | 2025-09-01 | 1 | 0
[5 empty] | 2025-10-01 | 1 | 0
[5 empty] | 2025-11-01 | 1 | 0
[5 empty] | 2025-12-01 | 0 | 0
Formulas:
Geplant (Ende) = COUNTIFS(Auditplan!$M2:M201,">="&[Monat],Auditplan!$M2:M201,"<"&EDATE([Monat],1))
Geschlossen (Ende) = COUNTIFS(Auditplan!$O2:O201,">="&[Monat],Auditplan!$O2:O201,"<"&EDATE([Monat],1))

## Listen
Bereiche | Prozesse | Typen | Normen | Frequenzen | Prioritäten | Auditoren | Maßnahmenstatus
Finanzen | Beschaffung | Intern | ISO 9001 | Monatlich | Hoch | Anna Schmidt | Offen
Betrieb | Lager | Extern | ISO 27001 | Quartal | Mittel | Markus Weber | In Bearbeitung
IT | Zahlungsverkehr | Lieferant | SOX | Halbjahr | Niedrig | Laura König | Verifizierung
Personal | Datensicherung | ISO | Intern | Jährlich |  | Peter Hoffmann | Geschlossen
Qualität | Onboarding | SOX |  | Ad-hoc |  | Sofia Braun
| Produktion | Qualität
Wartung