## Kommunikationsmatrix
Kommunikationsmatrix Projekt
ID | Stakeholder | Rolle/Funktion | Information/Thema | Ziel der Kommunikation | Kommunikationsweg | Häufigkeit | Verantwortlich | Empfänger/Teilnehmer | Zeitpunkt/Projektphase | Status | Notizen
COM-001 | Projektleiter | Projektleitung | Wöchentlicher Statusbericht | Projektstatus kommunizieren | Meeting | Wöchentlich | Projektleiter | Projektteam | Projektlaufzeit | Aktiv
COM-002 | Kunde Hauptkontakt | Kunde | Monatliches Review | Fortschritt und Risiken abstimmen | Präsentation | Monatlich | Projektleiter | Kernteam + Kunde | Monatliches Review | Geplant
COM-003 | Entwicklerteam | Team | Technische Spezifikationen | Anforderungen klären | E-Mail | Bei Bedarf | Business Analyst | Entwicklerteam | Analyse- und Designphase | Aktiv
COM-004 | Lieferant | Externer Partner | Bestellanforderungen | Materiallieferungen abstimmen | E-Mail | Bei Bedarf | Einkauf | Lieferant | Vor Produktionsstart | Geplant
COM-005 | Projektleiter | Projektleitung | Risikobericht | Stakeholder über Risiken informieren | Bericht/Report | Monatlich | Projektleiter | Lenkungsausschuss | Projektlaufzeit | Geplant

## Stakeholder
Stakeholder-ID | Stakeholder-Name | Rolle/Funktion | Priorität | Organisation | E-Mail | Telefon | Notizen
STK-001 | Projektleiter | Intern | Hoch | Unternehmen A | leiter@unternehmen.de | +49 111 1111
STK-002 | Kunde Hauptkontakt | Extern | Hoch | Kunde GmbH | kunde@kunde.de | +49 222 2222
STK-003 | Entwicklerteam | Intern | Mittel | Unternehmen A
STK-004 | Lieferant | Extern | Mittel | Lieferant AG

## Listen
Kommunikationsweg | Häufigkeit | Status
E-Mail | Täglich | Geplant
Meeting | Wöchentlich | Aktiv
Telefon | Zweiwöchentlich | Abgeschlossen
Chat/Instant Messaging | Monatlich | Verschoben
Bericht/Report | Quartalsweise
Workshop | Bei Bedarf
Präsentation