## Marketingplan
Marketingplan | [14 empty] | Lists | Kanäle | Status
[15 empty] | Januar | SEO | Geplant
Budget geplant (gesamt) | Budget Ist (gesamt) | Abweichung (€) | Verbrauch (%) | [11 empty] | Februar | Social Media | Läuft
17400 | 5150 | -12250 | 29.6% | [11 empty] | März | Google Ads | Abgeschlossen
[15 empty] | April | E-Mail | Pausiert
[15 empty] | Mai | Content
[15 empty] | Juni | PR
Monat | Quartal | Maßnahme | Kanal | Ziel / KPI | KPI Zielwert | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | Status | Budget geplant (€) | Budget Ist (€) | Abweichung (€) | Abweichung (%) | Notizen | Juli | Events
Januar | Q1 | SEO Optimierung (Onpage + Technik) | SEO | Organischer Traffic | +15% MoM | S. Keller | 2026-01-08 | 2026-01-31 | Abgeschlossen | 1200 | 1100 | -100 | -8.333% | Priorität: Core Web Vitals & interne Verlinkung | August | Partnerships
Februar | Q1 | Social Media Kampagne: Produktlaunch | Social Media | Reichweite | 250.000 Impressions | A. Weber | 2026-02-03 | 2026-02-24 | Abgeschlossen | 2000 | 2350 | 350 | 17.5% | Überbudget wegen zusätzlicher Creatives | September | Sonstiges
März | Q1 | Google Ads Test: Brand vs Non-Brand | Google Ads | Leads | 120 Leads | M. Hahn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Abgeschlossen | 1500 | 1380 | -120 | -8% | Non-Brand CPC höher als erwartet; Keywords nachjustiert | Oktober
April | Q2 | Newsletter Relaunch (Segmentierung) | E-Mail | CTR | 4,0% | L. Fischer | 2026-04-05 | 2026-04-30 | Läuft | 800 | 320 | -480 | -60% | A/B-Tests Betreffzeilen; Liste bereinigen | November
Mai | Q2 | Content Sprint: 6 Ratgeberartikel | Content | Organic Leads | 60 Leads | S. Keller | 2026-05-02 | 2026-05-31 | Geplant | 900 |  |  | #VALUE! | Briefing & Keyword-Cluster steht | Dezember
Juni | Q2 | PR: Fachartikel in Branchenmagazin | PR | Backlinks | 3 Platzierungen | A. Weber | 2026-06-10 | 2026-06-28 | Geplant | 700 |  |  | #VALUE! | Kontaktliste Journalisten vorbereiten
Juli | Q3 | Event Sponsoring: Meetup | Events | MQLs | 35 MQLs | M. Hahn | 2026-07-12 | 2026-07-12 | Geplant | 1800 |  |  | #VALUE! | Standmaterial bis Ende Juni finalisieren
August | Q3 | Partnership: Co-Webinar | Partnerships | Registrierungen | 300 Registrierungen | L. Fischer | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Geplant | 1000 |  |  | #VALUE! | Landingpage + Tracking früh testen
September | Q3 | Retargeting Kampagne (Meta + Google) | Google Ads | ROAS | 3,0 | M. Hahn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Geplant | 2200 |  |  | #VALUE! | Audience-Segmente aus CRM syncen
Oktober | Q4 | SEO: Linkbuilding Outreach | SEO | Backlinks | 10 Links | S. Keller | 2026-10-03 | 2026-10-31 | Geplant | 1300 |  |  | #VALUE! | Prospecting-Liste erstellen + Templates
November | Q4 | Black Friday: Paid + Social | Social Media | Umsatz | 25.000 € | A. Weber | 2026-11-10 | 2026-11-30 | Geplant | 3500 |  |  | #VALUE! | Budget-Flex je nach Performance
Dezember | Q4 | Jahresanalyse & Planung 2027 | Sonstiges | Reporting | Abschlussbericht | Team | 2026-12-05 | 2026-12-20 | Geplant | 500 |  |  | #VALUE! | Insights dokumentieren, Learnings sammeln