## Marketingplan
Marketingplan | [12 empty] | Januar | SEO | Geplant
[13 empty] | Februar | SEA/PPC | Läuft
Jahr | 2026 |  |  |  | Übersicht | [7 empty] | März | Social Media | Abgeschlossen
Unternehmen/Projekt | Beispiel GmbH – Produkteinführung |  |  |  | Gesamtbudget (Plan) | 27000 | [6 empty] | April | E-Mail | Pausiert
Owner | Marketing Team |  |  |  | Ist-Kosten (Real) | 5260 | [6 empty] | Mai | Content | Abgebrochen
[5 empty] | Restbudget | 21740 | [6 empty] | Juni | PR
[5 empty] | Anzahl Maßnahmen | 17 | [6 empty] | Juli | Events
[13 empty] | August | Partnerschaften
[5 empty] | Monat | Budget (Plan) | Ist (Real) | [5 empty] | September | Influencer
[5 empty] | Januar | 1600 | 1170 | [5 empty] | Oktober | Sonstiges
[5 empty] | Februar | 2800 | 2640 | [5 empty] | November
[5 empty] | März | 2100 | 1450 | [5 empty] | Dezember
[5 empty] | April | 2200 | 0
[5 empty] | Mai | 3500 | 0
[5 empty] | Juni | 1800 | 0
[5 empty] | Juli | 1400 | 0
[5 empty] | August | 1100 | 0
[5 empty] | September | 1600 | 0
[5 empty] | Oktober | 2500 | 0
[5 empty] | November | 6000 | 0
[5 empty] | Dezember | 400 | 0
Monat | Maßnahme | Kanal | Ziel/KPI | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | Status | Budget (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€) | Restbudget (€) | Notizen
Januar | SEO Optimierung (Kategorie-Seiten) | SEO | Organischer Traffic +10% | S. Müller | 2026-01-05 | 2026-01-31 | Abgeschlossen | 1000 | 920 | -80 | 80 | OnPage + interne Verlinkung
Januar | Newsletter Relaunch | E-Mail | Öffnungsrate > 28% | A. Weber | 2026-01-10 | 2026-02-07 | Läuft | 600 | 250 | -350 | 350 | Neue Templates + Segmentierung
Februar | Social Media Kampagne – Produkt Teaser | Social Media | Leads: 250 | L. Schneider | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Abgeschlossen | 2000 | 2100 | 100 | -100 | Paid + organisch
Februar | SEA Brand-Protection | SEA/PPC | CPC < 0,80 € | K. Fischer | 2026-02-03 | 2026-03-31 | Läuft | 800 | 540 | -260 | 260 | Anzeigen & Keywords angepasst
März | Content-Serie: 4 Blogposts | Content | Rankings Top 10 (3 Keywords) | S. Müller | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Abgeschlossen | 1200 | 1150 | -50 | 50 | Briefings + Redaktion
März | PR-Pitch an Fachmedien | PR | 3 Veröffentlichungen | J. Koch | 2026-03-05 | 2026-04-15 | Läuft | 900 | 300 | -600 | 600 | Liste Medienkontakte
April | Influencer Kooperation (Micro) | Influencer | Reach: 80k | M. Lange | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Geplant | 1500 | 0 | -1500 | 1500 | 2 Posts + 1 Story
April | Landingpage A/B-Test | Content | Conversion +15% | A. Weber | 2026-04-10 | 2026-05-10 | Geplant | 700 | 0 | -700 | 700 | Headline & CTA
Mai | Event-Sponsoring: Local Expo | Events | 200 Kontakte | L. Schneider | 2026-05-12 | 2026-05-14 | Geplant | 3000 | 0 | -3000 | 3000 | Stand + Giveaway
Mai | Partnerschaft: Affiliate Start | Partnerschaften | Umsatz: 5k € | K. Fischer | 2026-05-01 | 2026-06-15 | Geplant | 500 | 0 | -500 | 500 | Tracking + Konditionen
Juni | Retargeting Kampagne | SEA/PPC | ROAS > 4 | M. Lange | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Geplant | 1800 | 0 | -1800 | 1800 | Audience Setup
Juli | Sommer-Sale Social + Email | Social Media | Umsatz +8% | A. Weber | 2026-07-01 | 2026-07-20 | Geplant | 1400 | 0 | -1400 | 1400 | Bundle-Angebote
August | SEO: Core Web Vitals Optimierung | SEO | LCP < 2,5s | S. Müller | 2026-08-01 | 2026-08-31 | Geplant | 1100 | 0 | -1100 | 1100 | Bilder + JS
September | PR: Produktlaunch Pressemappe | PR | 10 Clippings | J. Koch | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Geplant | 1600 | 0 | -1600 | 1600 | Assets + Versand
Oktober | Black Friday Vorbereitungen | Content | LP fertig + Ads ready | K. Fischer | 2026-10-01 | 2026-11-15 | Geplant | 2500 | 0 | -2500 | 2500 | Planung Q4
November | Black Friday Kampagne | SEA/PPC | ROAS > 5 | K. Fischer | 2026-11-16 | 2026-11-30 | Geplant | 6000 | 0 | -6000 | 6000 | Budgets flexibel
Dezember | Jahresabschluss Newsletter | E-Mail | CTR > 4% | A. Weber | 2026-12-05 | 2026-12-20 | Geplant | 400 | 0 | -400 | 400 | Best-of Inhalte