## Marketingplan
MARKETINGPLAN | [14 empty] | Listen (nicht bearbeiten)
Unternehmen/Projekt | [7 empty] | Jahr |  |  | 2026 |  |  |  | Januar | SEO | Awareness | Geplant
Trage pro Maßnahme Monat, Kanal, Ziel und Budget ein. Die Übersicht berechnet Summen automatisch. | [14 empty] | Februar | SEA/PPC | Traffic | In Arbeit
[15 empty] | März | Social Media | Leads | Abgeschlossen
Monat | Kanal | Maßnahme | Ziel | KPI | Zielwert | Budget geplant (€) | Budget Ist (€) | Abweichung (€) | Ausführung (%) | Verantwortlich | Status | Startdatum | Enddatum | Notizen | April | E-Mail | Sales | Pausiert
Januar | SEO | SEO-Content: 6 neue Blogartikel | Traffic | Organische Sitzungen | +15% | 2500 | 2300 | -200 | 9200% | Anna | Abgeschlossen | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Fokus auf Longtail-Keywords | Mai | Content | Retention | Abgebrochen
Januar | E-Mail | Newsletter-Optimierung (A/B Betreff) | Retention | Öffnungsrate | 25% | 800 | 760 | -40 | 9500% | Max | Abgeschlossen | 2026-01-10 | 2026-01-28 | 2 Varianten getestet | Juni | PR | Engagement
Februar | Social Media | LinkedIn Kampagne für Whitepaper | Leads | Downloads | 300 | 1800 | 2100 | 300 | 10000% | Lea | In Arbeit | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Creatives in 3 Formaten | Juli | Events
Februar | SEA/PPC | Brand Search Kampagne | Sales | ROAS | 4.0 | 3500 | 3200 | -300 | 9100% | Tim | Abgeschlossen | 2026-02-05 | 2026-02-25 | Keywords bereinigt | August | Partnerschaften
März | Content | Webinar: Produktdemo | Leads | Registrierungen | 250 | 2200 | 0 | -2200 | 0% | Sofia | Geplant | 2026-03-01 | 2026-03-20 | Landingpage noch offen | September | Sonstiges
März | PR | Pressemitteilung zu neuem Feature | Awareness | Erwähnungen | 15 | 1200 | 0 | -1200 | 0% | Jonas | Geplant | 2026-03-08 | 2026-03-15 | Verteiler aktualisieren | Oktober
April | Events | Messeauftritt (Stand + Materialien) | Sales | Meetings | 40 | 9000 | 0 | -9000 | 0% | Nora | Geplant | 2026-04-10 | 2026-04-12 | Standbau extern | November
Mai | Partnerschaften | Co-Marketing mit Partner X | Leads | Leads | 150 | 2500 | 0 | -2500 | 0% | Omar | Geplant | 2026-05-05 | 2026-05-31 | Partnervertrag prüfen | Dezember
Juni | SEO | Technisches SEO Audit + Fixes | Traffic | Core Web Vitals | Grün | 3000 | 0 | -3000 | 0% | Anna | Geplant | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Prioritäten nach Impact
Juli | Social Media | Instagram Reels Serie (8 Videos) | Engagement | Views | 80k | 1600 | 0 | -1600 | 0% | Lea | Geplant | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 Reel pro Woche
August | E-Mail | Reaktivierungskampagne (Inaktive) | Retention | Reaktivierte Nutzer | 200 | 1000 | 0 | -1000 | 0% | Max | Geplant | 2026-08-10 | 2026-08-25 | Segmentierung nach Recency
September | SEA/PPC | Performance Kampagne (Non-Brand) | Leads | CPL | < 25€ | 5000 | 0 | -5000 | 0% | Tim | Geplant | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Neue Landingpages testen
SUMME | [5 empty] | 34100 | 8360 | -25740

## Übersicht
MARKETINGPLAN
Budget geplant |  | Budget Ist | Abweichung |  | Ausführung %
34100 |  | 8360 | -25740 |  | 24.52%
Monat | Geplant | Ist | Kanal | Geplant
Januar | 3300 | 3060 | SEO | 5500
Februar | 5300 | 5300 | SEA/PPC | 8500
März | 3400 | 0 | Social Media | 3400
April | 9000 | 0 | E-Mail | 1800
Mai | 2500 | 0 | Content | 2200
Juni | 3000 | 0 | PR | 1200
Juli | 1600 | 0 | Events | 9000
August | 1000 | 0 | Partnerschaften | 2500
September | 5000 | 0 | Sonstiges | 0
Oktober | 0 | 0
November | 0 | 0
Dezember | 0 | 0