## Bauabrechnung
Bauabrechnung / BKP – Kostenkontrolle
Projektname | Neubau Einfamilienhaus Musterstraße |  |  |  | Kunde / Bauherr | Familie Schneider |  |  |  | Verantwortlich | Sergio Bauleitung |  |  | Standort | Musterstraße 12, 80331 München
Startdatum | 2026-01-15 |  | Geplantes Ende | 2026-09-30 |  | Projektstatus | In Arbeit |  |  | MwSt. (%) | 19% |  | Reserve / Puffer (%) | 5%
Projektübersicht
Gesamtbudget |  |  | 161310 |  | Ist-Kosten |  |  | 165073 |  | Abweichung (€) |  |  | 3763 |  | Abweichung (%) |  |  | 2.333%
Ist-Kosten inkl. MwSt. |  |  | 196436.87 |  | Reservebetrag |  |  | 8065.5
ID | Phase | BKP/KG | Position | Beschreibung | Einheit | Menge geplant | EP geplant (€) | Budget (€) | Menge Ist | EP Ist (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€) | Abweichung (%) | Status | Lieferant | Rechnung / Beleg | Rechnungsdatum | Zahlungsstatus | Bemerkungen
1 | Rohbau | 200 | Erdarbeiten | Aushub und Bodenabfuhr | m³ | 120 | 32 | 3840 | 125 | 34 | 4250 | 410 | 10.68% | Abgeschlossen | Tiefbau Müller GmbH | RE-2026-001 | 2026-03-01 | Bezahlt | Mehr Aushub wegen weichem Boden.
2 | Rohbau | 200 | Fundament | Schalung, Bewehrung und Beton | m³ | 45 | 210 | 9450 | 45 | 215 | 9675 | 225 | 2.381% | Abgeschlossen | Betonbau Süd GmbH | RE-2026-004 | 2026-03-18 | Bezahlt | Leichte Preissteigerung bei Beton.
3 | Rohbau | 300 | Wände / Mauerwerk | Außen- und Innenwände in Kalksandstein | m² | 380 | 68 | 25840 | 390 | 70 | 27300 | 1460 | 5.65% | Abgeschlossen | Mauerwerk Huber | RE-2026-008 | 2026-04-09 | Bezahlt | Zusätzliche Innenwand im EG.
4 | Ausbau | 300 | Dach | Dachstuhl und Eindeckung | Pauschal | 1 | 18500 | 18500 | 1 | 17900 | 17900 | -600 | -3.243% | Abgeschlossen | Dachtechnik Alpen | RE-2026-013 | 2026-05-06 | Bezahlt | Skonto berücksichtigt.
5 | Ausbau | 300 | Fenster | 3-fach verglaste Kunststofffenster | Stk | 18 | 650 | 11700 | 18 | 670 | 12060 | 360 | 3.077% | Teilabgerechnet | Fensterbau Kern | RE-2026-017 | 2026-05-28 | Teilweise bezahlt | Mehrpreis für Sicherheitsbeschläge.
6 | Ausbau | 300 | Türen | Innen- und Haustüren | Stk | 14 | 420 | 5880 | 14 | 410 | 5740 | -140 | -2.381% | Beauftragt | Schreinerei Lorenz | RE-2026-021 | 2026-06-02 | Offen | Endabrechnung nach Montage.
7 | Technik | 400 | Elektroinstallation | Unterverteilung, Leitungen, Schalter | Pauschal | 1 | 16500 | 16500 | 1 | 17250 | 17250 | 750 | 4.545% | In Arbeit | Elektro Maier | RE-2026-026 | 2026-06-15 | Teilweise bezahlt | Zusätzliche Steckdosen im Büro.
8 | Technik | 400 | Sanitär / Heizung | Wärmepumpe, Sanitärrohinstallation | Pauschal | 1 | 24800 | 24800 | 1 | 24100 | 24100 | -700 | -2.823% | In Arbeit | Haustechnik Berger | RE-2026-029 | 2026-06-20 | Teilweise bezahlt | Rabatt auf Wärmepumpe erhalten.
9 | Ausbau | 300 | Bodenbeläge | Fliesen und Vinyl in Wohnbereichen | m² | 220 | 48 | 10560 | 218 | 51 | 11118 | 558 | 5.284% | Offen | Boden Design GmbH |  |  | Offen | Freigabe Muster durch Bauherr ausstehend.
10 | Außenanlagen | 500 | Außenanlagen | Wege, Terrasse und Rasenfläche | m² | 340 | 36 | 12240 | 360 | 38 | 13680 | 1440 | 11.76% | Angefragt | Gartenbau Eder |  |  | Offen | Angebot 2 wird noch geprüft.
11 | Planung | 700 | Architekt / Genehmigungen | Honorar und Genehmigungsgebühren | Pauschal | 1 | 22000 | 22000 | 1 | 22000 | 22000 | 0 | 0% | Abgeschlossen | Architekturbüro Weiss | RE-2026-003 | 2026-02-20 | Bezahlt | Gemäß Vertrag abgerechnet.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

## Listen
Phase | BKP/KG | Einheit | Status | Zahlungsstatus | Hinweis
Planung | 100 | Stk | Offen | Offen | Diese Listen speisen die Dropdown-Felder in der Haupttabelle.
Rohbau | 200 | m² | Angefragt | Teilweise bezahlt
Ausbau | 300 | m³ | Beauftragt | Bezahlt
Technik | 400 | lfm | In Arbeit
Außenanlagen | 500 | Std | Teilabgerechnet
Nebenkosten | 700 | Pauschal | Abgeschlossen
Abschluss