## Übersicht
Bauabrechnung / BKP
Projektübersicht und Kostenkontrolle
Projektdaten |  |  |  | Gesamtbudget |  | Ist-Kosten
Projektname | Neubau Einfamilienhaus Musterstraße |  |  | 188105 |  | 191830
Bauherr / Kunde | Musterbau GmbH
Projektleiter | Thomas Berger |  |  | Abweichung € |  | Abweichung %
Baustelle / Ort | Hamburg |  |  | 3725 |  | 1.98%
Startdatum | 15.01.2026
Enddatum | 30.09.2026 |  |  | Offene Positionen
MwSt. % | 19% |  |  | 11
Währung | EUR
Kostenübersicht nach Kategorie |  |  |  | Hinweise
Kategorie | Geplant (€) | Real (€) | Abweichung (€) | 1. Neue Positionen in der Tabelle „Bauabrechnung“ eintragen.
Erdarbeiten | 10360 | 11310 | 950 | 2. Kosten, Abweichung und Kennzahlen werden automatisch berechnet.
Rohbau | 53120 | 53970 | 850 | 3. Positive Abweichungen = Mehrkosten; Status und Risiko priorisieren offene Themen.
Dach | 22770 | 23265 | 495
Fassade | 18060 | 17220 | -840
Fenster / Türen | 14770 | 15170 | 400 | Legende
Elektro | 14200 | 14950 | 750 | Eingabe | Farbcodierung zur schnellen Orientierung
Sanitär / Heizung | 26800 | 27650 | 850 | Berechnet | Farbcodierung zur schnellen Orientierung
Innenausbau | 16815 | 16800 | -15 | Warnung / Risiko | Farbcodierung zur schnellen Orientierung
Außenanlagen | 11210 | 11495 | 285
Sonstiges | 0 | 0 | 0
Gesamt | 188105 | 191830 | 3725
Note on A14: Summen nach Kategorie auf Basis der Positionen in der Bauabrechnung.

## Bauabrechnung
Pos. | Gewerk | Kategorie | Bauteil / Leistung | Beschreibung | Einheit | Menge geplant | EP geplant (€) | Kosten geplant (€) | Menge real | EP real (€) | Kosten real (€) | Abweichung (€) | Abweichung (%) | Status | Lieferant | Rechnungsnummer | Rechnungsdatum | Risiko | Notizen
1 | Baustellenvorbereitung | Erdarbeiten | Baustelleneinrichtung | Container, Zaun und Ersteinrichtung | Pauschal | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 2950 | 2950 | 150 | 5.357% | Bezahlt | Nord Bau Service | RE-2026-001 | 20.01.2026 | Niedrig | Abgeschlossen
2 | Tiefbau | Erdarbeiten | Aushub Fundament | Aushub und Abtransport von Boden | m³ | 180 | 42 | 7560 | 190 | 44 | 8360 | 800 | 10.58% | Abgerechnet | Erdbau Hansen | RE-2026-014 | 02.02.2026 | Mittel | Mehrmenge wegen weichem Boden
3 | Rohbau | Rohbau | Fundament | Schalung, Bewehrung und Beton | m² | 120 | 165 | 19800 | 120 | 172 | 20640 | 840 | 4.242% | Teilweise abgerechnet | BetonPlus GmbH | RE-2026-021 | 18.02.2026 | Mittel | Teilrechnung 1 eingegangen
4 | Rohbau | Rohbau | Mauerwerk EG/OG | Außen- und Innenwände | m² | 340 | 98 | 33320 | 330 | 101 | 33330 | 10 | 0.03001% | In Arbeit | Massivbau Nord |  |  | Mittel | Leichte Preissteigerung
5 | Dachdecker | Dach | Dachkonstruktion | Holz, Dämmung und Eindeckung | m² | 165 | 138 | 22770 | 165 | 141 | 23265 | 495 | 2.174% | Offen | Dachteam Elbe |  |  | Mittel | Beauftragt, noch nicht fakturiert
6 | Fassade | Fassade | WDVS / Putz | Wärmedämmverbundsystem mit Oberputz | m² | 210 | 86 | 18060 | 210 | 82 | 17220 | -840 | -4.651% | Offen | Fassadenbau Kühn |  |  | Niedrig | Einsparung gegenüber Angebot
7 | Fensterbauer | Fenster / Türen | Fenster | Kunststofffenster inkl. Montage | Stk | 18 | 640 | 11520 | 18 | 655 | 11790 | 270 | 2.344% | Abgerechnet | FensterWerk | RE-2026-045 | 04.03.2026 | Niedrig | Lieferung vollständig
8 | Tischler | Fenster / Türen | Haustür | Aluminium-Haustür inkl. Einbau | Stk | 1 | 3250 | 3250 | 1 | 3380 | 3380 | 130 | 4% | Teilweise abgerechnet | Nord Türen | RE-2026-051 | 09.03.2026 | Mittel | Restzahlung offen
9 | Elektriker | Elektro | Elektroinstallation | Kabel, Verteilung, Schalter und Steckdosen | Pauschal | 1 | 14200 | 14200 | 1 | 14950 | 14950 | 750 | 5.282% | In Arbeit | Elektro Weber |  |  | Hoch | Nachträge möglich
10 | Sanitär | Sanitär / Heizung | Sanitär & Heizung | Leitungen, Sanitärobjekte und Wärmepumpe | Pauschal | 1 | 26800 | 26800 | 1 | 27650 | 27650 | 850 | 3.172% | In Arbeit | Haustechnik Berg |  |  | Hoch | Preisrisiko bei Material
11 | Trockenbau | Innenausbau | Innenausbau | Trockenbau, Spachteln und Malervorbereitung | m² | 295 | 57 | 16815 | 300 | 56 | 16800 | -15 | -0.08921% | Offen | Innenbau Stark |  |  | Mittel | Leichte Mehrmenge
12 | Galabau | Außenanlagen | Terrasse / Wege | Pflaster, Terrasse und Entwässerung | m² | 95 | 118 | 11210 | 95 | 121 | 11495 | 285 | 2.542% | Offen | Garten & Stein |  |  | Niedrig | Ausführung am Projektende
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
[7 empty] | Gesamt | 188105 |  |  | 191830 | 3725
Note on A1: Eingabeblatt für Kosten-, Rechnungs- und Statuskontrolle.