## Bautagebuch Tag 1 (komplett)
Bautagebuch
Tagesbericht für |  |  | 17.03.2026
Temperatur | 11 °C morgens / 18 °C nachmittags |  | Wind | schwach bis mäßig
Niederschlag | kein Niederschlag |  | Bewölkung | leicht bewölkt
Baustellenbesetzung
Firma: | Rohbau GmbH | Elektro Stark | Sanitär Nord | Malerbetrieb Hahn | Bauleitung
Personen ges. | 12 | 4 | 3 | 5 | 2
davon Fachkräfte | 8 | 3 | 2 | 4 | 1
davon Helfer | 4 | 1 | 1 | 1 | 0
Sonstiges | Kranführer 1 | Praktikant 1 |  |  | Polier vor Ort
Krankmeldungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tagewerk
Was wurde heute gemacht |  | Schalung im Bereich Achse B–D abgeschlossen, Bewehrung für Fundament 3 eingebaut, Elektro-Leerrohre im Erdgeschoss verlegt.
Stand am Tagesende |  | Fundament 3 bereit für Betonage am Folgetag. Material vollständig vor Ort. Bereich EG Süd gereinigt und abgesperrt.
Lieferungen
Artikel |  | Menge | Lieferant | Zustand | Kommentar
Beton C25/30 |  | 24 m³ | Betonwerk Süd | ok | pünktlich 07:15 Uhr
Bewehrungsstahl B500 |  | 1,8 t | Stahlhandel Krüger | ok | Begleitschein geprüft
Kabelkanäle |  | 120 m | Elektro Depot | unvollständig | 10 m fehlen laut Lieferschein
Mineralwolle |  | 36 Pakete | Baustoffe Nord | beschädigt | 2 Pakete mit nasser Folie
Besprechung
Teilnehmer |  | Bauleitung, Polier, Elektro Stark, Sanitär Nord
Themen & Uhrzeit |  | 08:00 Uhr Jour fixe: Betonage Fundament 3, Koordination Leerrohre, Lieferengpass bei Kabelkanälen, Sicherheit im Bereich Nordfassade.
Beschlüsse |  | Betonage startet am 18.03. um 07:00 Uhr. Fehlmenge Kabelkanäle wird bis 10:00 Uhr nachgeliefert. Zusatzgeländer an Nordfassade bis morgen montieren.
Anweisung
Anweiser: Dipl.-Ing. M. Weber |  |  | Angewiesener: Polier T. Scholz
Arbeitsbereich Nordfassade bis zur Montage des Zusatzgeländers nur mit PSA und Freigabe der Bauleitung betreten.
Mängelliste
neue Mängel |  | 2 Pakete Mineralwolle mit beschädigter Verpackung; ungesicherte Kabelrolle im EG.
behobene Mängel |  | Absperrung im Bereich Zufahrt erneuert.
aktuelle Mängelliste |  | Offen: Zusatzgeländer Nordfassade, Nachlieferung Kabelkanäle, Trockenkontrolle der beschädigten Mineralwolle.
Fotos
Fotos für den heutigen Tag gemacht und abgelegt? |  |  |  | ja – abgelegt im Projektordner
Ordner: \\Server\Projekte\Neubau_Schule\2026-03-17\Fotos ¦ Dateien: IMG_2314 bis IMG_2332

## Bautagebuch Tag 1
Bautagebuch
Tagesbericht für |  |  | 17.03.2026
Temperatur | 11 °C morgens / 18 °C nachmittags |  | Wind | schwach bis mäßig
Niederschlag | kein Niederschlag |  | Bewölkung | leicht bewölkt
Baustellenbesetzung
Firma: | Rohbau GmbH | Elektro Stark | Sanitär Nord | Malerbetrieb Hahn | Bauleitung
Personen ges. | 12 | 4 | 3 | 5 | 2
davon Fachkräfte | 8 | 3 | 2 | 4 | 1
davon Helfer | 4 | 1 | 1 | 1 | 0
Sonstiges | Kranführer 1 | Praktikant 1 |  |  | Polier vor Ort
Krankmeldungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tagewerk
Was wurde heute gemacht |  | Schalung im Bereich Achse B–D abgeschlossen, Bewehrung für Fundament 3 eingebaut, Elektro-Leerrohre im Erdgeschoss verlegt.
Stand am Tagesende |  | Fundament 3 bereit für Betonage am Folgetag. Material vollständig vor Ort. Bereich EG Süd gereinigt und abgesperrt.
Fotos
Fotos für den heutigen Tag gemacht und abgelegt? |  |  |  | ja – abgelegt im Projektordner
Ordner: \\Server\Projekte\Neubau_Schule\2026-03-17\Fotos ¦ Dateien: IMG_2314 bis IMG_2332

## Bautagebuch Lieferungen
Lieferungen
Tagesbericht für |  |  | 17.03.2026
Artikel |  | Menge | Lieferant | Zustand | Kommentar
Beton C25/30 |  | 24 m³ | Betonwerk Süd | ok | 07:15 Uhr, Lieferschein 4451
Bewehrungsstahl B500 |  | 1,8 t | Stahlhandel Krüger | ok | vollständig
Kabelkanäle |  | 120 m | Elektro Depot | unvollständig | 10 m Nachlieferung zugesagt
Mineralwolle |  | 36 Pakete | Baustoffe Nord | beschädigt | 2 Pakete mit nasser Folie
Schalöl |  | 6 Kanister | BauChemie West | ok | im Lagercontainer eingelagert
PE-Folie |  | 10 Rollen | Bauzentrum Mohr | ok | für Betonage vorbereitet
Entgegen genommen von: | T. Scholz

## Bautagebuch Besprechungen
Besprechungen
Besprechungen am |  | 17.03.2026
Teilnehmer | Bauleitung, Polier, Elektro Stark, Sanitär Nord, Sicherheitskoordinator
Themen & Uhrzeit | 08:00 Uhr Jour fixe: Betonage Fundament 3, Materialstatus, Zugang Nordfassade, Koordination Leerrohre im EG.
Beschlüsse | Nachlieferung Kabelkanäle bis 10:00 Uhr. Zusatzgeländer an Nordfassade bis morgen. Sanitärarbeiten beginnen nach Freigabe Bereich Süd.
Anweisungen
Anweiser: M. Weber |  | Angewiesener: T. Scholz
Nordfassade bis Geländermontage nur mit Freigabe und PSA betreten.
Anweiser: Bauleitung |  | Angewiesener: Elektro Stark
Fehlende Kabelkanäle nach Nachlieferung sofort im Bereich EG Süd ergänzen.
Anweiser: Sicherheitskoordinator |  | Angewiesener: alle Firmen
Fluchtwege im Containerbereich dauerhaft freihalten.
Anweiser: Polier |  | Angewiesener: Rohbau GmbH
Betonagekolonne 18.03.2026 um 06:45 Uhr einsatzbereit melden.

## Mängelliste
Mängelliste
Tagesbericht für |  | 17.03.2026
neue Mängel | Mineralwolle teilweise beschädigt angeliefert; lose Kabelrolle im EG.
behobene Mängel | Zufahrtsabsperrung erneuert und neu beschildert.
aktuelle Mängelliste | Offen: Zusatzgeländer Nordfassade, Prüfung beschädigte Mineralwolle, Nachlieferung Kabelkanäle dokumentieren.