## Übersicht
Bauabrechnung
Projektdaten |  |  | Kennzahlen
Projektname | Neubau Einfamilienhaus – Musterprojekt |  | Geplantes Budget | 128530
Bauherr | Familie Schneider |  | Tatsächliche Kosten | 80720
Projektleiter | Anna Keller |  | Offene Kosten | 48915
Baustelle / Adresse | Musterstraße 12, 80331 München |  | Abweichung in € | -47810
Startdatum | 15.01.2026 |  | Abweichung in % | -37.2%
Enddatum geplant | 30.08.2026 |  | Anzahl offener Positionen | 9
Enddatum Ist |  |  | Anzahl abgeschlossener Positionen | 3
Budget gesamt | 128530
Reserve / Puffer | 15000
MwSt-Satz | 19%
Gesamtbudget inkl. Puffer | 143530
Kostenübersicht nach Kategorie
Kategorie | Budget | Ist-Kosten | Abweichung € | Abweichung % | Status
Erdarbeiten | 3840 | 3565 | -275 | -7.161% | Im Plan
Rohbau | 23490 | 22105 | -1385 | -5.896% | Im Plan
Dach | 28500 | 23200 | -5300 | -18.6% | Im Plan
Fassade | 0 | 0 | 0
Fenster und Türen | 14760 | 15210 | 450 | 3.049% | Leicht über Budget
Innenausbau | 4370 | 1920 | -2450 | -56.06% | Im Plan
Elektro | 14200 | 9620 | -4580 | -32.25% | Im Plan
Sanitär | 9800 | 5100 | -4700 | -47.96% | Im Plan
Heizung / Klima | 16400 | 0 | -16400 | -100% | Im Plan
Bodenbeläge | 3780 | 0 | -3780 | -100% | Im Plan
Malerarbeiten | 3610 | 0 | -3610 | -100% | Im Plan
Außenanlagen | 5780 | 0 | -5780 | -100% | Im Plan
Sonstiges | 0 | 0 | 0
Gesamt | 128530 | 80720 | -47810 | -37.2% | Im Plan
Hinweis | Die Übersicht aktualisiert sich automatisch aus der Tabelle „Bauabrechnung“.

## Bauabrechnung
Bauabrechnung / Baukostenplan
Beispieldaten – Werte können direkt überschrieben oder ergänzt werden
Pos.-Nr. | Kategorie | Unterkategorie | Leistung / Bauteil | Beschreibung | Einheit | Menge geplant | Einheitspreis geplant (€) | Budget geplant (€) | Menge Ist | Einheitspreis Ist (€) | Ist-Kosten (€) | Offener Betrag (€) | Abweichung (€) | Abweichung (%) | Status | Verantwortlich | Lieferant / Firma | Rechnungsnummer | Rechnungsdatum | Fälligkeitsdatum | Bezahlt am | Zahlungsstatus | Kommentar
1 | Erdarbeiten | Aushub | Baugrubenaushub | Aushub und Abtransport des Bodens | m³ | 120 | 32 | 3840 | 115 | 31 | 3565 | 275 | -275 | -7.161% | Abgeschlossen | Max Bauer | Bau GmbH Süd | RG-2026-001 | 25.01.2026 | 24.02.2026 | 20.02.2026 | Bezahlt | Abgerechnet unter Budget
2 | Rohbau | Fundament | Streifenfundamente | Betonfundamente inkl. Schalung | m³ | 45 | 210 | 9450 | 47 | 215 | 10105 | 0 | 655 | 6.931% | Abgeschlossen | Anna Keller | Bau GmbH Süd | RG-2026-004 | 10.02.2026 | 12.03.2026 | 10.03.2026 | Bezahlt | Leichte Mehrmenge
3 | Rohbau | Mauerwerk | Außenwände EG | Mauerwerk Kalksandstein | m² | 180 | 78 | 14040 | 150 | 80 | 12000 | 2040 | -2040 | -14.53% | Teilweise erledigt | Anna Keller | Bau GmbH Süd | RG-2026-009 | 05.03.2026 | 04.04.2026 |  | Teilbezahlt | Restleistung im April
4 | Dach | Dachdeckung | Dachstuhl und Eindeckung | Holzkonstruktion und Ziegel | Pauschal | 1 | 28500 | 28500 | 0.8 | 29000 | 23200 | 5300 | -5300 | -18.6% | In Bearbeitung | Lukas Meier | Dach Profi GmbH | RG-2026-012 | 12.03.2026 | 11.04.2026 |  | Offen | Schlussrechnung ausstehend
5 | Fenster und Türen | Dämmung | Fensterlieferung | Kunststofffenster 3-fach verglast | Stk | 18 | 820 | 14760 | 18 | 845 | 15210 | 0 | 450 | 3.049% | Abgeschlossen | Sophie Lang | Fenstertechnik Nord | RG-2026-015 | 08.03.2026 | 07.04.2026 | 28.03.2026 | Bezahlt | Mehrpreis wegen Sondermaß
6 | Elektro | Verkabelung | Rohinstallation Elektro | Kabel, Dosen und Verteiler | Pauschal | 1 | 14200 | 14200 | 0.65 | 14800 | 9620 | 4580 | -4580 | -32.25% | In Bearbeitung | Lukas Meier | Elektro Stark AG | RG-2026-018 | 14.03.2026 | 01.04.2026 |  | Überfällig | 60–70 % Fortschritt
7 | Sanitär | Armaturen | Sanitär Rohinstallation | Leitungen und Anschlüsse | Pauschal | 1 | 9800 | 9800 | 0.5 | 10200 | 5100 | 4700 | -4700 | -47.96% | Beauftragt | Sophie Lang | Sanitär Huber GmbH |  |  |  |  | Offen | Start nächste Woche
8 | Heizung / Klima | Heizkörper | Wärmepumpe | Lieferung und Montage Wärmepumpe | Stk | 1 | 16400 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 16400 | -16400 | -100% | Beauftragt | Tobias Frei | Sanitär Huber GmbH |  |  |  |  | Offen | Anzahlung noch offen
9 | Innenausbau | Trockenbau | Innenwände OG | Metallständerwände mit Beplankung | m² | 95 | 46 | 4370 | 40 | 48 | 1920 | 2450 | -2450 | -56.06% | In Bearbeitung | Max Bauer | Bau GmbH Süd | RG-2026-021 | 18.03.2026 | 17.04.2026 |  | Teilbezahlt | Zusätzliche Schallschutzanforderung
10 | Bodenbeläge | Estrich | Zementestrich EG | Estrich inkl. Randdämmstreifen | m² | 140 | 27 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 3780 | -3780 | -100% | Nicht begonnen | Anna Keller | Bau GmbH Süd |  |  |  |  | Offen | Geplant für Mai
11 | Malerarbeiten | Anstrich | Innenanstrich | Grundierung und Endanstrich | m² | 380 | 9.5 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 3610 | -3610 | -100% | Nicht begonnen | Sophie Lang | Maler Weiss KG |  |  |  |  | Offen | Angebot bestätigt
12 | Außenanlagen | Gartenbau | Pflasterarbeiten Zufahrt | Unterbau und Betonpflaster | m² | 85 | 68 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 5780 | -5780 | -100% | Nicht begonnen | Tobias Frei | Gartenbau Grün |  |  |  |  | Offen | Ausführung nach Fassadenarbeiten
Gesamtsumme | [7 empty] | 128530 |  |  | 80720 | 48915 | -47810 | -37.2%
Hinweis: In weißen Feldern können Werte direkt eingegeben werden. Graue Felder enthalten Formeln.

## Listen
Kategorien | Unterkategorien | Einheiten | Status | Zahlungsstatus | Verantwortlich | Lieferant / Firma
Erdarbeiten | Aushub | Stk | Nicht begonnen | Offen | Max Bauer | Bau GmbH Süd
Rohbau | Fundament | m | In Bearbeitung | Teilbezahlt | Anna Keller | Elektro Stark AG
Dach | Betonarbeiten | m² | Beauftragt | Bezahlt | Lukas Meier | Sanitär Huber GmbH
Fassade | Mauerwerk | m³ | Teilweise erledigt | Überfällig | Sophie Lang | Maler Weiss KG
Fenster und Türen | Dämmung | Std | Abgeschlossen |  | Tobias Frei | Dach Profi GmbH
Innenausbau | Abdichtung | Pauschal | Storniert |  |  | Fenstertechnik Nord
Elektro | Dachdeckung |  |  |  |  | Gartenbau Grün
Sanitär | Putz
Heizung / Klima | Estrich
Bodenbeläge | Trockenbau
Malerarbeiten | Verkabelung
Außenanlagen | Beleuchtung
Sonstiges | Armaturen
Heizkörper
Fliesen
Anstrich
Gartenbau
Reserve