## Gantt täglich
Projekt | Website-Relaunch 2026
Unternehmen | Beispiel GmbH
Projektleitung | Sergio Martinez
| Startdatum | 2026-04-06 | Sichtbare Woche | 0 | Woche 15 ¦ 06.04 - 12.04 | [6 empty] | Woche 16 ¦ 13.04 - 19.04 | [6 empty] | Woche 17 ¦ 20.04 - 26.04 | [6 empty] | Woche 18 ¦ 27.04 - 03.05 | [6 empty] | Woche 19 ¦ 04.05 - 10.05
Helle Felder bearbeiten. Aufgaben unten eintragen oder überschreiben; Start, Ende und Fortschritt anpassen. |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10
Aufgabe / Phase | Zuständig | Fortschritt | Beginn | Ende | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Projektstart
Kick-off durchführen | Anna | 100% | 2026-04-06 | 2026-04-06
Ziele und KPIs abstimmen | Sergio | 90% | 2026-04-07 | 2026-04-09
Stakeholder-Workshop | Clara | 100% | 2026-04-08 | 2026-04-09
Rollen und Verantwortungen festlegen | David | 100% | 2026-04-09 | 2026-04-10
Projektplan finalisieren | Anna | 80% | 2026-04-10 | 2026-04-12
Risikolog definieren | Eva | 70% | 2026-04-11 | 2026-04-12
Kommunikationsplan abstimmen | Felix | 60% | 2026-04-12 | 2026-04-13
Analyse
Ist-Analyse der Website | Ben | 80% | 2026-04-13 | 2026-04-17
Nutzerinterviews auswerten | Clara | 75% | 2026-04-14 | 2026-04-17
Content-Audit durchführen | Eva | 65% | 2026-04-15 | 2026-04-19
SEO-Bestandsaufnahme | Felix | 70% | 2026-04-16 | 2026-04-19
Wettbewerbsanalyse | Sergio | 90% | 2026-04-17 | 2026-04-20
Tracking-Anforderungen sammeln | David | 55% | 2026-04-18 | 2026-04-20
Technische Bestandsaufnahme | Ben | 60% | 2026-04-19 | 2026-04-22
Konzeption
Informationsarchitektur erstellen | Anna | 60% | 2026-04-21 | 2026-04-25
Wireframes abstimmen | Clara | 50% | 2026-04-22 | 2026-04-26
Designsystem definieren | David | 45% | 2026-04-24 | 2026-04-29
Content-Strategie planen | Eva | 40% | 2026-04-25 | 2026-04-29
SEO-Konzept ausarbeiten | Felix | 35% | 2026-04-26 | 2026-04-29
Tracking-Konzept finalisieren | Ben | 30% | 2026-04-27 | 2026-04-30
Umsetzungsfreigabe einholen | Sergio | 20% | 2026-04-29 | 2026-04-30
Umsetzung
CMS-Setup konfigurieren | David | 25% | 2026-05-01 | 2026-05-06
Frontend-Templates entwickeln | Anna | 20% | 2026-05-02 | 2026-05-11
Seitentypen aufbauen | Ben | 15% | 2026-05-04 | 2026-05-12
Formulare integrieren | Clara | 10% | 2026-05-07 | 2026-05-11
Tracking-Setup implementieren | Felix | 10% | 2026-05-09 | 2026-05-13
Performance-Optimierung | David | 5% | 2026-05-11 | 2026-05-16
Migration vorbereiten | Eva | 0% | 2026-05-12 | 2026-05-16
Test & Freigabe
Funktionstest durchführen | Ben | 0% | 2026-05-17 | 2026-05-20
Browsertest | Anna | 0% | 2026-05-18 | 2026-05-21
Mobile-Test | Clara | 0% | 2026-05-19 | 2026-05-22
SEO-QA | Felix | 0% | 2026-05-20 | 2026-05-22
Inhaltsfreigabe einholen | Eva | 0% | 2026-05-21 | 2026-05-23
Redaktion schulen | Sergio | 0% | 2026-05-22 | 2026-05-23
Go-Live-Freigabe | David | 0% | 2026-05-23 | 2026-05-24
Rollout
Go-Live durchführen | Anna | 0% | 2026-05-25 | 2026-05-25
Hypercare Tag 1 | Ben | 0% | 2026-05-26 | 2026-05-26
Hypercare Tag 2 | Clara | 0% | 2026-05-27 | 2026-05-27
Hypercare Tag 3 | David | 0% | 2026-05-28 | 2026-05-28
Fehlerkorrekturen priorisieren | Eva | 0% | 2026-05-26 | 2026-05-29
Performance-Monitoring | Felix | 0% | 2026-05-26 | 2026-05-30
Abschlussbericht und Review | Sergio | 0% | 2026-05-31 | 2026-06-02
Note on C4: Projektstart. Die Zeitachse bezieht sich auf diese Woche.
Note on E4: 0 = Startwoche des Projekts. 1 = eine Woche nach rechts, -1 = eine Woche nach links.

## Gantt wöchentlich
Projekt | Website-Relaunch 2026
Unternehmen | Beispiel GmbH
Projektleitung | Sergio Martinez
| Startdatum | 2026-04-06 | Sichtbare Woche | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30
Helle Felder bearbeiten. Aufgaben unten eintragen oder überschreiben; Start, Ende und Fortschritt anpassen. |  |  |  |  | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | #NAME?
Aufgabe / Phase | Zuständig | Fortschritt | Beginn | Ende
Projektstart
Kick-off durchführen | Anna | 100% | 2026-04-06 | 2026-04-06 | bar: 2026-04-06
Ziele und KPIs abstimmen | Sergio | 90% | 2026-04-07 | 2026-04-09 | bar: 2026-04-06
Stakeholder-Workshop | Clara | 100% | 2026-04-08 | 2026-04-09 | bar: 2026-04-06
Rollen und Verantwortungen festlegen | David | 100% | 2026-04-09 | 2026-04-10 | bar: 2026-04-06
Projektplan finalisieren | Anna | 80% | 2026-04-10 | 2026-04-12 | bar: 2026-04-06
Risikolog definieren | Eva | 70% | 2026-04-11 | 2026-04-12 | bar: 2026-04-06
Kommunikationsplan abstimmen | Felix | 60% | 2026-04-12 | 2026-04-13 | bar: 2026-04-06 to 2026-04-13
Analyse
Ist-Analyse der Website | Ben | 80% | 2026-04-13 | 2026-04-17 | bar: 2026-04-13
Nutzerinterviews auswerten | Clara | 75% | 2026-04-14 | 2026-04-17 | bar: 2026-04-13
Content-Audit durchführen | Eva | 65% | 2026-04-15 | 2026-04-19 | bar: 2026-04-13
SEO-Bestandsaufnahme | Felix | 70% | 2026-04-16 | 2026-04-19 | bar: 2026-04-13
Wettbewerbsanalyse | Sergio | 90% | 2026-04-17 | 2026-04-20 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-20
Tracking-Anforderungen sammeln | David | 55% | 2026-04-18 | 2026-04-20 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-20
Technische Bestandsaufnahme | Ben | 60% | 2026-04-19 | 2026-04-22 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-20
Konzeption
Informationsarchitektur erstellen | Anna | 60% | 2026-04-21 | 2026-04-25 | bar: 2026-04-20
Wireframes abstimmen | Clara | 50% | 2026-04-22 | 2026-04-26 | bar: 2026-04-20
Designsystem definieren | David | 45% | 2026-04-24 | 2026-04-29 | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
Content-Strategie planen | Eva | 40% | 2026-04-25 | 2026-04-29 | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
SEO-Konzept ausarbeiten | Felix | 35% | 2026-04-26 | 2026-04-29 | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
Tracking-Konzept finalisieren | Ben | 30% | 2026-04-27 | 2026-04-30 | bar: 2026-04-27
Umsetzungsfreigabe einholen | Sergio | 20% | 2026-04-29 | 2026-04-30 | bar: 2026-04-27
Umsetzung
CMS-Setup konfigurieren | David | 25% | 2026-05-01 | 2026-05-06 | bar: 2026-04-27 to 2026-05-04
Frontend-Templates entwickeln | Anna | 20% | 2026-05-02 | 2026-05-11 | bar: 2026-04-27 to 2026-05-11
Seitentypen aufbauen | Ben | 15% | 2026-05-04 | 2026-05-12 | bar: 2026-05-04 to 2026-05-11
Formulare integrieren | Clara | 10% | 2026-05-07 | 2026-05-11 | bar: 2026-05-04 to 2026-05-11
Tracking-Setup implementieren | Felix | 10% | 2026-05-09 | 2026-05-13 | bar: 2026-05-04 to 2026-05-11
Performance-Optimierung | David | 5% | 2026-05-11 | 2026-05-16 | bar: 2026-05-11
Migration vorbereiten | Eva | 0% | 2026-05-12 | 2026-05-16 | bar: 2026-05-11
Test & Freigabe
Funktionstest durchführen | Ben | 0% | 2026-05-17 | 2026-05-20 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-18
Browsertest | Anna | 0% | 2026-05-18 | 2026-05-21 | bar: 2026-05-18
Mobile-Test | Clara | 0% | 2026-05-19 | 2026-05-22 | bar: 2026-05-18
SEO-QA | Felix | 0% | 2026-05-20 | 2026-05-22 | bar: 2026-05-18
Inhaltsfreigabe einholen | Eva | 0% | 2026-05-21 | 2026-05-23 | bar: 2026-05-18
Redaktion schulen | Sergio | 0% | 2026-05-22 | 2026-05-23 | bar: 2026-05-18
Go-Live-Freigabe | David | 0% | 2026-05-23 | 2026-05-24 | bar: 2026-05-18
Rollout
Go-Live durchführen | Anna | 0% | 2026-05-25 | 2026-05-25 | bar: 2026-05-25
Hypercare Tag 1 | Ben | 0% | 2026-05-26 | 2026-05-26 | bar: 2026-05-25
Hypercare Tag 2 | Clara | 0% | 2026-05-27 | 2026-05-27 | bar: 2026-05-25
Hypercare Tag 3 | David | 0% | 2026-05-28 | 2026-05-28 | bar: 2026-05-25
Fehlerkorrekturen priorisieren | Eva | 0% | 2026-05-26 | 2026-05-29 | bar: 2026-05-25
Performance-Monitoring | Felix | 0% | 2026-05-26 | 2026-05-30 | bar: 2026-05-25
Abschlussbericht und Review | Sergio | 0% | 2026-05-31 | 2026-06-02 | bar: 2026-05-25 to 2026-06-01
Note on C4: Projektstart. Die Wochenansicht richtet sich nach dieser Woche aus.
Note on E4: 0 = Startwoche des Projekts. Ganze Wochen werden angezeigt.