## Gantt
Gantt-Diagramm Vorlage
Projektname |  | Website-Relaunch 2026 |  |  |  |  | Projektleitung |  | Beispiel
Projektstart |  | 2026-04-07 |  |  |  |  | Projektende |  | 2026-05-22
Gelbe Felder können direkt angepasst werden. Aufgaben unten filtern oder erweitern.
Projektdauer |  | Gesamtfortschritt |  | Verbleibende Tage |  | Abgeschlossen |  | In Arbeit |  | Nicht begonnen |  | Meilensteine
46 |  | 31.93% |  | 63 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 2
[16 empty] | KW 15 | [6 empty] | KW 16 | [6 empty] | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26
PSP | Typ | Aufgabe | Verantwortlich | Status | Priorität | Start | Ende | Dauer | Fortschritt | Vorgänger | Empfohlener Start | Erledigte Tage | Resttage | Abhängigkeit | Notizen | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28
1 | Phase | Projektplanung | Anna Becker | In Arbeit | Hoch | 2026-04-07 | 2026-04-15 | 9 | 60 |  |  | 6 | 3 |  | Rahmen und Ziele abstimmen
1.1 | Aufgabe | Projektziele definieren | Anna Becker | Abgeschlossen | Hoch | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2 | 100 |  |  | 2 | 0
1.2 | Aufgabe | Anforderungen sammeln | Lukas Weber | Abgeschlossen | Hoch | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 3 | 100 | 1.1 | 2026-04-09 | 3 | 0
1.3 | Aufgabe | Projektplan finalisieren | Anna Becker | In Arbeit | Mittel | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 | 20 | 1.2 | 2026-04-12 | 1 | 1
2 | Phase | Design | Mia Roth | In Arbeit | Mittel | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 14 | 40 | 1.3 | 2026-04-16 | 6 | 8
2.1 | Aufgabe | Sitemap erstellen | Mia Roth | Abgeschlossen | Mittel | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 3 | 100 | 1.3 | 2026-04-16 | 3 | 0
2.2 | Aufgabe | Wireframes erstellen | Mia Roth | In Arbeit | Hoch | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 4 | 60 | 2.1 | 2026-04-19 | 3 | 1
2.3 | Aufgabe | Mockups gestalten | Noah Klein | In Arbeit | Hoch | 2026-04-25 | 2026-04-29 | 5 | 20 | 2.2 | 2026-04-25 | 1 | 4
2.4 | Meilenstein | Design freigegeben | Anna Becker | Nicht begonnen | Hoch | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 0 | 2.3 | 2026-04-30 | 0 | 1 | ⚠ Abhängigkeit prüfen
3 | Phase | Entwicklung | Noah Klein | In Arbeit | Hoch | 2026-04-30 | 2026-05-16 | 17 | 15 | 2.4 | 2026-04-30 | 3 | 14
3.1 | Aufgabe | Seiten entwickeln | Noah Klein | In Arbeit | Hoch | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 9 | 25 | 2.4 | 2026-04-30 | 3 | 6
3.2 | Aufgabe | CMS integrieren | Lena Schmitt | In Arbeit | Mittel | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5 | 10 | 3.1 | 2026-05-09 | 1 | 4
3.3 | Aufgabe | Inhalte einpflegen | Lena Schmitt | Nicht begonnen | Mittel | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 5 | 0 | 3.1 | 2026-05-09 | 0 | 5
4 | Phase | Test & Launch | Anna Becker | Nicht begonnen | Hoch | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | 0 | 3.3 | 2026-05-17 | 0 | 4
4.1 | Aufgabe | Qualitätssicherung | Lena Schmitt | Nicht begonnen | Hoch | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | 0 | 3.3 | 2026-05-17 | 0 | 2
4.2 | Aufgabe | Go-Live vorbereiten | Anna Becker | Nicht begonnen | Hoch | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | 0 | 4.1 | 2026-05-21 | 0 | 2
4.3 | Meilenstein | Go-Live | Anna Becker | Nicht begonnen | Hoch | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 0 | 4.2 | 2026-05-23 | 0 | 1 | ⚠ Abhängigkeit prüfen | Projektabschluss

## List
Typ | Status | Priorität
Phase | Nicht begonnen | Hoch
Aufgabe | In Arbeit | Mittel
Meilenstein | Blockiert | Niedrig
Abgeschlossen