## Gantt
Gantt Diagramm Vorlage
Projektplan und Zeitachse
| Projektstart | 2026-04-06 |  | Projektleiter | Sergio Muster |  | Anzeigewoche | 1 | Woche 1 | [6 empty] | Woche 2 | [6 empty] | Woche 3 | [6 empty] | Woche 4 | [6 empty] | Woche 5 | [6 empty] | Woche 6 | [6 empty] | Woche 7 | [6 empty] | Woche 8
| Bearbeite Start, Tage und % fertig direkt in der Tabelle. Ende und Arbeitstage werden automatisch berechnet. | [7 empty] | 6.4 - 12.4 | [6 empty] | 13.4 - 19.4 | [6 empty] | 20.4 - 26.4 | [6 empty] | 27.4 - 3.5 | [6 empty] | 4.5 - 10.5 | [6 empty] | 11.5 - 17.5 | [6 empty] | 18.5 - 24.5 | [6 empty] | 25.5 - 31.5
 | time axis 2026-04-06 to 2026-05-31
WBS | Aufgabe | Verantwortlich | Vorgänger | Start | Ende | Tage | % fertig | Arbeitstage | time axis 2026-04-06 to 2026-05-31
1 | Projektstart / Kick-off | Projektteam |  | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2 | 100% | 2 | 2026-04-06: 2; 2026-04-07: 2
1.1 | Anforderungen sammeln | Anna | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-12 | 5 | 80% | 3 | 2026-04-08: 2; 2026-04-09: 2; 2026-04-10: 2; 2026-04-11: 2; 2026-04-12: 1
1.2 | Struktur definieren | Ben | 1.1 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 4 | 50% | 4 | 2026-04-14: 2; 2026-04-15: 2; 2026-04-16: 1; 2026-04-17: 1
1.3 | Design vorbereiten | Clara | 1.2 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 5 | 40% | 3 | 2026-04-16: 2; 2026-04-17: 2; 2026-04-18: 1; 2026-04-19: 1; 2026-04-20: 1
2 | Umsetzung | Entwicklung | 1.3 | 2026-04-23 | 2026-05-02 | 10 | 20% | 7 | 2026-04-23: 2; 2026-04-24: 2; 2026-04-25: 1; 2026-04-26: 1; 2026-04-27: 1; 2026-04-28: 1; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-01: 1; 2026-05-02: 1
2.1 | Entwicklung | David | 2 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 8 | 20% | 6 | 2026-04-23: 2; 2026-04-24: 2; 2026-04-25: 1; 2026-04-26: 1; 2026-04-27: 1; 2026-04-28: 1; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1
2.2 | Test | Eva | 2.1 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 4 | 0% | 4 | bar: 2026-05-05 to 2026-05-08
2.3 | Go-live | Felix | 2.2 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2 | 0% | 2 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-12