## Gantt
Gantt-Diagramm ¦ Projektplan
Projekt |  |  |  |  | Zeit |  |  |  |  | Status
Projektname |  | Website-Relaunch 2026 |  |  | Gesamtdauer (Tage) |  |  | 61 |  | Aufgaben abgeschlossen |  |  | 1
Projektstart |  | 2026-03-16 |  |  | Gesamtfortschritt |  |  | 15.86% |  | Aufgaben in Arbeit |  |  | 5
Projektende |  | 2026-05-15 |  |  | Verbleibende Tage |  |  | 56 |  | Nicht gestartet |  |  | 9
Bearbeiten Sie nur: Aufgabe, Verantwortlich, Startdatum, Enddatum, % abgeschlossen, Vorgänger, Priorität, Notizen.
Zeitachse
[14 empty] | 16.03 – 22.03 | [6 empty] | 23.03 – 29.03 | [6 empty] | 30.03 – 05.04 | [6 empty] | 06.04 – 12.04 | [6 empty] | 13.04 – 19.04 | [6 empty] | 20.04 – 26.04 | [6 empty] | 27.04 – 03.05 | [6 empty] | 04.05 – 10.05 | [6 empty] | 11.05 – 17.05 | [6 empty] | 18.05 – 24.05 | [6 empty] | 25.05 – 31.05 | [6 empty] | 01.06 – 07.06
WBS | Typ | Aufgabe | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | % abgeschlossen | Erledigt (Tage) | Verbleibend (Tage) | Vorgänger | Priorität | Status | Notizen | time axis 2026-03-16 to 2026-06-07
1 | Phase | Planung | Anna Weber | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 9 | 70% | 6 | 3 |  | Hoch | In Arbeit | Projektvorbereitung und Scope-Abgleich
1.1 | Aufgabe | Projektziele definieren | Anna Weber | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | 100% | 2 | 0 |  | Hoch | Abgeschlossen | Kick-off und Zielbild
1.2 | Aufgabe | Anforderungen sammeln | Ben Keller | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 | 75% | 3 | 1 | 1.1 | Hoch | In Arbeit | Stakeholder-Workshops
1.3 | Aufgabe | Projektplan abstimmen | Clara Roth | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 5 | 40% | 2 | 3 | 1.2 | Mittel | In Arbeit | Ressourcen und Timing freigeben
1.4 | Meilenstein | Planung freigegeben | Anna Weber | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1.3 | Hoch | Nicht gestartet | Gate zur Design-Phase
2 | Phase | Design | David Hahn | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 15 | 20% | 3 | 12 | 1.4 | Hoch | In Arbeit | UX/UI-Konzept
2.1 | Aufgabe | Wireframes erstellen | David Hahn | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 7 | 30% | 2 | 5 | 1.4 | Hoch | In Arbeit | Desktop und Mobile
2.2 | Aufgabe | Mockups finalisieren | Eva Brandt | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 8 | 0% | 0 | 8 | 2.1 | Hoch | Nicht gestartet | Finale UI-Screens
2.3 | Meilenstein | Design freigegeben | Clara Roth | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 0% | 0 | 1 | 2.2 | Hoch | Nicht gestartet | Entscheidung durch Management
3 | Phase | Entwicklung | Felix Jung | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 22 | 0% | 0 | 22 | 2.3 | Hoch | Nicht gestartet | Umsetzung im CMS
3.1 | Aufgabe | Seiten entwickeln | Felix Jung | 2026-04-09 | 2026-04-21 | 13 | 0% | 0 | 13 | 2.3 | Hoch | Nicht gestartet | Templates und Komponenten
3.2 | Aufgabe | CMS integrieren | Greta Wolf | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 9 | 0% | 0 | 9 | 3.1 | Mittel | Nicht gestartet | Inhalte, Module und Rollen
3.3 | Aufgabe | QA durchführen | Ben Keller | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 10 | 0% | 0 | 10 | 3.2 | Mittel | Nicht gestartet | Tests und Korrekturschleife
4 | Phase | Launch | Anna Weber | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 9 | 0% | 0 | 9 | 3.3 | Hoch | Nicht gestartet | Go-live Vorbereitung
4.1 | Meilenstein | Launch | Anna Weber | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 0% | 0 | 1 | 4 | Hoch | Nicht gestartet | Website geht live