## Gantt
Gantt-Diagramm Vorlage
Einfacher, funktionaler Projektplan mit Beispielaufgaben
Projektname | Website-Relaunch 2026 |  |  | Firma | Beispiel GmbH |  |  | Projektleiter | P2 | Woche 1 | [6 empty] | Woche 2 | [6 empty] | Woche 3 | [6 empty] | Woche 4 | [6 empty] | Woche 5 | [6 empty] | Woche 6 | [6 empty] | Woche 7 | [6 empty] | Woche 8
Projektstart | 2026-04-06 | Anzeigewoche | 1 | Sichtbarer Start | 2026-04-06 |  |  |  |  | 06.04 - 12.04 | [6 empty] | 13.04 - 19.04 | [6 empty] | 20.04 - 26.04 | [6 empty] | 27.04 - 03.05 | [6 empty] | 04.05 - 10.05 | [6 empty] | 11.05 - 17.05 | [6 empty] | 18.05 - 24.05 | [6 empty] | 25.05 - 31.05
Hinweis: Startdatum, Dauer und % fertig eingeben. Ende und Arbeitstage werden automatisch berechnet. | time axis 2026-04-06 to 2026-05-31
PSP / WBS | Aufgabe | Verantwortlich | Vorgänger | Start | Ende | Tage | % fertig | Arbeitstage | time axis 2026-04-06 to 2026-05-31
1 | Initiierung & Planung
1.1 | Projektziele definieren | Anna |  | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 4 | 100% | 4
1.2 | Anforderungen abstimmen | Markus | 1.1 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 5 | 80% | 3
1.3 | Budget & Freigabe | Sergio | 1.2 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3 | 60% | 3
1.4 | Kick-off vorbereiten | Anna | 1.3 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | 25% | 0
2 | Umsetzung
2.1 | Designkonzept erstellen | Lea | 1.4 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 6 | 75% | 5
2.2 | Inhalte erstellen | Jonas | 2.1 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 7 | 40% | 5
2.3 | Landingpage entwickeln | Nina | 2.1 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 8 | 50% | 5
3 | Test & Go-Live
3.1 | Interner Test | QA Team | 2.3 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 4 | 10% | 4
3.2 | Korrekturen umsetzen | Nina | 3.1 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 3 | 0% | 1
3.3 | Go-Live | Team | 3.2 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 0% | 1