## Gantt
Projektzeitplan (Gantt-Diagramm)
Projekt |  | Website-Relaunch 2026 |  |  |  | Projektleiter |  | Anna Schmidt
Kunde / Bereich |  | Musterfirma GmbH |  |  |  | Projektstart |  | 2026-03-23
Ansicht |  | Wöchentliche Zeitleiste (tägliche Balken) |  |  |  | Projektende |  | 2026-05-08
Gesamtdauer |  | Fortschritt gesamt |  | Verbleibende Tage |  | Aufgaben erledigt |  | In Bearbeitung |  | Nicht begonnen
47 |  | 52.14% |  | 49 |  | 4 |  | 7 |  | 3
WBS | Typ | Aufgabenname | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | % Fertig | Vorgänger | Notizen | Erledigte Tage | Resttage | Woche 1 | [6 empty] | Woche 2 | [6 empty] | Woche 3 | [6 empty] | Woche 4 | [6 empty] | Woche 5 | [6 empty] | Woche 6 | [6 empty] | Woche 7 | [6 empty] | Woche 8 | [6 empty] | Woche 9 | [6 empty] | Woche 10 | [6 empty] | Woche 11 | [6 empty] | Woche 12 | [6 empty] | Woche 13 | [6 empty] | Woche 14 | [6 empty] | Woche 15 | [6 empty] | Woche 16 | [6 empty] | Woche 17 | [6 empty] | Woche 18 | [6 empty] | Woche 19 | [6 empty] | Woche 20
 | time axis 2026-03-23 to 2026-08-09
1 | Phase | Projektplanung | Anna Schmidt | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 9 | 100% |  | Kick-off | 9 | 0
1.1 | Task | Projektziele definieren | Anna Schmidt | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | 100% |  |  | 2 | 0
1.2 | Task | Anforderungen sammeln | Lukas Weber | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 3 | 80% | 1.1 | Interviews mit Stakeholdern | 2 | 1
1.3 | Milestone | Projektplan freigegeben | Anna Schmidt | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | 100% | 1.2 |  | 1 | 0
2 | Phase | Design | Mia Fischer | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 14 | 55% | 1.3 | Design-Entscheidungen und Review | 8 | 6
2.1 | Task | Wireframes erstellen | Mia Fischer | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5 | 100% | 1.3 |  | 5 | 0
2.2 | Task | Mockups gestalten | Mia Fischer | 2026-04-06 | 2026-04-11 | 6 | 70% | 2.1 |  | 4 | 2
2.3 | Task | Design prüfen | Jonas Keller | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 13 | 30% | 2.2 | Feedback des Managements | 4 | 9
2.4 | Milestone | Design abgeschlossen | Jonas Keller | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 0% | 2.3 |  | 0 | 1
3 | Phase | Entwicklung | Jonas Keller | 2026-04-15 | 2026-05-07 | 23 | 25% | 2.4 | Implementierung und Integration | 6 | 17
3.1 | Task | Seiten entwickeln | Lea Hartmann | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 10 | 50% | 2.4 |  | 5 | 5
3.2 | Task | CMS integrieren | Lea Hartmann | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 11 | 20% | 3.1 |  | 2 | 9
3.3 | Task | QA & Korrekturen | Jonas Keller | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 7 | 0% | 3.2 |  | 0 | 7
3.4 | Milestone | Go-Live | Anna Schmidt | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | 0% | 3.3 | Website geht live | 0 | 1
Hinweis | Beispielzeilen können direkt überschrieben werden. Formeln und Formatierungen sind bereits vorbereitet.
Note on C11: Beispieldaten: einfach überschreiben oder erweitern.
Note on H11: Prozentwert zwischen 0% und 100%.