## Risikoanalyse
Risikoanalyse Vorlage
Einfache Excel-Vorlage mit Beispieldaten. Eine Haupttabelle, klare Bewertung und kein unnötiger Ballast.
Unternehmen / Bereich | Beispiel GmbH – Betrieb / IT
Verantwortlich | Anna Keller
Erstellt am | 24.03.2026
Nächste Prüfung | 24.09.2026
Ziel / Kontext | Bewertung wesentlicher Risiken im Tagesgeschäft und Ableitung priorisierter Maßnahmen.
Bewertungsskala: Wahrscheinlichkeit und Auswirkung jeweils von 1 (niedrig) bis 5 (hoch).
Priorität nach inhärentem Score: 1–4 Niedrig ¦ 5–9 Mittel ¦ 10–15 Hoch ¦ 16–25 Kritisch. Restrisiko = Bewertung nach Umsetzung der Maßnahme.
ID | Bereich / Prozess | Risiko | Ursache | Auswirkung | Kategorie | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Inhärenter Score | Maßnahme | Verantwortlich | Fällig am | Status | Wahrscheinlichkeit nach Maßnahme | Auswirkung nach Maßnahme | Restrisiko | Priorität
R-001 | IT-Betrieb | Ausfall des ERP-Systems | Veraltete Updates und fehlende Redundanz | Auftrags- und Rechnungsbearbeitung steht still | IT | 4 | 5 | 20 | Patch-Plan, Ersatzserver und dokumentierter Notfallprozess | IT-Leitung | 15.04.2026 | In Arbeit | 2 | 3 | 6 | Kritisch
R-002 | Einkauf | Abhängigkeit von einem Hauptlieferanten | Zu wenige qualifizierte Alternativlieferanten | Lieferverzug und Produktionsunterbrechung | Lieferkette | 4 | 4 | 16 | Zweitlieferanten aufbauen und Mindestbestände definieren | Leitung Einkauf | 05.05.2026 | Geplant | 2 | 3 | 6 | Kritisch
R-003 | Datenschutz | Unbefugter Zugriff auf personenbezogene Daten | Unklare Berechtigungen und unsichere Freigaben | Bußgelder, Reputationsschaden und Meldepflicht | Datenschutz | 3 | 5 | 15 | Rollenkonzept, MFA und quartalsweise Rechteprüfung | Datenschutzbeauftragte | 30.04.2026 | In Arbeit | 2 | 3 | 6 | Hoch
R-004 | Finanzen | Fehlerhafte Liquiditätsplanung | Unvollständige Forecasts und verspätete Meldungen | Kurzfristige Zahlungsengpässe | Finanzen | 3 | 4 | 12 | Wöchentlicher Cash-Report und verbindliche Forecast-Termine | CFO | 10.04.2026 | In Arbeit | 2 | 2 | 4 | Hoch
R-005 | Personal | Ausfall von Schlüsselpersonen | Krankheit, Kündigung oder fehlende Vertretung | Wissensverlust und Projektverzug | Personal | 3 | 4 | 12 | Vertretungsregelung, Prozessdoku und Schulungsplan | HR-Leitung | 20.05.2026 | Geplant | 2 | 3 | 6 | Hoch
R-006 | Qualitätssicherung | Fehler in der Endkontrolle | Zeitdruck und uneinheitliche Prüfkriterien | Reklamationen und Rücksendungen | Qualität | 3 | 3 | 9 | Checklisten standardisieren und Stichprobenquote erhöhen | QS-Leitung | 25.04.2026 | Offen | 2 | 2 | 4 | Mittel
R-007 | Compliance | Fristversäumnis bei regulatorischer Meldung | Fehlender Reminder- und Eskalationsprozess | Nacharbeit, Sanktionen und interner Aufwand | Compliance | 2 | 4 | 8 | Kalender-Reminder, Vier-Augen-Prinzip und Eskalationsmatrix | Compliance Officer | 08.04.2026 | In Arbeit | 1 | 2 | 2 | Mittel
Note on G13: 1 = niedrig, 5 = hoch
Note on H13: 1 = geringe Auswirkung, 5 = kritische Auswirkung
Note on P13: Restrisiko nach Umsetzung der Maßnahme