## Anleitung
RISIKOANALYSE - EXCEL VORLAGE
Neu aufgebaut auf Basis der hochgeladenen Risk-Assessment-Datei und für eine deutschsprachige Nutzung bereinigt.
1. Zweck
Die Vorlage dient zur systematischen Identifikation, Bewertung, Priorisierung und Nachverfolgung von Risiken.
2. Arbeitsablauf
1) Metadaten und Ziel eintragen. 2) Risiken je Zeile beschreiben. 3) Auswirkung und Wahrscheinlichkeit per Dropdown wählen. 4) Maßnahmen, Strategie, Verantwortliche und Zieltermin ergänzen. 5) Im Risikoregister den Rest-Score nach Maßnahmen dokumentieren.
3. Bewertungslogik
Der Risikoscore ist Auswirkung x Wahrscheinlichkeit. Niedrig = 1-4, Mittel = 5-11, Hoch = 12-25.
4. Wichtige Änderungen gegenüber dem Original
Die neue Version beseitigt Null- und 1899-Datumsartefakte, ordnet Registerspalten fachlich korrekt zu, ergänzt belastbare Dropdowns und ersetzt die ursprüngliche makro-/chartabhängige Heatmap durch eine stabile 5x5 Matrix.
5. Aufbau der Arbeitsmappe
Blatt 'Risikoanalyse' = Primäre Erfassung. Blatt 'Heatmap' = Matrix und aktive Risiken. Blatt 'Risikoregister' = Verfolgung von Maßnahmen und Vergleich Alt/Neu.
AUSWIRKUNG | WAHRSCHEINLICHKEIT
(1) Unwesentlich - Kaum Einfluss auf Betrieb, Reputation oder Finanzen. | (1) Niedrig - Kurzfristig nahezu unwahrscheinlich.
(2) Gering - Begrenzter Einfluss, geringe Steuerungsmaßnahmen notwendig. | (2) Niedrig-Mittel - Eher unwahrscheinlich, aber plausibel.
(3) Mittel - Spürbare Verzögerung oder Mehrarbeit; moderate Auswirkungen. | (3) Mittel - Eintritt ist realistisch; Maßnahmen sollten geplant werden.
(4) Erheblich - Deutlicher Effekt auf Ziele, Ressourcen oder Außenwirkung. | (4) Mittel-Hoch - Eintritt ist mehr als wahrscheinlich; Gegenmaßnahmen zeitnah.
(5) Kritisch - Schwerwiegender Einfluss auf Fortführung, Sicherheit oder Reputation. | (5) Hoch - Hohe Eintrittswahrscheinlichkeit; sofortiger Handlungsbedarf.

## Risikoanalyse
RISIKOANALYSE
Zur Identifikation, Bewertung und Steuerung von Risiken
Bereich/Abteilung: |  |  |  | Organisationseinheit: |  |  |  | Bearbeitet von: |  |  |  | Datum der Analyse:
Nächste Risikoanalyse: |  |  |  | Bewertungsgegenstand / Ziel:
Risiko-ID | Risikokategorie / Beschreibung | Bestehende Kontrollen | Kommentare / Hinweise | Auswirkung | Wahrscheinlichkeit | RISIKOBEWERTUNG |  |  | Beteiligte / Stakeholder | Zusätzliche Maßnahmen | Behandlungsstrategie | Verantwortlich | Zieltermin
[6 empty] | Auswirkung (Wert) | Wahrscheinlichkeit (Wert) | Risikoscore
Risiko 1 | Lieferkette fällt kurzfristig aus |  |  | Gering | Niedrig-Mittel | 2 | 2 | 4
Risiko 2 | Vertragsprüfung ist unvollständig |  |  | Unwesentlich | Mittel-Hoch | 1 | 4 | 4
Risiko 3 | IT-Sicherheitsvorfall / Datenabfluss |  |  | Kritisch | Niedrig-Mittel | 5 | 2 | 10
Risiko 4 | Schlüsselperson ist kurzfristig nicht verfügbar |  |  | Gering | Hoch | 2 | 5 | 10
Risiko 5
Risiko 6
Risiko 7
Risiko 8
Risiko 9
Risiko 10
Risiko 11
Risiko 12
Risiko 13
Risiko 14
Risiko 15
Risiko 16
Risiko 17
Risiko 18
Risiko 19
Risiko 20
AUSWIRKUNG |  |  |  | WAHRSCHEINLICHKEIT |  |  |  |  | Hinweis: Der Risikoscore ergibt sich aus Auswirkung x Wahrscheinlichkeit.
(1) Unwesentlich - Kaum Einfluss auf Betrieb, Reputation oder Finanzen. |  |  |  | (1) Niedrig - Kurzfristig nahezu unwahrscheinlich.
(2) Gering - Begrenzter Einfluss, geringe Steuerungsmaßnahmen notwendig. |  |  |  | (2) Niedrig-Mittel - Eher unwahrscheinlich, aber plausibel. |  |  |  |  | Farblogik: Niedrig = 1-4 ¦ Mittel = 5-11 ¦ Hoch = 12-25
(3) Mittel - Spürbare Verzögerung oder Mehrarbeit; moderate Auswirkungen. |  |  |  | (3) Mittel - Eintritt ist realistisch; Maßnahmen sollten geplant werden.
(4) Erheblich - Deutlicher Effekt auf Ziele, Ressourcen oder Außenwirkung. |  |  |  | (4) Mittel-Hoch - Eintritt ist mehr als wahrscheinlich; Gegenmaßnahmen zeitnah.
(5) Kritisch - Schwerwiegender Einfluss auf Fortführung, Sicherheit oder Reputation. |  |  |  | (5) Hoch - Hohe Eintrittswahrscheinlichkeit; sofortiger Handlungsbedarf.

## Heatmap
RISIKO MAP
5x5 Risikomatrix auf Basis der numerischen Werte aus der Risikoanalyse
| AUSWIRKUNG |  |  |  |  | KENNZAHL |  |  | WERT
Wahrsch. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Aktive Risiken |  |  | 4
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Hohe Risiken |  |  | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mittlere Risiken |  |  | 2
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niedrige Risiken |  |  | 2
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AKTIVE RISIKEN
[6 empty] | Risiko-ID | Beschreibung | Auswirkung | Wahrsch. | Score
Zellenfarbe = Risikoniveau, Zellwert = Anzahl der Risiken in der jeweiligen Kombination. | [5 empty] | Risiko 1 | Lieferkette fällt kurzfristig aus | 2 | 2 | 4
[6 empty] | Risiko 2 | Vertragsprüfung ist unvollständig | 1 | 4 | 4
[6 empty] | Risiko 3 | IT-Sicherheitsvorfall / Datenabfluss | 5 | 2 | 10
[6 empty] | Risiko 4 | Schlüsselperson ist kurzfristig nicht verfügbar | 2 | 5 | 10

## Risikoregister
RISIKOREGISTER
Nachverfolgung von Maßnahmen und Vergleich von ursprünglichem und neuem Risikoscore
Bereich/Abteilung: |  |  | Organisationseinheit: |  |  | Bearbeitet von: |  |  | Datum:
Nächste Risikoanalyse:
Identifiziertes Risiko | Maßnahmen | Verantwortlich | Status / Update | Zieltermin | Ist-Termin | Auswirkung | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung (Wert) | Wahrscheinlichkeit (Wert) | Score alt | Score neu
Lieferkette fällt kurzfristig aus | [9 empty] | 4
Vertragsprüfung ist unvollständig | [9 empty] | 4
IT-Sicherheitsvorfall / Datenabfluss | [9 empty] | 10
Schlüsselperson ist kurzfristig nicht verfügbar | [9 empty] | 10
RISIKOSCORE - LEGENDE
[9 empty] | Niedrig | 1-4 | Grün
[9 empty] | Mittel | 5-11 | Gelb
[9 empty] | Hoch | 12-25 | Rot

## Listen (hidden)
Auswirkung | Wahrscheinlichkeit | Strategie | Organisationseinheit
Unwesentlich | Niedrig | Mindern | Athletics
Gering | Niedrig-Mittel | Übertragen | College of Agricultural Sciences
Mittel | Mittel | Vermeiden | College of Business
Erheblich | Mittel-Hoch | Akzeptieren | College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences
Kritisch | Hoch |  | College of Education
College of Engineering
College of Forestry
College of Liberal Arts
College of Pharmacy
College of Public Health and Human Sciences
College of Science
College of Veterinary Medicine
Faculty Affairs
Finance and Administration
Graduate School
Information Services
OSU - Cascades
OSU Alumni Association
President's Office
Provost's Office
Research
Student Affairs
University Honors College
University Outreach & Engagement
University Relations and Marketing