## Risikoanalyse
Risikoanalyse | [15 empty] | Kategorie | Schadensausmaß | Status
Projekt-Risikoregister | [15 empty] | Technik | niedrig | Grün
Projekt-Nr. | PRJ-2026-001 |  | Projekt | ERP-Rollout DACH |  |  |  |  | Projektmanager | S. Alvarez | [5 empty] | Budget | mittel | Gelb
Version | 1.0 |  | Stand | 2026-03-24 |  |  |  |  | Reporting-Turnus | monatlich | [5 empty] | Zeitplan | hoch | Rot
[16 empty] | Personal | sehr hoch
[9 empty] | Kurzlegende | [6 empty] | Lieferant | kritisch
[9 empty] | Schadensausmaß |  | Priorität |  |  |  |  | Qualität
ID | Risiko | Kategorie | Auswirkung auf Kosten | Auswirkung auf Qualität/Termin | Schadensausmaß | Eintrittswahrscheinlichkeit (%) | Eintrittsklasse | Schadensscore | Risikoscore | Priorität | Gegenmaßnahmen | Verantwortlich | Review-Datum | Status | Kommentar | Compliance
R-001 | Unerwartete technische Schwierigkeiten | Technik | +15.000 EUR | 2 Wochen Verzögerung bei Integration und Tests | hoch | 65 | 61%-80% | 3 | 12 | Erhöht | Früher Prototyp, technischer Spike, zusätzliche Tests und Eskalationspfad mit IT-Architekturteam | IT-Leitung | 2026-04-08 | Gelb | Besonders kritisch in der Schnittstelle zum Altsystem | Kommunikation
R-002 | Verzögerung bei Hardware-Lieferung | Lieferant | +8.000 EUR | 1 Woche Verzögerung im Rollout | mittel | 55 | 41%-60% | 2 | 6 | Mittel | Alternative Lieferanten vorqualifizieren, Puffer im Terminplan vorsehen, wöchentliches Tracking mit Einkauf | Einkauf | 2026-03-20 | Gelb | Lieferant meldete zuletzt längere Vorlaufzeiten | Sonstiges
R-003 | Budgetüberschreitung durch Änderungswünsche | Budget | +25.000 EUR | Mehr Aufwand in QS und mögliche Priorisierungskonflikte | sehr hoch | 70 | 61%-80% | 4 | 16 | Hoch | Change-Control-Prozess aktiv nutzen, Business-Freigaben dokumentieren, Zusatzbudget früh eskalieren | Projektleitung | 2026-04-15 | Rot | Mehrere Fachbereiche haben bereits Zusatzanforderungen angekündigt
R-004 | Ausfall einer Schlüsselperson | Personal | +10.000 EUR | Wissensverlust und 2 Wochen Verzögerung | kritisch | 35 | 21%-40% | 5 | 10 | Erhöht | Stellvertretung definieren, Know-how dokumentieren, Übergaben regelmäßig durchführen | PMO | 2026-04-01 | Gelb | Nur eine Person kennt aktuell das Migrationsskript im Detail
Hinweis: Werte in Eintrittswahrscheinlichkeit (%) als ganze Zahl eingeben. Die Risikomatrix aktualisiert sich automatisch.

## Risikomatrix
Risikomatrix
Automatisch aus der Risikoanalyse befüllt
Eintrittswahrscheinlichkeit
|  | 1%-20% | 21%-40% | 41%-60% | 61%-80% | 81%-100% | Legende
| niedrig | [5 empty] | Grün | gering
| mittel | [5 empty] | Gelb | mittel
| hoch | [5 empty] | Orange | hoch
| sehr hoch | [5 empty] | Rot | kritisch
kritisch