## Risikoanalyse
Risikoanalyse
Projekt-Nr.: | IT-2026-001 |  | Projekt: | CRM-Migration & Integrationsprojekt |  |  |  |  | Projektmanager: | Max Mustermann
Vorlageninspiration: https://www.projekt-kosmos.de/blog/kostenlose-excel-vorlage-zur-risikoanalyse-in-projekten
Risiko | Verantwortlichkeit | Deadlines | Kosten | Qualität | Schadensausmaß | Eintrittswahrscheinlichkeit | Wahrscheinlichkeitsklasse | Schadensklasse | Risikowert | Priorität | Gegenmaßnahmen | Status
Schnittstelle zu Drittsystem instabil | Marco Weber | Wiederholte Testabbrüche verzögern die Integrationsphase um ca. 5 Wochen | Zusätzliche Testzyklen und externe Spezialisten erhöhen den Aufwand | Fehlerhafte Datenübertragung gefährdet Kernprozesse | kritisch | 85% | 5 | 5 | 25 | Kritisch | Frühe Lasttests, Fallback-Schnittstelle und tägliches Monitoring einplanen | ☹ Hoch
Softwareanbieter liefert kritisches Feature verspätet | Lars Neumann | Rollout verschiebt sich um ca. 6 Wochen | Lizenzverlängerung und zusätzlicher Projektaufwand entstehen | Wichtige Funktion steht zum Go-Live nicht vollständig bereit | sehr hoch | 80% | 4 | 4 | 16 | Hoch | Verbindliche Meilensteine, Eskalationspfad und temporären Workaround definieren | ☹ Hoch
Unerwartete technische Schwierigkeiten bei der Systemintegration | Anna Becker | Go-Live verschiebt sich voraussichtlich um 4 Wochen | Mehrstunden im Entwicklerteam und externe Unterstützung notwendig | Stabilität und Performance der Lösung sinken | hoch | 70% | 4 | 3 | 12 | Hoch | Technischen Puffer einplanen, Architekturreview durchführen und Alternativen vorbereiten | ☹ Hoch
Schlüsselperson fällt wegen Krankheit aus | Tom Fischer | Entscheidungen und Freigaben verzögern sich um ca. 2 Wochen | Externe Unterstützung oder interne Umverteilung nötig | Wissensverlust kann zu Qualitätsmängeln führen | hoch | 35% | 2 | 3 | 6 | Mittel | Vertretungsregel definieren, Wissen dokumentieren und Übergaben standardisieren | 😐 Mittel
Hardware-Komponenten werden verspätet geliefert | Julia Koch | Testphase startet etwa 2 Wochen später | Expressversand oder temporäre Leihgeräte verursachen Mehrkosten | Kein wesentlicher Einfluss bei rechtzeitiger Reaktion | mittel | 45% | 3 | 2 | 6 | Mittel | Frühzeitig bestellen, Lieferantenstatus eng verfolgen und Ersatzlieferanten prüfen | 😐 Mittel
Datenschutzfreigabe verzögert sich | Eva Schneider | Abnahme und Produktivsetzung verschieben sich | Projektlaufzeit verlängert sich und interne Ressourcen bleiben gebunden | Produktivsetzung nur mit Einschränkungen möglich | kritisch | 25% | 2 | 5 | 10 | Hoch | DSFA früh starten, feste Review-Termine setzen und offene Punkte priorisieren | ☹ Hoch
Note on A1: Vorlageninspiration: https://www.projekt-kosmos.de/blog/kostenlose-excel-vorlage-zur-risikoanalyse-in-projekten Beispieldaten wurden ergänzt.

## Risikomatrix
Risikomatrix
Eintrittswahrscheinlichkeit
|  | 1% - 20% | 21% - 40% | 41% - 60% | 61% - 80% | 81% - 100%
Schadensausmaß | niedrig
mittel
hoch
sehr hoch
kritisch
Die Matrix wird automatisch aus der Tabelle in 'Risikoanalyse' befüllt.
Note on C1: Vorlageninspiration: https://www.projekt-kosmos.de/blog/kostenlose-excel-vorlage-zur-risikoanalyse-in-projekten