## Roadmap
PROJEKT-ROADMAP
Projektname | Website-Relaunch 2026 | [6 empty] | Startdatum | 2026-01-01 |  | Gesamtverantwortung | Sergio Becker |  |  | Projektstatus | In Arbeit
[9 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Diese Vorlage zeigt deine Aufgaben über 12 Monate. Trage links die Projektdaten ein und pflege darunter pro Zeile eine Aufgabe mit Start- und Enddatum. Die farbige Leiste im Zeitplan wird automatisch erzeugt. | [8 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
[9 empty] | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
[9 empty] | Zeitplan | Zeitplan | Zeitplan | Zeitplan | Zeitplan | Zeitplan | Zeitplan | Zeitplan | Zeitplan | Zeitplan | Zeitplan | Zeitplan
Bereich / Team | Aufgabe | Verantwortlich | Priorität | Status | Start | Ende | Dauer Monate | Hinweise | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Strategie | Projektziele final abstimmen | Sergio | Hoch | Abgeschlossen | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1 | Kick-off mit Geschäftsleitung
UX | Informationsarchitektur überarbeiten | Laura | Hoch | Abgeschlossen | 2026-01-15 | 2026-02-28 | 2 | Navigation und Seitenstruktur
Design | Neues UI-Konzept ausarbeiten | Miriam | Hoch | In Arbeit | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 3 | Desktop und Mobile Screens
Content | Redaktionsplan erstellen | Jonas | Mittel | Abgeschlossen | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 1 | Themen und Prioritäten
IT | CMS-Konzept definieren | Felix | Hoch | Abgeschlossen | 2026-02-15 | 2026-03-31 | 2 | Struktur und Rollenmodell
Entwicklung | Frontend umsetzen | Nina | Kritisch | In Arbeit | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 4 | Komponenten und Templates
Entwicklung | Backend-Schnittstellen anbinden | Tim | Kritisch | In Arbeit | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 4 | API und Datenlogik
SEO | Weiterleitungen und Meta-Daten prüfen | Mara | Mittel | Geplant | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2 | Bestandsseiten migrieren
Content | Inhalte migrieren | Leonie | Hoch | Geplant | 2026-05-15 | 2026-08-31 | 4 | Texte, Bilder und Downloads
QA | Funktions- und Browsertests | David | Hoch | Geplant | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3 | Regression und Geräteprüfung
Marketing | Launch-Kampagne vorbereiten | Paula | Mittel | Geplant | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 3 | Landingpages und Anzeigen
Betrieb | Go-live und Monitoring | Kai | Kritisch | Geplant | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 3 | Tracking, Support und Stabilisierung
Hinweis: Trage pro Zeile eine Aufgabe mit Start- und Enddatum ein. Die farbige Monatsleiste rechts zeigt automatisch, in welchen Monaten die Aufgabe aktiv ist. | [8 empty] | Jan: Legende
Geplant
In Arbeit
Abgeschlossen
Verzögert
Note on J4: Bitte gib hier das Startdatum der Roadmap ein. Die 12 Monatsfelder aktualisieren sich automatisch.

## Konfiguration
Bereiche | Prioritäten | Status
Strategie | Niedrig | Geplant
UX | Mittel | In Arbeit
Design | Hoch | Abgeschlossen
Content | Kritisch | Verzögert
IT
Entwicklung
SEO
QA
Marketing
Betrieb