## FMEA
FMEA-Vorlage
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
Zuletzt aktualisiert: | 2026-04-01 |  |  |  |  | Grundrisiko-Skala |  |  | RPZ-Skala
[6 empty] | 2 |  |  | 0
Hinweis: | Bewertungshilfe siehe Blatt 'Matrix'. |  | Auftreten |  | Schwere | 6 |  | Entdeckung | 40
[6 empty] | 20 |  |  | 100
MASSNAHMEN
Teil / Funktion | Fehlermodus | Fehlerursache | A (1-5) | Auswirkung des Fehlers | S (1-5) | Grundrisiko (A×S) | Aktuelle Kontrollen | E (1-10) | RPZ (A×S×E) | Empfohlene Maßnahmen | Verantwortlich | Fällig am | % erledigt | Notizen
Sensorhalterung | Schraube löst sich | Anziehdrehmoment zu niedrig | 3 | Sensorposition driftet, Messwerte ungenau | 4 | 12 | Drehmomentschlüssel, Sichtprüfung | 6 | 72 | Drehmomentstandard aktualisieren und Schraubsicherung ergänzen | M. Weber | 2026-03-20 | 30% | Überfällig, Priorität hoch
Kabelbaum verlegen | Kabel gequetscht | Biegeradius zu klein | 2 | Kurzschluss oder intermittierender Kontakt | 5 | 10 | Montageanweisung, End-of-Line-Test | 5 | 50 | Clip-Position ändern und Biegeradius markieren | A. König | 2026-04-08 | 60% | Layoutänderung in Prüfung
Dichtung montieren | Dichtung verdreht | Manuelle Montage ohne Führung | 4 | Leckage im Feld | 4 | 16 | Sichtprüfung, Dichtheitsprüfung | 4 | 64 | Montagehilfe mit Zentrierstift einführen | S. Berger | 2026-03-28 | 20% | Hohe Wiederholungswahrscheinlichkeit
Software-Update | Falsche Parameterdatei | Versionierung unklar | 2 | Produkt startet mit falschen Grenzwerten | 5 | 10 | Freigabeprozess, Versionscheck | 8 | 80 | Dateinamen standardisieren und 4-Augen-Freigabe ergänzen | L. Hoffmann | 2026-04-15 | 10% | Systemischer Fehler möglich
Gehäuse fräsen | Gratbildung | Werkzeugverschleiß | 3 | Montage erschwert, Verletzungsgefahr | 3 | 9 | Werkzeugwechselplan, Stichprobe | 4 | 36 | Standzeitgrenze senken und zusätzliche Entgratung prüfen | P. Franke | 2026-04-03 | 75% | Termin nahe
Lager pressen | Lager schief eingepresst | Führung der Vorrichtung ungenau | 2 | Erhöhter Verschleiß und Geräusche | 5 | 10 | Kraft-Weg-Überwachung | 7 | 70 | Vorrichtung nachjustieren und Messuhr im Rüstprozess nutzen | N. Richter | 2026-03-25 | 40% | Überfällig
Etikett drucken | Falsche Chargennummer | Manuelle Auswahl im Druckdialog | 2 | Rückverfolgbarkeit eingeschränkt | 4 | 8 | Stichprobe durch Schichtleiter | 3 | 24 | Druckauftrag automatisieren und Charge aus ERP ziehen | J. Krüger | 2026-04-12 | 90% | Nahezu abgeschlossen
Endprüfung | Testschritt übersprungen | Prüfskript kann manuell beendet werden | 1 | Fehlerhafte Teile werden freigegeben | 5 | 5 | Prüfbericht, Bedienerschulung | 9 | 45 | Skriptabschluss sperren und Pflichtfeldlogik einbauen | T. Vogt | 2026-04-18 | 0% | Niedrige Häufigkeit, aber schwer erkennbar
Steckverbinder montieren | Stecker nicht vollständig verrastet | Keine haptische Rückmeldung | 4 | Ausfall im Betrieb durch Kontaktverlust | 4 | 16 | Sichtprüfung, Zugtest stichprobenartig | 6 | 96 | Steckerdesign mit klarer Rastung bewerten | C. Lange | 2026-04-22 | 25% | Konstruktions- und Prozessmaßnahme kombinieren
Kühlkreislauf befüllen | Luft im System | Entlüftungszeit zu kurz | 3 | Temperaturanstieg und reduzierte Leistung | 5 | 15 | Temperaturtest, Sichtfenster | 5 | 75 | Entlüftungszeit erhöhen und Sensor für Restluft bewerten | R. Scholz | 2026-04-06 | 50% | Wirksamkeit nach Testlauf verifizieren
Vorlage: Werte in A/S/E auswählen, Maßnahmen und Fälligkeiten pflegen.

## Matrix
Risikobewertungsmatrix
SCHWERE
|  |  | Unbedeutend | Gering | Mittel | Hoch | Katastrophal | Bewertung | Klasse
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <= 2 | Sehr niedrig
AUFTRETEN | Fast sicher (>1 von 10) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | <= 4 | Niedrig
| Wahrscheinlich (1 von 20) | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | <= 8 | Mittel
| Gelegentlich (1 von 200) | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | <= 14 | Hoch
| Unwahrscheinlich (1 von 2000) | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | <= 18 | Sehr hoch
| Selten (<1 von 10000) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <= 25 | Kritisch
Hinweis | Die Matrix dient als schnelle Orientierung für Auftreten und Schwere. Die RPZ wird im Blatt FMEA berechnet.