## FMEA-Formblatt
FMEA |  | FEHLER-MÖGLICHKEITS- UND EINFLUSS-ANALYSE | [11 empty] | Produkt / Prozess |  | Steckverbinder-Montage
|  | FMEA-Typ |  | Prozess-FMEA | [9 empty] | Kunde / Projekt |  | Projekt Atlas / Kunde Beispiel AG
|  | Praxisnahe Vorlage mit Beispieldaten | [11 empty] | Verantwortlicher |  | S. Müller
|  | S = Bedeutung ¦ O = Auftreten ¦ D = Entdeckung ¦ RPZ = Risikoprioritätszahl | [11 empty] | Team |  | Qualität, Produktion, Logistik
|  | Ampelbewertung S/O/D: 1-3 niedrig ¦ 4-6 mittel ¦ 7-8 erhöht ¦ 9-10 kritisch | [11 empty] | Datum |  | 01.04.2026 |  | Revision |  | A
|  | Nicht geschützt – direkt bearbeitbar | [11 empty] | Freigabe / Status |  | In Arbeit |  | Seite |  | 1 / 1
Strukturanalyse / Funktionsanalyse |  |  | Fehleranalyse |  |  |  | Präventions- und Entdeckungsanalyse |  |  |  |  | Maßnahmenplanung |  |  |  | Wirksamkeitsprüfung / Neubewertung
Nr. | Systemstruktur / Prozesselement | Funktion | Mögliche Fehlerfolgen / Failure effects | Bedeutung (S) | Möglicher Fehler / Fehlfunktion | Mögliche Fehlerursache / Failure cause | Vermeidungsmaßnahmen / Prevention controls | Auftreten (O) | Entdeckungsmaßnahmen / Detection controls | Entdeckung (D) | RPZ alt | Empfohlene Abhilfemaßnahmen | Verantwortlich | Termin | Status | Getroffene Maßnahmen | Bedeutung neu (S) | Auftreten neu (O) | Entdeckung neu (D) | RPZ neu
1.1 | Wareneingang & Materialbereitstellung
1.1.1 | Materialbereitstellung | Korrekte Bauteile bereitstellen | Produktionsstillstand oder falsches Teil verbaut | 6 | Falsches Bauteil bereitgestellt | Ähnliche Artikelnummern / Verwechslungsgefahr | Lagerplatzkennzeichnung und Kommissionierliste | 4 | Wareneingangsprüfung und Scan-Abgleich | 4 | 96 | Barcode-Pflicht und visuelle Freigabekarte einführen | Logistik | 15.04.2026 | In Bearbeitung
1.1.2 | Materiallagerung | Bauteile vor Feuchtigkeit schützen | Kontaktkorrosion / Funktionsausfall im Feld | 8 | Feuchte Lagerung | Verpackung beschädigt / Trockenmittel fehlt | MSL-Kennzeichnung und trockene Lagerzone | 3 | Sichtprüfung und MSL-Check | 6 | 144 | Trockenbox mit Quittierung bereitstellen | Qualität | 15.03.2026 | Offen
1.1.3 | Kit-Bildung | Vollständiges Material pro Auftrag bereitstellen | Montageunterbrechung / Nacharbeit | 5 | Fehlteile im Kit | Kommissionierliste unvollständig | Pickliste mit Pflichtfeldern | 5 | Stückzahlprüfung vor Linienfreigabe | 5 | 125 | ERP-Kit-Prüfung automatisieren | IT / Logistik | 28.03.2026 | Erledigt | ERP-Prüffeld ergänzt und Sperrlogik aktiviert | 5 | 3 | 3 | 45
1.1.4 | [14 empty] | Offen
1.1.5 | [14 empty] | Offen
1.2 | Kontaktmontage
1.2.1 | Kontaktmontage | Kontakt korrekt positionieren | Elektrischer Ausfall beim Kunden | 9 | Kontakt schief eingesetzt | Vorrichtung verschlissen | Wartungsplan für Vorrichtung | 4 | Kameraprüfung | 5 | 180 | Wechselintervall reduzieren und Poka-Yoke ergänzen | Produktion | 18.04.2026 | In Bearbeitung
1.2.2 | Crimpen | Crimphöhe innerhalb Toleranz halten | Erhöhter Übergangswiderstand | 8 | Crimphöhe außerhalb Toleranz | Werkzeug falsch eingestellt | Einstellblatt und Freigabe des 1. Teils | 3 | Crimpkraftüberwachung und Stichprobe | 4 | 96 | Automatische Sperre bei Grenzwertverletzung | Prozesstechnik | 22.04.2026 | Offen
1.2.3 | Verrastung | Vollständige Verrastung sicherstellen | Stecker löst sich im Feld | 10 | Rastnase nicht vollständig eingerastet | Montagekraft zu gering | Arbeitsanweisung mit Klickprüfung | 2 | Zugtest als Stichprobe | 7 | 140 | 100%-Sensorik für Rastweg umsetzen | Produktion | 20.03.2026 | Offen
1.2.4 | [14 empty] | Offen
1.2.5 | [14 empty] | Offen
1.3 | Endprüfung & Verpackung
1.3.1 | EOL-Prüfung | Elektrische Endprüfung vollständig durchführen | Fehlerhaftes Teil wird ausgeliefert | 10 | EOL-Prüfung unvollständig | Prüfprogramm veraltet | Änderungsdienst für Prüfpläne | 2 | Freigabe der Prüfsoftware | 8 | 160 | Versionierung mit Pflichtfreigabe einführen | Qualität | 25.03.2026 | Erledigt | Versionsfreigabe mit Freigabecode eingeführt | 10 | 1 | 3 | 30
1.3.2 | Etikettierung | Richtige Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit | Falsche Rückverfolgbarkeit / Falschlieferung | 7 | Etikett falsch gedruckt | Falscher Auftrag gewählt | Barcode-Auftragsaufruf am Packplatz | 4 | Stichprobe Verpackung | 5 | 140 | Systemprüfung Auftrag gegen Etikett erzwingen | Logistik | 12.04.2026 | In Bearbeitung
1.3.3 | Verpackung | Transportschutz sicherstellen | Beschädigung beim Transport | 6 | Bauteile lose in Verpackung | Inlay fehlt | Verpackungsstandard mit Bildreferenz | 3 | Verpackungsfreigabe vor Versand | 6 | 108 | Checkliste am Verpackungsplatz ergänzen | Versand | 08.04.2026 | Offen
1.3.4 | [14 empty] | Offen
1.3.5 | [14 empty] | Offen

## Listen
Bewertung | Status | FMEA-Typ | Hinweise
1 | Offen | Design-FMEA | S = Bedeutung
2 | In Bearbeitung | Prozess-FMEA | O = Auftreten
3 | Erledigt |  | D = Entdeckung
4 | Zur Prüfung |  | RPZ = S × O × D
5 |  |  | Ampel: 1-3 grün, 4-6 gelb, 7-8 orange, 9-10 rot
6
7
8
9
10