## Deckblatt
Kostenberechnung nach DIN 276
Excel Vorlage für Baukosten, Budgetkontrolle und Kostengruppen KG 100–800
Projektdaten |  | Kennzahlen
Projektname | Neubau Bürogebäude Musterstadt | Gesamtkosten netto | 8540490
Projektnummer | P-2026-042 | Gesamtkosten brutto | 10125753.11
Bauherr | Muster Immobilien GmbH | Gesamtbudget netto | 8496000
Standort | Musterstraße 12, 26121 Oldenburg | Abweichung netto | 44490
Bearbeiter | Max Beispiel | Abweichung % | 0.5237%
Verantwortlicher | Projektleitung | Status | Gelb
Datum | 2026-04-28
Version | 1.0
Kostenstand | Vorplanung / Beispielwerte | Anleitung
Kostenermittlungsstufe | Kostenberechnung | 1. Projektdaten eintragen. 2. Kostenpositionen in „Kostenberechnung“ erfassen. 3. Budgets und Abweichungen prüfen. 4. Zusammenfassung als PDF exportieren.
Leistungsphase | LPH 3
Währung | EUR
MwSt. Standard | 19%
BGF m² | 3250
NUF m² | 2100
Grundstücksfläche GF m² | 5800
Außenanlagenfläche AF m² | 2400
Kommentar / Grundlage der Berechnung | Beispieldaten für eine DIN-276-Kostenberechnung. Preise, Mengen und Budgets können frei angepasst werden.

## Kostenberechnung
Kostenberechnung nach DIN 276 – Eingabetabelle
Beispieldaten: Mengen, Einheitspreise, Budgets und Verantwortliche können direkt angepasst werden. Formeln berechnen Netto, Brutto und Abweichungen automatisch.
Aktiv | KG 1. Ebene | KG Code | Kostengruppe | Beschreibung / Position | Einheit | Menge | Einheitspreis netto | Zuschlag / Risiko % | Kosten netto | MwSt. % | Kosten brutto | Budget netto | Abweichung netto | Abweichung % | Ampel | Quelle / Angebot | Leistungsphase | Verantwortlicher | Status | Notizen
Ja | 100 | 110 | Grundstückswert | Kaufpreis Grundstück | m² | 5800 | 210 | 0% | 1218000 | 19% | 1449420 | 1220000 | -2000 | -0.1639% | Grün | Kaufvertrag Entwurf | LPH 2 | Bauherr | In Prüfung | Beispielwert, nicht final verhandelt
Ja | 100 | 120 | Grundstücksnebenkosten | Notar, Grundbuch, Grunderwerbsteuer | pauschal | 1 | 92000 | 3% | 94760 | 19% | 112764.4 | 98000 | -3240 | -3.306% | Grün | Kostenschätzung Steuerberater | LPH 2 | Controlling | Offen | Nebenkosten pauschal angesetzt
Ja | 100 | 130 | Rechte Dritter | Dienstbarkeiten und Ablösezahlungen | pauschal | 1 | 15000 | 0% | 15000 | 19% | 17850 | 18000 | -3000 | -16.67% | Grün | Bauherrenangabe | LPH 2 | Bauherr | Offen | Prüfung im Grundbuch erforderlich
Ja | 200 | 210 | Herrichten | Rückbau kleiner Bestandsanlagen | pauschal | 1 | 46000 | 8% | 49680 | 19% | 59119.2 | 52000 | -2320 | -4.462% | Grün | Angebot Rückbau GmbH | LPH 3 | Architektur | In Prüfung | inkl. Entsorgung
Ja | 200 | 220 | Öffentliche Erschließung | Anschlussbeiträge Straße und Medien | pauschal | 1 | 78000 | 5% | 81900 | 19% | 97461 | 82000 | -100 | -0.122% | Grün | Gemeinde Musterstadt | LPH 3 | Projektleitung | Offen | Bescheid noch ausstehend
Ja | 200 | 230 | Nicht öffentliche Erschließung | Baustellenzufahrt und Medien auf Grundstück | pauschal | 1 | 54000 | 7% | 57780 | 19% | 68758.2 | 61000 | -3220 | -5.279% | Grün | Planerangabe | LPH 3 | Architektur | Freigegeben
Ja | 200 | 240 | Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben | Ersatzpflanzungen und Gebühren | pauschal | 1 | 18000 | 10% | 19800 | 19% | 23562 | 21000 | -1200 | -5.714% | Grün | Behördenabstimmung | LPH 3 | Projektleitung | Offen
Nein | 200 | 250 | Übergangsmaßnahmen | Interimscontainer optional | Stück | 2 | 12000 | 0% | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0% | Kein Budget | Option | LPH 3 | Projektleitung | Offen | Derzeit nicht beauftragt
Ja | 300 | 310 | Baugrube / Erdbau | Aushub und Verbau | m³ | 4300 | 24 | 8% | 111456 | 19% | 132632.64 | 118000 | -6544 | -5.546% | Grün | LV Vorabzug | LPH 3 | Architektur | In Prüfung | Bodengutachten berücksichtigen
Ja | 300 | 320 | Gründung / Unterbau | Bodenplatte und Fundamente | m² | 3250 | 145 | 6% | 499525 | 19% | 594434.75 | 485000 | 14525 | 2.995% | Gelb | Kostenkennwert | LPH 3 | Tragwerksplanung | Freigegeben
Ja | 300 | 330 | Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen außen | Fassade inkl. Dämmung | m² | 3600 | 235 | 7% | 905220 | 19% | 1077211.8 | 890000 | 15220 | 1.71% | Gelb | Kostenkennwert | LPH 3 | Architektur | In Prüfung | Fassadenvariante A
Ja | 300 | 340 | Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen innen | Trockenbau und Brandschutzwände | m² | 5200 | 86 | 6% | 474032 | 19% | 564098.08 | 455000 | 19032 | 4.183% | Gelb | Mengenmodell | LPH 3 | Architektur | Freigegeben
Ja | 300 | 350 | Decken / Horizontale Baukonstruktionen | Stahlbetondecken | m² | 3250 | 168 | 5% | 573300 | 19% | 682227 | 565000 | 8300 | 1.469% | Gelb | Tragwerksplanung | LPH 3 | Tragwerksplanung | In Prüfung
Ja | 300 | 360 | Dächer | Flachdachaufbau inkl. Abdichtung | m² | 1150 | 155 | 5% | 187162.5 | 19% | 222723.38 | 188000 | -837.5 | -0.4455% | Grün | Kostenkennwert | LPH 3 | Architektur | Offen | Abstimmung Photovoltaik
Ja | 300 | 370 | Infrastrukturanlagen | Schächte und Grundleitungen | pauschal | 1 | 94000 | 8% | 101520 | 19% | 120808.8 | 103000 | -1480 | -1.437% | Grün | TGA Vorplanung | LPH 3 | TGA | In Prüfung
Ja | 300 | 380 | Baukonstruktive Einbauten | Einbaumöbel Empfang und Teeküchen | pauschal | 1 | 68000 | 4% | 70720 | 19% | 84156.8 | 76000 | -5280 | -6.947% | Grün | Architektur | LPH 3 | Architektur | Offen
Ja | 300 | 390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | Gerüste und Schutzmaßnahmen | pauschal | 1 | 82000 | 10% | 90200 | 19% | 107338 | 91000 | -800 | -0.8791% | Grün | Kostenansatz | LPH 3 | Projektleitung | Offen
Ja | 400 | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | Sanitärinstallation | m² BGF | 3250 | 52 | 6% | 179140 | 19% | 213176.6 | 179000 | 140 | 0.07821% | Gelb | TGA Kostenkennwert | LPH 3 | TGA | In Prüfung
Ja | 400 | 420 | Wärmeversorgungsanlagen | Wärmepumpe, Verteiler, Heizflächen | m² BGF | 3250 | 88 | 8% | 308880 | 19% | 367567.2 | 310000 | -1120 | -0.3613% | Grün | TGA Konzept | LPH 3 | TGA | In Prüfung
Ja | 400 | 430 | Raumlufttechnische Anlagen | Lüftungsanlagen Büroflächen | m² BGF | 3250 | 95 | 7% | 330362.5 | 19% | 393131.38 | 332000 | -1637.5 | -0.4932% | Grün | TGA Konzept | LPH 3 | TGA | Offen | Auslegung noch vorläufig
Ja | 400 | 440 | Elektrische Anlagen | Starkstrom, Beleuchtung, Unterverteilungen | m² BGF | 3250 | 102 | 6% | 351390 | 19% | 418154.1 | 346000 | 5390 | 1.558% | Gelb | TGA Kostenkennwert | LPH 3 | TGA | In Prüfung
Ja | 400 | 450 | Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen | IT, Brandmeldeanlage, Zutritt | pauschal | 1 | 185000 | 8% | 199800 | 19% | 237762 | 196000 | 3800 | 1.939% | Gelb | TGA Vorplanung | LPH 3 | TGA | Offen
Ja | 400 | 460 | Förderanlagen | Aufzug 8 Personen | Stück | 1 | 78000 | 5% | 81900 | 19% | 97461 | 83000 | -1100 | -1.325% | Grün | Richtangebot | LPH 3 | TGA | Freigegeben
Ja | 400 | 470 | Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen | Medientechnik Konferenzräume | pauschal | 1 | 95000 | 7% | 101650 | 19% | 120963.5 | 94000 | 7650 | 8.138% | Rot | Nutzeranforderung | LPH 3 | Extern | Nachtrag | Mehrbedarf gegenüber Budget
Ja | 400 | 480 | Gebäude- und Anlagenautomation | MSR und Gebäudeautomation | pauschal | 1 | 112000 | 6% | 118720 | 19% | 141276.8 | 120000 | -1280 | -1.067% | Grün | TGA Konzept | LPH 3 | TGA | Offen
Ja | 400 | 490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | Inbetriebnahme und Prüfungen | pauschal | 1 | 38000 | 5% | 39900 | 19% | 47481 | 41000 | -1100 | -2.683% | Grün | TGA Ansatz | LPH 3 | TGA | Offen
Ja | 500 | 510 | Erdbau | Geländemodellierung Außenanlagen | m³ | 1900 | 18 | 7% | 36594 | 19% | 43546.86 | 36000 | 594 | 1.65% | Gelb | Landschaftsplanung | LPH 3 | Architektur | Freigegeben
Ja | 500 | 520 | Gründung / Unterbau | Unterbau Wege und Stellplätze | m² | 1850 | 42 | 6% | 82362 | 19% | 98010.78 | 81000 | 1362 | 1.681% | Gelb | Landschaftsplanung | LPH 3 | Architektur | In Prüfung
Ja | 500 | 530 | Oberbau / Deckschichten | Pflaster, Asphalt und Terrassenflächen | m² | 1850 | 58 | 6% | 113738 | 19% | 135348.22 | 110000 | 3738 | 3.398% | Gelb | Kostenkennwert | LPH 3 | Architektur | In Prüfung
Ja | 500 | 540 | Baukonstruktionen | Einfriedung, Mauern, Rampen | pauschal | 1 | 72000 | 7% | 77040 | 19% | 91677.6 | 76000 | 1040 | 1.368% | Gelb | Architektur | LPH 3 | Architektur | Offen
Ja | 500 | 550 | Technische Anlagen | Außenbeleuchtung und Entwässerung | pauschal | 1 | 68000 | 8% | 73440 | 19% | 87393.6 | 73000 | 440 | 0.6027% | Gelb | TGA/Landschaft | LPH 3 | TGA | Offen
Ja | 500 | 560 | Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen | Fahrradständer, Sitzbänke, Poller | pauschal | 1 | 24000 | 5% | 25200 | 19% | 29988 | 26000 | -800 | -3.077% | Grün | Landschaftsplanung | LPH 3 | Architektur | Offen
Ja | 500 | 570 | Vegetationsflächen | Pflanzflächen und Bäume | m² | 900 | 36 | 8% | 34992 | 19% | 41640.48 | 35000 | -8 | -0.02286% | Grün | Landschaftsplanung | LPH 3 | Architektur | In Prüfung
Nein | 500 | 580 | Wasserflächen | Wasserbecken optional | pauschal | 1 | 22000 | 0% | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0% | Kein Budget | Option | LPH 3 | Bauherr | Offen | Nicht Bestandteil der aktuellen Variante
Ja | 500 | 590 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen | Baustelleneinrichtung Außenbereich | pauschal | 1 | 18000 | 5% | 18900 | 19% | 22491 | 19000 | -100 | -0.5263% | Grün | Kostenansatz | LPH 3 | Projektleitung | Offen
Ja | 600 | 610 | Allgemeine Ausstattung | Lose Möblierung Büroflächen | Arbeitsplatz | 120 | 850 | 3% | 105060 | 19% | 125021.4 | 110000 | -4940 | -4.491% | Grün | Nutzerangabe | LPH 3 | Bauherr | Offen
Ja | 600 | 620 | Besondere Ausstattung | Konferenzmöbel und Sonderausstattung | pauschal | 1 | 64000 | 5% | 67200 | 19% | 79968 | 62000 | 5200 | 8.387% | Rot | Nutzerangabe | LPH 3 | Bauherr | Nachtrag | Mehrbedarf Ausstattung
Ja | 600 | 630 | Informationstechnische Ausstattung | Arbeitsplatz-IT und Netzwerkkomponenten | Arbeitsplatz | 120 | 720 | 4% | 89856 | 19% | 106928.64 | 92000 | -2144 | -2.33% | Grün | IT Konzept | LPH 3 | Extern | In Prüfung
Ja | 600 | 640 | Künstlerische Ausstattung | Kunst am Bau | pauschal | 1 | 25000 | 0% | 25000 | 19% | 29750 | 25000 | 0 | 0% | Grün | Bauherr | LPH 3 | Bauherr | Offen
Ja | 600 | 690 | Sonstige Ausstattung | Beschilderung und Orientierungssystem | pauschal | 1 | 28000 | 5% | 29400 | 19% | 34986 | 30000 | -600 | -2% | Grün | Architektur | LPH 3 | Architektur | Offen
Ja | 700 | 710 | Bauherrenaufgaben | Projektsteuerung Bauherrenseite | pauschal | 1 | 95000 | 0% | 95000 | 19% | 113050 | 98000 | -3000 | -3.061% | Grün | Honoraransatz | LPH 3 | Projektleitung | Freigegeben
Ja | 700 | 720 | Vorbereitung der Objektplanung | Vermessung, Gutachten, Wettbewerbsunterlagen | pauschal | 1 | 72000 | 5% | 75600 | 19% | 89964 | 76000 | -400 | -0.5263% | Grün | Planungsgrundlagen | LPH 3 | Projektleitung | In Prüfung
Ja | 700 | 730 | Objektplanung | Architektenhonorar | pauschal | 1 | 455000 | 0% | 455000 | 19% | 541450 | 450000 | 5000 | 1.111% | Gelb | Honorarangebot | LPH 3 | Architektur | Freigegeben
Ja | 700 | 740 | Fachplanung | TGA, Tragwerk, Brandschutz, Bauphysik | pauschal | 1 | 385000 | 3% | 396550 | 19% | 471894.5 | 390000 | 6550 | 1.679% | Gelb | Honorarangebote | LPH 3 | Projektleitung | In Prüfung
Ja | 700 | 750 | Künstlerische Leistungen | Gestalterische Beratung | pauschal | 1 | 18000 | 0% | 18000 | 19% | 21420 | 20000 | -2000 | -10% | Grün | Bauherr | LPH 3 | Bauherr | Offen
Ja | 700 | 760 | Allgemeine Baunebenkosten | Genehmigungen, Versicherungen, Prüfgebühren | pauschal | 1 | 69000 | 4% | 71760 | 19% | 85394.4 | 73000 | -1240 | -1.699% | Grün | Kostenansatz | LPH 3 | Controlling | Offen
Ja | 700 | 790 | Sonstige Baunebenkosten | Reserve Nebenkosten | pauschal | 1 | 42000 | 0% | 42000 | 19% | 49980 | 45000 | -3000 | -6.667% | Grün | Controlling | LPH 3 | Controlling | Offen
Ja | 800 | 810 | Finanzierungsnebenkosten | Bereitstellungszinsen und Bankgebühren | pauschal | 1 | 55000 | 0% | 55000 | 19% | 65450 | 57000 | -2000 | -3.509% | Grün | Finanzierungsplan | LPH 3 | Controlling | Offen
Ja | 800 | 820 | Fremdkapitalzinsen | Zinsen während Bauzeit | Monat | 18 | 9000 | 0% | 162000 | 0% | 162000 | 160000 | 2000 | 1.25% | Gelb | Finanzierungsplan | LPH 3 | Controlling | In Prüfung
Ja | 800 | 830 | Eigenkapitalzinsen | Kalkulatorische Eigenkapitalkosten | pauschal | 1 | 35000 | 0% | 35000 | 0% | 35000 | 35000 | 0 | 0% | Grün | Finanzierungsplan | LPH 3 | Bauherr | Offen
Nein | 800 | 840 | Bürgschaften | Bürgschaftskosten optional | pauschal | 1 | 12000 | 0% | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0% | Kein Budget | Option | LPH 3 | Controlling | Offen | Noch nicht erforderlich
Ja | 800 | 890 | Sonstige Finanzierungskosten | Finanzierungsreserve | pauschal | 1 | 22000 | 0% | 22000 | 19% | 26180 | 25000 | -3000 | -12% | Grün | Controlling | LPH 3 | Controlling | Offen
Ja | 300 | 333 | Eigene Position Beispiel | Zusätzliche Fassadenbemusterung | pauschal | 1 | 12000 | 0% | 12000 | 19% | 14280 | 0 | 12000 | 0% | Kein Budget | Beispiel ohne Budget | LPH 3 | Architektur | Offen | Zeigt Status „Kein Budget“
Ja | 400 | 499 | Eigene Position | Reserve technische Anlagen | pauschal | 1 | 45000 | 0% | 45000 | 19% | 53550 | 50000 | -5000 | -10% | Grün | Interne Reserve | LPH 3 | TGA | Offen | Eigene Position frei anpassbar
Ja | 500 | 599 | Eigene Position | Reserve Außenanlagen | pauschal | 1 | 15000 | 0% | 15000 | 19% | 17850 | 18000 | -3000 | -16.67% | Grün | Interne Reserve | LPH 3 | Architektur | Offen | Eigene Position frei anpassbar

## Zusammenfassung
Zusammenfassung Kostenberechnung DIN 276
Projekt: Neubau Bürogebäude Musterstadt ¦ Version: 1.0 ¦ Datum: 28.04.2026
Kennzahlen |  |  | Projektflächen
Gesamtkosten netto | 8540490 |  | BGF m² | 3250
Gesamtbudget netto | 8496000 |  | NUF m² | 2100
Gesamtkosten brutto | 10125753.11 |  | Grundstücksfläche GF m² | 5800
Gesamtabweichung netto | 44490 |  | Außenanlagenfläche AF m² | 2400
Gesamtabweichung % | 0.5237% |  | Kostenkennwert KG 300+400 €/m² BGF | 1471.3471
Bauwerkskosten KG 300 + 400 | 4781878
Baukosten KG 200 bis 600 | 5784820
Baunebenkosten KG 700 | 1153910
Finanzierung KG 800 | 274000
KG | Kostengruppe | Kosten netto | Kosten brutto | Budget netto | Abweichung netto | Abweichung % | Anteil an Gesamtkosten | Kostenkennwert | Ampel
100 | Grundstück | 1327760 | 1580034.4 | 1336000 | -8240 | -0.6168% | 15.55% | 228.9241 | Grün
200 | Vorbereitende Maßnahmen | 209160 | 248900.4 | 216000 | -6840 | -3.167% | 2.449% | 36.0621 | Grün
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | 3025135.5 | 3599911.25 | 2971000 | 54135.5 | 1.822% | 35.42% | 930.8109 | Gelb
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | 1756742.5 | 2090523.58 | 1751000 | 5742.5 | 0.328% | 20.57% | 540.5362 | Gelb
500 | Außenanlagen und Freiflächen | 477266 | 567946.54 | 474000 | 3266 | 0.689% | 5.588% | 198.8608 | Gelb
600 | Ausstattung und Kunstwerke | 316516 | 376654.04 | 319000 | -2484 | -0.7787% | 3.706% | 97.3895 | Grün
700 | Baunebenkosten | 1153910 | 1373152.9 | 1152000 | 1910 | 0.1658% | 13.51% | 355.0492 | Gelb
800 | Finanzierung | 274000 | 288630 | 277000 | -3000 | -1.083% | 3.208% | 84.3077 | Grün
Gesamt |  | 8540490 | 10125753.11 | 8496000 | 44490 | 0.5237% | 100% | 2627.8431 | Gelb
Top 10 Kostenpositionen
KG Code | Beschreibung / Position | Kosten netto | Budget netto | Abweichung netto | Ampel
110 | Kaufpreis Grundstück | 1218000 | 1220000 | -2000 | Grün
330 | Fassade inkl. Dämmung | 905220 | 890000 | 15220 | Gelb
350 | Stahlbetondecken | 573300 | 565000 | 8300 | Gelb
320 | Bodenplatte und Fundamente | 499525 | 485000 | 14525 | Gelb
340 | Trockenbau und Brandschutzwände | 474032 | 455000 | 19032 | Gelb
730 | Architektenhonorar | 455000 | 450000 | 5000 | Gelb
740 | TGA, Tragwerk, Brandschutz, Bauphysik | 396550 | 390000 | 6550 | Gelb
440 | Starkstrom, Beleuchtung, Unterverteilungen | 351390 | 346000 | 5390 | Gelb
430 | Lüftungsanlagen Büroflächen | 330362.5 | 332000 | -1637.5 | Grün
420 | Wärmepumpe, Verteiler, Heizflächen | 308880 | 310000 | -1120 | Grün

## Listen
Listen für Dropdowns
Kostenermittlungsstufen | Leistungsphasen | Verantwortliche | Status | Einheiten
Kostenrahmen | LPH 1 | Projektleitung | Offen | pauschal
Kostenschätzung | LPH 2 | Architektur | In Prüfung | Stück
Kostenberechnung | LPH 3 | TGA | Freigegeben | m
Kostenanschlag | LPH 4 | Tragwerksplanung | Nachtrag | m²
Kostenfeststellung | LPH 5 | Bauherr | Erledigt | m³
| LPH 6 | Controlling |  | kg
| LPH 7 | Extern |  | t
| LPH 8 |  |  | h
| LPH 9 |  |  | Tag
JaNein | MwSt | Kostengruppen
Ja | 0% | 100 Grundstück
Nein | 7% | 200 Vorbereitende Maßnahmen
| 19% | 300 Bauwerk – Baukonstruktionen
400 Bauwerk – Technische Anlagen
500 Außenanlagen und Freiflächen
600 Ausstattung und Kunstwerke
700 Baunebenkosten
800 Finanzierung