## Projektplan 2026
Excel-Gantt-Diagramm mit Monatsansicht
Projekt: Stadtpark Nord | Projektleiter: Klaus Brandt | Status: In Bearbeitung | Stand: 21.05.2026
LEGENDE: | [7 empty] | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Meilenstein |  | Fortschritt
Nr. | Aufgabe / Arbeitspaket | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | Dauer (T) | Fortschritt | Jan 2026 |  | Feb 2026 |  | Mär 2026 |  | Apr 2026 |  | Mai 2026 |  | Jun 2026 |  | Jul 2026 |  | Aug 2026 | Sep 2026 |  | Okt 2026 | Nov 2026 | Dez 2026
| PHASE 1: Planung & Genehmigung |  |  |  |  | 100% |  |  |  | Phase 1
1 | Bestandsaufnahme & Analyse | K. Brandt | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 19 | 100%
2 | Entwurfsplanung (Landschaft) | A. Fischer | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 26 | 100%
3 | Behördliche Genehmigungen | M. Schneider | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 40 | 100%
4 | Ausschreibungsunterlagen | K. Brandt | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 19 | 100%
5 | ✦ Genehmigung erteilt | M. Schneider | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | ✦ | [5 empty] | ◆
| PHASE 2: Rückbau & Vorbereitung |  |  |  |  | 65% | [9 empty] | Phase 2
5 | Freimachung & Abriss alt. Anlagen | T. Wagner | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 19 | 100%
6 | Bodensanierung (Altlasten) | T. Wagner | 2026-04-20 | 2026-05-22 | 33 | 80%
7 | Infrastruktur-Erschließung | J. Hoffmann | 2026-05-04 | 2026-06-05 | 33 | 50%
8 | Wegebau & Fundamente | J. Hoffmann | 2026-05-25 | 2026-06-19 | 26 | 20%
9 | ✦ Bauabschnitt 1 abgeschlossen | T. Wagner | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | ✦ | [11 empty] | ◆
| PHASE 3: Bepflanzung & Gestaltung | [19 empty] | Phase 3
9 | Pflanzarbeiten – Bäume & Sträucher | A. Fischer | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 40 | 0%
10 | Rasenflächen & Bepflanzung | A. Fischer | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 33 | 0%
11 | Spielgeräte & Sitzmöbel | S. Müller | 2026-08-03 | 2026-09-04 | 33 | 0%
12 | Beleuchtungsinstallation | J. Hoffmann | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 26 | 0%
13 | Bewässerungsanlage | S. Müller | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 19 | 0%
14 | ✦ Bauabschnitt 2 abgeschlossen | S. Müller | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | ✦ | [16 empty] | ◆
| PHASE 4: Abschluss & Übergabe | [23 empty] | Phase 4
14 | Qualitätskontrolle & Abnahme | K. Brandt | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 19 | 0%
15 | Dokumentation & Abschlussbericht | M. Schneider | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 19 | 0%
16 | Mängelbeseitigung | T. Wagner | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 26 | 0%
17 | Eröffnungsveranstaltung Vorbereitung | A. Fischer | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 26 | 0%
18 | ✦ Offizielle Parkeinweihung | Alle | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | ✦ | [19 empty] | ◆

## Aufgabenliste
AUFGABENLISTE – Stadtpark Renovierung Nordstadt 2026
Nr. | Aufgabe | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | Fortschr. % | Phase
1 | Bestandsaufnahme & Analyse | K. Brandt | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 100% | Phase 1
2 | Entwurfsplanung (Landschaft) | A. Fischer | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 100% | Phase 1
3 | Behördliche Genehmigungen | M. Schneider | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 100% | Phase 1
4 | Ausschreibungsunterlagen | K. Brandt | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 100% | Phase 1
5 | ✦ Genehmigung erteilt | M. Schneider | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | Meilenstein
6 | Freimachung & Abriss alt. Anlagen | T. Wagner | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 100% | Phase 2
7 | Bodensanierung (Altlasten) | T. Wagner | 2026-04-20 | 2026-05-22 | 80% | Phase 2
8 | Infrastruktur-Erschließung | J. Hoffmann | 2026-05-04 | 2026-06-05 | 50% | Phase 2
9 | Wegebau & Fundamente | J. Hoffmann | 2026-05-25 | 2026-06-19 | 20% | Phase 2
10 | ✦ Bauabschnitt 1 abgeschlossen | T. Wagner | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 65% | Meilenstein
11 | Pflanzarbeiten – Bäume & Sträucher | A. Fischer | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 0% | Phase 3
12 | Rasenflächen & Bepflanzung | A. Fischer | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 0% | Phase 3
13 | Spielgeräte & Sitzmöbel | S. Müller | 2026-08-03 | 2026-09-04 | 0% | Phase 3
14 | Beleuchtungsinstallation | J. Hoffmann | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 0% | Phase 3
15 | Bewässerungsanlage | S. Müller | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 0% | Phase 3
16 | ✦ Bauabschnitt 2 abgeschlossen | S. Müller | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0% | Meilenstein
17 | Qualitätskontrolle & Abnahme | K. Brandt | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 0% | Phase 4
18 | Dokumentation & Abschlussbericht | M. Schneider | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 0% | Phase 4
19 | Mängelbeseitigung | T. Wagner | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 0% | Phase 4
20 | Eröffnungsveranstaltung Vorbereitung | A. Fischer | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 0% | Phase 4
21 | ✦ Offizielle Parkeinweihung | Alle | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 0% | Meilenstein

## Zusammenfassung
PROJEKTZUSAMMENFASSUNG 2026
Phase / Bereich | Startdatum | Enddatum | Fortschritt
Phase 1: Planung & Genehmigung | 2026-01-05 | 2026-03-27 | 100%
Phase 2: Rückbau & Vorbereitung | 2026-04-06 | 2026-06-19 | 65%
Phase 3: Bepflanzung & Gestaltung | 2026-06-22 | 2026-09-25 | 0%
Phase 4: Abschluss & Übergabe | 2026-09-28 | 2026-12-04 | 0%
Gesamtprojekt | 2026-01-05 | 2026-12-04 | 41%
HINWEISE ZUR NUTZUNG
• Wechseln Sie zum Reiter 'Projektplan 2026', um das vollständige Gantt-Diagramm zu sehen.
• Aufgaben können im Reiter 'Aufgabenliste' bearbeitet werden.
• Balkenfarben entsprechen den Projektphasen (siehe Legende im Diagramm).
• Der rote vertikale Strich im Gantt markiert das heutige Datum.
• Fortschrittsbalken (hellgrün) zeigen den erledigten Anteil je Aufgabe.
• Um neue Aufgaben hinzuzufügen: Zeile in 'Aufgabenliste' einfügen.