## Gantt-Diagramm 2026
GANTT-DIAGRAMM NACH MONATEN – PROJEKTPLANUNG 2026
Bürogebäude-Renovierung ¦ Projektleiter: M. Schneider ¦ Abteilung: Facility Management
[8 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 2026-02-01 | 2026-02-16 | 2026-03-01 | 2026-03-16 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-05-01 | 2026-05-16 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 2026-08-01 | 2026-08-16 | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-12-16
Nr. | Phase / Aufgabe | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | Fortschritt | Status | 2026-01-01: Jan 2026; 2026-02-01: Feb 2026; 2026-03-01: Mär 2026; 2026-04-01: Apr 2026; 2026-05-01: Mai 2026; 2026-06-01: Jun 2026; 2026-07-01: Jul 2026; 2026-08-01: Aug 2026; 2026-09-01: Sep 2026; 2026-10-01: Okt 2026; 2026-11-01: Nov 2026; 2026-12-01: Dez 2026
[8 empty] | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31
| PHASE 1: Planung & Genehmigung |  | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 69 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-01-01 to 2026-03-01
1.1 | Bestandsaufnahme & Zustandsanalyse | Becker, T. | 2026-01-05 | 2026-01-25 | 20 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-01-01 to 2026-01-16
1.2 | Architektenplanung erstellen | Weber, K. | 2026-01-20 | 2026-02-20 | 31 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-01-16 to 2026-02-16
1.3 | Baugenehmigung beantragen | Schneider, M. | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 28 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-02-01 to 2026-03-01
1.4 | Ausschreibung & Vergabe | Richter, A. | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 18 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-02-16 to 2026-03-01
| PHASE 2: Rohbau & Grundinstallation |  | 2026-03-16 | 2026-06-15 | 91 | 65% | In Bearbeitung | bar: 2026-03-16 to 2026-06-01
2.1 | Abbrucharbeiten Innenräume | Müller, H. | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 25 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-03-16 to 2026-04-01
2.2 | Elektroinstallation Grundlage | Fischer, S. | 2026-04-01 | 2026-05-05 | 34 | 85% | In Bearbeitung | bar: 2026-04-01 to 2026-05-01
2.3 | Sanitär- & Heizungsinstallation | Lang, P. | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 40 | 70% | In Bearbeitung | bar: 2026-04-01 to 2026-05-16
2.4 | Trockenbau & Wände | Müller, H. | 2026-05-01 | 2026-06-05 | 35 | 40% | In Bearbeitung | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
2.5 | Fenster & Türen einsetzen | Braun, J. | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 31 | 10% | Geplant | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
| PHASE 3: Innenausbau |  | 2026-06-16 | 2026-09-30 | 106 | 0% | Geplant | bar: 2026-06-16 to 2026-09-16
3.1 | Bodenbeläge verlegen | Keller, D. | 2026-06-16 | 2026-07-15 | 29 | 0% | Geplant | bar: 2026-06-16 to 2026-07-01
3.2 | Malerarbeiten & Tapezierung | Braun, J. | 2026-07-01 | 2026-08-05 | 35 | 0% | Geplant | bar: 2026-07-01 to 2026-08-01
3.3 | Elektro-Feininstallation | Fischer, S. | 2026-08-01 | 2026-08-25 | 24 | 0% | Geplant | bar: 2026-08-01 to 2026-08-16
3.4 | Sanitär-Endmontage | Lang, P. | 2026-08-10 | 2026-09-10 | 31 | 0% | Geplant | bar: 2026-08-01 to 2026-09-01
3.5 | Möblierung & Einrichtung | Richter, A. | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 29 | 0% | Geplant | bar: 2026-09-01 to 2026-09-16
| PHASE 4: Abschluss & Übergabe |  | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 75 | 0% | Geplant | bar: 2026-10-01 to 2026-12-01
4.1 | Qualitätsprüfung & Mängelliste | Schneider, M. | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 19 | 0% | Geplant | bar: 2026-10-01 to 2026-10-16
4.2 | Nachbesserungen durchführen | Müller, H. | 2026-10-15 | 2026-11-10 | 26 | 0% | Geplant | bar: 2026-10-01 to 2026-11-01
4.3 | Endabnahme durch Bauaufsicht | Weber, K. | 2026-11-05 | 2026-11-25 | 20 | 0% | Geplant | bar: 2026-11-01 to 2026-11-16
4.4 | Dokumentation & Übergabe | Schneider, M. | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 20 | 0% | Geplant | bar: 2026-11-16 to 2026-12-01
4.5 | Feierliche Eröffnung | Richter, A. | 2026-12-10 | 2026-12-15 | 5 | 0% | Geplant | bar: 2026-12-01
PROJEKTFORTSCHRITT GESAMT |  |  | 37.11% | Geplantes Ende: |  | 2026-12-15 | 4 aktiv
Legende: | Abgeschlossen | In Bearbeitung | Geplant | Verzögert | Pausiert

## Hinweise
Hinweise zur Nutzung
Aufgaben hinzufügen | Neue Zeilen unterhalb der letzten Aufgabe einfügen. Nr., Aufgabe, Verantwortlich, Start- und Enddatum eingeben.
Dauer | Wird automatisch berechnet (Enddatum − Startdatum).
Fortschritt | Wert zwischen 0% und 100% eingeben. Die Farbskala passt sich automatisch an.
Status | Über das Dropdown-Menü auswählen: Abgeschlossen, In Bearbeitung, Geplant, Verzögert, Pausiert.
Gantt-Balken | Die farbigen Balken werden manuell aktualisiert. Bei Datumsänderungen die Zellfarben in den Monatsspalten entsprechend anpassen.
Phasen | Phasenzeilen sind fett formatiert und fassen Aufgabengruppen zusammen.
Navigation | Die Ansicht ist bei Spalte I und Zeile 6 fixiert – beim Scrollen bleiben Aufgabennamen und Kopfzeilen sichtbar.
Projektfortschritt | Der Gesamtfortschritt wird automatisch als Durchschnitt aller Einzelaufgaben berechnet.