## 🗓️ Gantt-Plan
🗓️ EINFACHE PROJEKTPLAN · Gantt-Diagramm | [9 empty] | ZEITPLAN (Kalenderwochen)
[10 empty] | Mär |  |  |  |  | Apr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul
[10 empty] | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
[10 empty] | 03.03 | 10.03 | 17.03 | 24.03 | 31.03 | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 05.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | 02.06 | 09.06 | 16.06 | 23.06 | 30.06 | 07.07 | 14.07 | 21.07 | 28.07
Nr. | Phase | Aufgabe / Arbeitspaket | Typ | Start | Ende | Budget (€) | Fortschritt | Zuständig | Status
1.1 | Phase 1 | Ist-Analyse bestehende Website | Aufgabe | 2025-03-03 | 2025-03-16 | 800 | 100% | T. Berger | Abgeschlossen | bar: Mär KW10 to Mär KW11
1.2 | Phase 1 | Anforderungen & Zieldefinition | Aufgabe | 2025-03-10 | 2025-03-23 | 600 | 100% | K. Hoffmann | Abgeschlossen
1.3 | Phase 1 | Wettbewerbsanalyse | Aufgabe | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 400 | 100% | M. Schulz | Abgeschlossen | bar: Mär KW12 to Mär KW13
★ | Phase 1 | Meilenstein: Konzept genehmigt | Meilenstein | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 100% | K. Hoffmann | Abgeschlossen | bar: Mär KW10 to Jul KW31
2.1 | Phase 2 | UX-Wireframes erstellen | Aufgabe | 2025-03-31 | 2025-04-20 | 1500 | 100% | L. Wagner | Abgeschlossen | bar: Mär KW14 to Apr KW16
2.2 | Phase 2 | Visuelles Design / Styleguide | Aufgabe | 2025-04-07 | 2025-04-27 | 2000 | 75% | L. Wagner | In Bearbeitung
2.3 | Phase 2 | Klickbarer Prototyp | Aufgabe | 2025-04-21 | 2025-05-04 | 900 | 40% | L. Wagner | In Bearbeitung | bar: Apr KW17 to Apr KW18
★ | Phase 2 | Meilenstein: Design freigegeben | Meilenstein | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0% | K. Hoffmann | Nicht gestartet | bar: Mär KW10 to Jul KW31
3.1 | Phase 3 | CMS-Setup & Hosting | Aufgabe | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 1200 | 0% | F. Klein | Nicht gestartet | bar: Mai KW19 to Mai KW20
3.2 | Phase 3 | Frontend-Entwicklung | Aufgabe | 2025-05-12 | 2025-06-08 | 3500 | 0% | F. Klein | Nicht gestartet
3.3 | Phase 3 | Backend & Datenbankanbindung | Aufgabe | 2025-05-19 | 2025-06-15 | 2800 | 0% | R. Müller | Nicht gestartet | bar: Mai KW21 to Jun KW24
3.4 | Phase 3 | Content-Migration | Aufgabe | 2025-06-02 | 2025-06-15 | 600 | 0% | M. Schulz | Nicht gestartet
3.5 | Phase 3 | SEO-Grundoptimierung | Aufgabe | 2025-06-09 | 2025-06-22 | 800 | 0% | M. Schulz | Nicht gestartet | bar: Jun KW24 to Jun KW25
★ | Phase 3 | Meilenstein: Entwicklung abgeschlossen | Meilenstein | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 0% | K. Hoffmann | Nicht gestartet | bar: Mär KW10 to Jul KW31
4.1 | Phase 4 | Funktions- & Usability-Tests | Aufgabe | 2025-06-16 | 2025-06-29 | 700 | 0% | T. Berger | Nicht gestartet | bar: Jun KW25 to Jun KW26
4.2 | Phase 4 | Fehlerbereinigung & Optimierung | Aufgabe | 2025-06-23 | 2025-07-06 | 900 | 0% | F. Klein | Nicht gestartet
4.3 | Phase 4 | Abnahme durch Auftraggeber | Aufgabe | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 300 | 0% | K. Hoffmann | Nicht gestartet | bar: Jul KW28
★ | Phase 4 | Meilenstein: QS bestanden | Meilenstein | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | 0% | K. Hoffmann | Nicht gestartet | bar: Mär KW10 to Jul KW31
5.1 | Phase 5 | Live-Schaltung Website | Aufgabe | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 500 | 0% | F. Klein | Nicht gestartet | bar: Jul KW29
5.2 | Phase 5 | Schulung Redakteure | Aufgabe | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 600 | 0% | T. Berger | Nicht gestartet
5.3 | Phase 5 | Projektdokumentation | Aufgabe | 2025-07-21 | 2025-08-03 | 400 | 0% | K. Hoffmann | Nicht gestartet | bar: Jul KW30 to Jul KW31
★ | Phase 5 | Meilenstein: Projektabschluss | Meilenstein | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0% | K. Hoffmann | Nicht gestartet

## ✅ Aufgabenliste
✅ AUFGABENLISTE · Detaillierte Aufgabenverfolgung
Nr. | Phase | Aufgabenbeschreibung | Zuständig | Startdatum | Fälligkeitsdatum | Priorität | Status | Anmerkungen
1 | Phase 1 | Seitenstruktur & Navigation analysieren | T. Berger | 2025-03-03 | 2025-03-14 | Hoch | Erledigt | Ergebnis in Analyse-Dokument V1.2
2 | Phase 1 | Nutzerbefragung durchführen (n=20) | K. Hoffmann | 2025-03-05 | 2025-03-12 | Hoch | Erledigt | Online-Umfrage, Ergebnisse liegen vor
3 | Phase 1 | Technische SEO-Prüfung | M. Schulz | 2025-03-10 | 2025-03-17 | Mittel | Erledigt | PageSpeed Score 58 → Ziel 90+
4 | Phase 1 | Abschlusspräsentation Phase 1 | K. Hoffmann | 2025-03-18 | 2025-03-21 | Hoch | Erledigt | Präsentation am 21.03. genehmigt
5 | Phase 2 | Wireframes Startseite & Unterseiten | L. Wagner | 2025-03-24 | 2025-04-04 | Hoch | Erledigt | Figma-Link: figma.com/[intern]
6 | Phase 2 | Farbschema & Typografie festlegen | L. Wagner | 2025-04-01 | 2025-04-11 | Mittel | In Bearbeitung | Brand-Guide Abstimmung läuft
7 | Phase 2 | Mobile-First Prototyp bauen | L. Wagner | 2025-04-14 | 2025-04-25 | Hoch | In Bearbeitung | Noch 3 Screens ausstehend
8 | Phase 3 | Hosting & Domain konfigurieren | F. Klein | 2025-05-05 | 2025-05-12 | Hoch | Nicht gestartet | AWS oder Hetzner prüfen
9 | Phase 3 | Homepage & Landingpages entwickeln | F. Klein | 2025-05-12 | 2025-06-06 | Hoch | Nicht gestartet | React / Next.js Stack
10 | Phase 3 | Kontaktformular & Newsletter integrieren | R. Müller | 2025-05-19 | 2025-06-13 | Mittel | Nicht gestartet | Mailchimp API
11 | Phase 4 | Browser-Kompatibilitätstest | T. Berger | 2025-06-16 | 2025-06-27 | Hoch | Nicht gestartet | Chrome, Firefox, Safari, Edge
12 | Phase 4 | Performance-Optimierung | F. Klein | 2025-06-23 | 2025-07-04 | Hoch | Nicht gestartet | Lighthouse Score ≥ 90
13 | Phase 5 | Produktivsystem live schalten | F. Klein | 2025-07-14 | 2025-07-18 | Hoch | Nicht gestartet | Wartungsfenster: Freitagnacht
14 | Phase 5 | Redakteure schulen (CMS-Workshop) | T. Berger | 2025-07-14 | 2025-07-22 | Mittel | Nicht gestartet | 2×2h Workshop geplant
15 | Phase 5 | Projektabschlussbericht erstellen | K. Hoffmann | 2025-07-21 | 2025-08-01 | Niedrig | Nicht gestartet | Vorlage in SharePoint verfügbar
ZUSAMMENFASSUNG |  |  | Aufgaben gesamt: | Erledigt: | In Bearbeitung: | Nicht gestartet: | Fortschritt:
|  |  | 15 | 5 | 2 | 8 | 33.33%

## 💰 Budget & Ressourcen
💰 BUDGET & RESSOURCENPLANUNG
TEAM & STUNDENSÄTZE
Nr. | Name | Rolle | Stundensatz (€) | Geplante Std. | Tatsächl. Std. | Geplante Kosten (€) | Tatsächl. Kosten (€) | Differenz (€)
1 | Katrin Hoffmann | Projektleiterin | 95 | 40 | 42 | 3800 | 3990 | 190
2 | Thomas Berger | Business Analyst | 80 | 60 | 58 | 4800 | 4640 | -160
3 | Lena Wagner | UX/UI Designerin | 85 | 80 | 75 | 6800 | 6375 | -425
4 | Felix Klein | Frontend-Entwickler | 90 | 120 | 0 | 10800 | 0 | -10800
5 | Robert Müller | Backend-Entwickler | 90 | 80 | 0 | 7200 | 0 | -7200
6 | Maria Schulz | Content Managerin | 65 | 50 | 45 | 3250 | 2925 | -325
GESAMT PERSONALKOSTEN |  |  | 505 | 430 | 220 | 36650 | 17930 | -18720
BUDGET-ÜBERSICHT NACH PHASEN
Phase | Beschreibung | Geplantes Budget (€) | Verbrauchtes Budget (€) | Restbudget (€) | Auslastung %
Phase 1 | Analyse & Konzept | 1800 | 1800 | 0 | 100%
Phase 2 | Design & Prototyping | 4400 | 2200 | 2200 | 50%
Phase 3 | Entwicklung | 8900 | 0 | 8900 | 0%
Phase 4 | Test & QS | 1900 | 0 | 1900 | 0%
Phase 5 | Launch & Doku | 1500 | 0 | 1500 | 0%
Puffer | Unvorhergesehenes | 2000 | 0 | 2000 | 0%
GESAMTBUDGET |  | 20500 | 4000 | 16500 | 19.51%

## 📋 Projektübersicht
PROJEKTPLAN · Einfache Vorlage
PROJEKTINFORMATIONEN |  |  | KENNZAHLEN
Projektname | Neugestaltung Unternehmenswebsite |  | STATUS-LEGENDE
Projektleiter | Katrin Hoffmann |  | 🟢 Abgeschlossen | Alle Aufgaben erledigt
Abteilung | Marketing & IT |  | 🟡 In Bearbeitung | Aktuelle Bearbeitung
Startdatum | 2025-03-03 |  | 🔴 Verzögert | Überschreitet Termin
Enddatum | 2025-08-04 |  | ⚪ Nicht gestartet | Noch nicht begonnen
Budget (€) | 18500 |  | 🔷 Meilenstein | Wichtiger Projektzeitpunkt
Gesamtfortschritt | 27.95%
PHASEN-ZUSAMMENFASSUNG
Phase | Beschreibung | Aufgaben | Fortschritt | Budget (€) | Status
Phase 1 | Analyse & Konzept | 4 | 100% | 1800 | Abgeschlossen
Phase 2 | Design & Prototyping | 3 | 38.33% | 2900 | In Bearbeitung
Phase 3 | Entwicklung | 5 | 0% | 7700 | In Bearbeitung
Phase 4 | Test & Qualitätssicherung | 3 | 0% | 1200 | Nicht gestartet
Phase 5 | Launch & Dokumentation | 3 | 0% | 1000 | Nicht gestartet
GESAMT |  | 18 | 27.67% | 14600
💡 HINWEISE ZUR NUTZUNG
➊ Tragen Sie Ihre Projektdaten im Blatt '🗓️ Gantt-Plan' ein — diese Übersicht aktualisiert sich automatisch.
➋ Startdatum & Laufzeit eingeben genügt — der Gantt-Balken wird automatisch gezeichnet.
➌ Fortschritt (0–100%) pflegen und Status aus der Dropdown-Liste wählen.
➍ Budget-Spalte ist optional, ermöglicht aber die automatische Budgetübersicht oben.
➎ Meilensteine mit '★' in der Spalte 'Typ' markieren für visuelle Hervorhebung.