## Gantt-Diagramm
GANTT-DIAGRAMM · PROJEKTPLANUNG NACH KALENDERWOCHEN
Projekt: |  | Modernisierung ERP-System |  |  |  |  | Projektleiter: |  | Stefan Winkler
Auftraggeber: |  | Hartmann Logistik GmbH |  |  |  |  | Version: |  | 1.3 ¦ Stand: KW 23 / 2026
Projektzeitraum: |  | KW 14 – KW 39 / 2026 |  |  |  |  | Status gesamt: |  | In Bearbeitung
Nr. | Aufgabe / Arbeitspaket | Phase | Verant-wortlicher | Start KW | Ende KW | Dauer (KW) | Fort-schritt % | Status | Priorität | Bemerkung | KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39)
[11 empty] | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39
1 | Projektstart & Kickoff | Initiierung | S. Winkler | 14 | 14 | 1 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | Kick-off-Meeting durchgeführt | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 14
2 | Stakeholder-Analyse | Initiierung | L. Berger | 14 | 15 | 2 | 100% | Abgeschlossen | Hoch
3 | Projektauftrag freigeben | Initiierung | S. Winkler | 15 | 15 | 1 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | Genehmigt durch GF | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 15
4 | Anforderungserhebung | Planung | M. Fischer | 16 | 18 | 3 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | Workshops mit Fachabt.
5 | Systemarchitektur entwerfen | Planung | K. Braun | 17 | 20 | 4 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 17 to KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 20
6 | Datenmigrations-Konzept | Planung | A. Schulz | 18 | 21 | 4 | 80% | In Bearbeitung | Mittel | Altdaten-Mapping läuft
7 | Ressourcenplanung & Budget | Planung | S. Winkler | 18 | 19 | 2 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | Budget freigegeben | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 18 to KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 19
M1 | ✦ Meilenstein: Planung abgeschlossen | Planung | S. Winkler | 21 | 21 | 1 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 14 to KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 22; KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 24 to KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 39
8 | Modul: Lagerverwaltung | Entwicklung | K. Braun | 21 | 27 | 7 | 65% | In Bearbeitung | Hoch | Sprint 4 von 6 | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 21 to KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 27
9 | Modul: Auftragsabwicklung | Entwicklung | T. Hoffmann | 21 | 28 | 8 | 60% | In Bearbeitung | Hoch
10 | Modul: Finanzbuchhaltung | Entwicklung | A. Schulz | 22 | 29 | 8 | 45% | In Bearbeitung | Hoch | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 22 to KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 29
11 | Modul: HR & Personalwesen | Entwicklung | L. Berger | 24 | 30 | 7 | 30% | In Bearbeitung | Mittel | Verzögerung +1 KW
12 | Schnittstellenentwicklung API | Entwicklung | K. Braun | 25 | 31 | 7 | 20% | In Bearbeitung | Hoch | REST/JSON-Schnittstellen | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 25 to KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 31
13 | Datenmigration – Pilotlauf | Entwicklung | M. Fischer | 26 | 28 | 3 | 0% | Offen | Hoch | Abhängig von AP 6
M2 | ✦ Meilenstein: Dev-Freeze | Entwicklung | S. Winkler | 31 | 31 | 1 | 0% | Offen | Hoch | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 31
14 | Integrationstest (UAT) | Test | T. Hoffmann | 31 | 34 | 4 | 0% | Offen | Hoch
15 | Performance- & Lasttests | Test | K. Braun | 32 | 34 | 3 | 0% | Offen | Mittel | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 32 to KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 34
16 | Fehlerkorrektur & Retest | Test | M. Fischer | 33 | 35 | 3 | 0% | Offen | Hoch
17 | Abnahmetest durch Fachabt. | Test | L. Berger | 35 | 36 | 2 | 0% | Offen | Hoch | Sign-off erforderlich | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 35 to KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 36
18 | Go-Live Vorbereitung | Einführung | S. Winkler | 36 | 37 | 2 | 0% | Offen | Hoch
19 | Schulungen Endanwender | Einführung | L. Berger | 36 | 38 | 3 | 0% | Offen | Mittel | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 36 to KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 38
20 | Produktivstart (Go-Live) | Einführung | S. Winkler | 38 | 38 | 1 | 0% | Offen | Hoch
M3 | ✦ Meilenstein: Go-Live | Einführung | S. Winkler | 38 | 38 | 1 | 0% | Offen | Hoch | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 38
21 | Hypercare-Phase & Support | Abschluss | T. Hoffmann | 38 | 39 | 2 | 0% | Offen | Mittel
22 | Projektabschlussbericht | Abschluss | S. Winkler | 39 | 39 | 1 | 0% | Offen | Niedrig | bar: KALENDERWOCHEN 2026 (KW 14 – KW 39) KW 39
LEGENDE
| Erledigte Arbeitspakete |  | Geplante Arbeitspakete |  | Heutige KW (KW 23) |  | Meilensteine |  | — Kritischer Pfad
Gesamtfortschritt: | 40% |  | Abgeschlossene Pakete: | 7 |  | In Bearbeitung: | 6 |  | Offene Pakete: | 12