## Gantt KW
GANTT-DIAGRAMM NACH KALENDERWOCHEN (KW)
| Projekt: | Markteinführung App FitPulse 2.0 |  |  | PROJEKTÜBERSICHT
| Projektleitung: | Laura Hernández Castaño |  |  | Anzahl Aufgaben |  | 21
| Unternehmen: | Nordwind Digital GmbH |  |  | Gesamtfortschritt |  | 20%
| Projektstart: | 2026-06-01 |  |  | Laufende Aufgaben |  | 4
Nr. | Phase | Aufgabe | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | KW Start | KW Ende | Fortschritt | Status | 2026
[11 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
[11 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23
1 | 1. Analyse | Markt- und Wettbewerbsanalyse | Marta Rieger | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 12 | 23 | 24 | 100% | Abgeschlossen
2 | 1. Analyse | Interviews mit Beta-Nutzern | Yusuf Demir | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 12 | 24 | 25 | 100% | Abgeschlossen
3 | 1. Analyse | Definition der Anforderungen | Laura Hernández | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 12 | 25 | 26 | 90% | In Bearbeitung
4 | 2. Design | Wireframes der Hauptbildschirme | Ines Albrecht | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 19 | 26 | 28 | 70% | In Bearbeitung
5 | 2. Design | Interaktiver Prototyp in Figma | Ines Albrecht | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 19 | 28 | 30 | 40% | In Bearbeitung
6 | 2. Design | Corporate Identity Gestaltung | Carlos Pohl | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 19 | 29 | 31 | 20% | In Bearbeitung
7 | 3. Entwicklung | Aufbau der Infrastruktur | Sven Kowalski | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 12 | 30 | 31 | 0% | Geplant
8 | 3. Entwicklung | Backend - Nutzer-API | Sven Kowalski | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 26 | 32 | 35 | 0% | Geplant
9 | 3. Entwicklung | Backend - Trainings-Engine | Nadia Brettschneider | 2026-08-10 | 2026-09-11 | 33 | 33 | 37 | 0% | Geplant
10 | 3. Entwicklung | Frontend - iOS-App | Tobias Vahl | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 47 | 34 | 40 | 0% | Geplant
11 | 3. Entwicklung | Frontend - Android-App | Mireia Stein | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 47 | 34 | 40 | 0% | Geplant
12 | 3. Entwicklung | Zahlungsgateway-Integration | Sven Kowalski | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 12 | 38 | 39 | 0% | Geplant
13 | 4. Tests | Unit- und Integrationstests | Pia Tannenberg | 2026-09-21 | 2026-10-16 | 26 | 39 | 42 | 0% | Geplant
14 | 4. Tests | Geschlossener Beta-Test | Yusuf Demir | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 19 | 41 | 43 | 0% | Geplant
15 | 4. Tests | Externes Sicherheitsaudit | Externer Dienstleister | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 12 | 42 | 43 | 0% | Geplant
16 | 5. Marketing | Launch-Kampagnenplan | Marta Rieger | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 19 | 40 | 42 | 0% | Geplant
17 | 5. Marketing | Produktion Werbevideos | Carlos Pohl | 2026-10-05 | 2026-10-30 | 26 | 41 | 44 | 0% | Geplant
18 | 5. Marketing | Vorregistrierung und Landing Page | Ines Albrecht | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 26 | 42 | 45 | 0% | Geplant
19 | 6. Launch | Veröffentlichung App Store & Play | Tobias Vahl | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 45 | 45 | 0% | Geplant
20 | 6. Launch | Launch-Event in Hamburg | Laura Hernández | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 46 | 46 | 0% | Geplant
21 | 6. Launch | Post-Launch-KPI-Monitoring | Marta Rieger | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 12 | 47 | 48 | 0% | Geplant
LEGENDE |  |  |  | ANLEITUNG ZUR NUTZUNG
| Abgeschlossen (100 %) |  |  | 1. Bearbeiten Sie die gelb hinterlegten Zellen – nur diese sind Eingabefelder.
| In Bearbeitung (1-99 %) |  |  | 2. Tragen Sie Start, Ende und Fortschritt (%) für jede Aufgabe ein.
| Geplant |  |  | 3. Die Spalten Tage, KW Start, KW Ende und Status werden automatisch berechnet.
| Verzögert |  |  | 4. Die Gantt-Balken werden je Kalenderwoche automatisch eingefärbt.
| Aktuelle Kalenderwoche |  |  | 5. Die Spalte der aktuellen KW (HEUTE) wird automatisch gelb markiert.
6. Neue Aufgabe einfügen: Zeile innerhalb des Datenbereichs einfügen, Formeln nach unten ziehen.
7. Zeitraum erweitern: Letzte KW-Spalten kopieren und nach rechts ziehen.
Formulas:
KW Start = IF([Start]<>"",WEEKNUM([Start],21),"")
KW Ende = IF([PROJEKTÜBERSICHT]<>"",WEEKNUM([PROJEKTÜBERSICHT],21),"")
Status = IF([Fortschritt]>=1,"Abgeschlossen",IF(AND(TODAY()>[PROJEKTÜBERSICHT],[Fortschritt]<1),"Verzögert",IF([Fortschritt]>0,"In Bearbeitung",IF(TODAY()<[Start],"Geplant","Nicht begonnen"))))