## Gantt Monate
GANTT-DIAGRAMM – MONATSANSICHT |  |  |  |  | VORGÄNGE GESAMT |  | GESAMTFORTSCHRITT |  | VERZÖGERTE AUFGABEN
[5 empty] | 19 |  | 35.79% |  | 0
| Projekt: | Modernisierung Klinikum Lindentor
| Projektleitung: | Friederike Wallner-Höss
| Auftraggeber: | Klinikum Lindentor Betriebs gGmbH
| Projektstart: | 2026-04-01
[13 empty] | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01
WBS | Vorgang | Verantwortlich | Priorität | Start | Ende | Dauer (Monate) | % | Vorgänger | Status | Q1 |  |  | 2026-04-01: Q2; 2026-07-01: Q3; 2026-10-01: Q4; 2027-01-01: Q1; 2027-04-01: Q2; 2027-07-01: Q3
[10 empty] | 2026 |  |  | 2027-01-01: 2027
[10 empty] | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep
1 | Konzeption & Planung | F. Wallner-Höss | Hoch | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 4 | 100% |  | Abgeschlossen
1.1 | Bedarfsanalyse mit Klinikleitung | Marlene Eichhorn | Hoch | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1 | 100% |  | Abgeschlossen
1.2 | Machbarkeitsstudie Bausubstanz | Ingenieurbüro Veit | Hoch | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 2 | 100% | 1.1 | Abgeschlossen
1.3 | Architektenausschreibung | Henrik Bauerschmidt | Mittel | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2 | 100% | 1.1 | Abgeschlossen
1.4 | Finanzierungskonzept und Förderung | Lars Wendelin | Hoch | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 2 | 100% | 1.2 | Abgeschlossen
2 | Genehmigungen & Ausschreibung | Henrik Bauerschmidt | Hoch | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 4 | 80% |  | In Bearbeitung
2.1 | Bauantrag und behördliche Prüfung | Henrik Bauerschmidt | Hoch | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 3 | 100% | 1.4 | Abgeschlossen
2.2 | Ausschreibung Bauleistungen | Nadia Brettschneider | Hoch | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 2 | 100% | 1.3 | Abgeschlossen
2.3 | Vergabe und Vertragsabschluss | Lars Wendelin | Hoch | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 1 | 50% | 2.2 | In Bearbeitung
3 | Rohbau Bettenhaus Süd | Bauleitung Maier | Hoch | 2026-12-01 | 2027-06-30 | 7 | 10% |  | In Bearbeitung
3.1 | Baustelleneinrichtung | Sven Kowalski | Mittel | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 1 | 30% | 2.3 | In Bearbeitung
3.2 | Abbruch Altbestand Trakt B | Bauleitung Maier | Hoch | 2027-01-01 | 2027-02-28 | 2 | 0% | 3.1 | Geplant
3.3 | Erdarbeiten und Fundamente | Bauleitung Maier | Hoch | 2027-02-15 | 2027-04-15 | 3 | 0% | 3.2 | Geplant
3.4 | Rohbauarbeiten Stahlbeton | Bauleitung Maier | Hoch | 2027-04-01 | 2027-06-30 | 3 | 0% | 3.3 | Geplant
4 | Technischer Ausbau | TGA-Team Reinhardt | Hoch | 2027-06-01 | 2027-11-30 | 6 | 0% |  | Geplant
4.1 | Sanitär- und Heizungstechnik | Pia Tannenberg | Hoch | 2027-06-01 | 2027-08-31 | 3 | 0% | 3.4 | Geplant
4.2 | Medizintechnische Gas-Installation | Tobias Vahl | Hoch | 2027-07-01 | 2027-09-30 | 3 | 0% | 4.1 | Geplant
4.3 | Elektrotechnik und Notstromanlage | Mireia Stein | Hoch | 2027-08-01 | 2027-10-31 | 3 | 0% | 4.1 | Geplant
4.4 | Innenausbau Patientenzimmer | Ines Albrecht | Mittel | 2027-09-01 | 2027-11-30 | 3 | 0% | 4.2 | Geplant
5 | Ausstattung & Übergabe | F. Wallner-Höss | Hoch | 2027-10-01 | 2027-12-31 | 3 | 0% |  | Geplant
5.1 | Lieferung Medizingeräte | Yusuf Demir | Hoch | 2027-10-01 | 2027-11-15 | 2 | 0% | 4.3 | Geplant
5.2 | Möblierung und IT-Infrastruktur | Carlos Pohl | Mittel | 2027-11-01 | 2027-12-15 | 2 | 0% | 4.4 | Geplant
5.3 | Personalschulung und Probebetrieb | Marlene Eichhorn | Hoch | 2027-11-15 | 2027-12-20 | 2 | 0% | 5.1 | Geplant
5.4 | Behördliche Abnahme und Eröffnung | F. Wallner-Höss | Hoch | 2027-12-15 | 2027-12-31 | 1 | 0% | 5.3 | Geplant
LEGENDE |  |  | ANLEITUNG ZUR NUTZUNG
| Geplant |  | 1. Gelbe Zellen sind Eingabefelder – nur diese bearbeiten.
| In Bearbeitung |  | 2. WBS-Code: '1', '2'... für Phasen / '1.1', '1.2'... für Aufgaben.
| Abgeschlossen |  | 3. Priorität wählen: Hoch / Mittel / Niedrig (Dropdown).
| Verzögert |  | 4. Start- und Enddatum eintragen – Dauer und Status berechnen sich automatisch.
| Aktueller Monat |  | 5. Fortschritt (%) anpassen – die Balken färben sich entsprechend.
| Phasenzeile |  | 6. Vorgänger: WBS der vorangehenden Aufgabe (z. B. '2.1') zur Dokumentation der Abhängigkeit.
7. Der aktuelle Monat (HEUTE) wird automatisch gelb hervorgehoben.
8. Phasenzeilen sind dunkel hinterlegt – sie fassen die Unteraufgaben zusammen.
Formulas:
VERZÖGERTE AUFGABEN = IF([GESAMTFORTSCHRITT]>=1,"Abgeschlossen",IF(AND(TODAY()>[VORGÄNGE GESAMT],[GESAMTFORTSCHRITT]<1),"Verzögert",IF([GESAMTFORTSCHRITT]>0,"In Bearbeitung",IF(TODAY()<[Start],"Geplant","Nicht begonnen"))))