## Gantt KW
Gantt-Diagramm Excel Vorlage Kalenderwoche
Projekt | Einführung digitales Kundenportal |  | Projektstart | 2026-01-05 |  | Stichtag | 2026-05-20 |  | Angezeigte KW | 26 | Wochen |  |  | Status | Anzahl | Legende
Hinweis | Start, Ende, Status und Ist-Fortschritt pflegen. Kalenderwochen, Balken, Dauer und Planstatus aktualisieren sich automatisch. | [12 empty] | Geplant | 5 | Geplant |  |  | In Arbeit |  |  | In Prüfung |  |  | Blockiert |  |  | Abgeschlossen |  |  | Meilenstein |  |  | Heute
[14 empty] | In Arbeit | 4
Aufgaben |  | Abgeschlossen |  | Überfällig |  | Ø Fortschritt |  | Blockiert |  | Projektende |  | Offene Meilensteine |  | In Prüfung | 1
16 |  | 5 |  | 9 |  | 54.7% |  | 1 |  | 2026-05-29 |  | 2 |  | Blockiert | 1
[14 empty] | Abgeschlossen | 5
[16 empty] | Jan 2026 | Jan 2026 | Jan 2026 | Jan 2026 | Feb 2026 | Feb 2026 | Feb 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Mär 2026 | Mär 2026 | Mär 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Apr 2026 | Apr 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Mai 2026 | Mai 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jun 2026 | Jun 2026 | Jun 2026 | Jun 2026
[16 empty] | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26
[16 empty] | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29
Nr. | Phase | Aufgabe | Verantwortlich | Typ | Status | Priorität | Start | Ende | Dauer | Ist % | Soll % | Abweichung | Planstatus | Abhängigkeit / Notiz |  | 2026-05-18: HEUTE
1 | Analyse | Fachliche Anforderungen aufnehmen | Anna Keller | Phase | Abgeschlossen | Hoch | 2026-01-05 | 2026-01-18 | 14 | 100% | 100% | 0% | Erledigt | Grundlage für das Fachkonzept
2 | Analyse | Gespräche mit Anspruchsgruppen führen | Jonas Roth | Aufgabe | Abgeschlossen | Mittel | 2026-01-06 | 2026-01-16 | 11 | 100% | 100% | 0% | Erledigt | Terminreihe abgeschlossen
3 | Konzept | Datenschutz- und Rollenmodell definieren | Miriam Weber | Aufgabe | Abgeschlossen | Hoch | 2026-01-13 | 2026-01-30 | 18 | 100% | 100% | 0% | Erledigt | Abstimmung mit Rechtsbereich
4 | Konzept | Fachkonzept freigeben | Tobias Klein | Meilenstein | Abgeschlossen | Hoch | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 100% | 100% | 0% | Erledigt | Freigabe durch Lenkungskreis | bar: 2026-01-26
5 | Gestaltung | Bedienoberflächen-Prototyp erstellen | Lea Hartmann | Aufgabe | Abgeschlossen | Mittel | 2026-02-03 | 2026-02-21 | 19 | 100% | 100% | 0% | Erledigt | Klickmodell für die Probelaufgruppe
6 | Technik | Schnittstellen zur Kundenverwaltung und zum Servicebereich klären | Felix Neumann | Aufgabe | Blockiert | Hoch | 2026-02-10 | 2026-02-28 | 19 | 35% | 100% | -65% | Blockiert | Wartet auf Schnittstellenzugang
7 | Inhalte | Inhaltsstruktur und Kategorien erstellen | Miriam Weber | Aufgabe | In Arbeit | Mittel | 2026-02-17 | 2026-03-07 | 19 | 65% | 100% | -35% | Überfällig | Kategorien werden konsolidiert
8 | Umsetzung | Kernfunktionen entwickeln | Felix Neumann | Phase | In Arbeit | Hoch | 2026-02-24 | 2026-04-04 | 40 | 55% | 100% | -45% | Überfällig | Anmeldung, Suche und Rechteverwaltung
9 | Umsetzung | Anmeldung und Rechteverwaltung umsetzen | Felix Neumann | Aufgabe | In Prüfung | Hoch | 2026-02-24 | 2026-03-14 | 19 | 85% | 100% | -15% | Überfällig | Technische Prüfung läuft
10 | Umsetzung | Wissensdatenbank migrieren | Anna Keller | Aufgabe | In Arbeit | Hoch | 2026-03-03 | 2026-03-28 | 26 | 70% | 100% | -30% | Überfällig | Probeübertragung 1 abgeschlossen
11 | Qualität | Testplan und Testfälle erstellen | Lea Hartmann | Aufgabe | In Arbeit | Mittel | 2026-03-17 | 2026-04-04 | 19 | 40% | 100% | -60% | Überfällig | Abhängig von Kernfunktionen
12 | Probelauf | Interner Probelauf | Tobias Klein | Meilenstein | Geplant | Hoch | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | 0% | 100% | -100% | Überfällig | Probelaufgruppe mit 25 Personen | bar: 2026-04-06
13 | Probelauf | Probelaufphase durchführen und Rückmeldungen auswerten | Jonas Roth | Phase | Geplant | Mittel | 2026-04-07 | 2026-04-25 | 19 | 0% | 100% | -100% | Überfällig | Rückmeldebogen vorbereitet
14 | Einführung | Schulungsunterlagen vorbereiten | Lea Hartmann | Aufgabe | Geplant | Mittel | 2026-04-14 | 2026-05-02 | 19 | 0% | 100% | -100% | Überfällig | Kurzanleitung und häufige Fragen
15 | Einführung | Freigabe für den Produktivstart | Tobias Klein | Meilenstein | Geplant | Hoch | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | 0% | 100% | -100% | Überfällig | Entscheidung nach Probelauf | bar: 2026-05-04
16 | Einführung | Nachbetreuung und Optimierung | Anna Keller | Aufgabe | Geplant | Niedrig | 2026-05-07 | 2026-05-29 | 23 | 0% | 60.87% | -60.87% | Hinter Plan | Erste Nutzungsdaten prüfen