## Gantt-Diagramm 2026
GANTT-DIAGRAMM MIT MEILENSTEINE
Unternehmen: TechVision GmbH ¦ Projektleiter: T. Bergmann ¦ Geplanter Zeitraum: 05. Jan 2026 – 31. Dez 2026 ¦ Version: 1.3
GESAMTAUFGABEN | [9 empty] | ABGESCHLOSSEN | [9 empty] | IN BEARBEITUNG | [9 empty] | NICHT GESTARTET | [9 empty] | MEILENSTEINE | [9 empty] | Ø FORTSCHRITT
43 | [9 empty] | 7 | [9 empty] | 11 | [9 empty] | 19 | [9 empty] | 6 | [9 empty] | 35.54%
■ Aufgabe (Phase 1) | [6 empty] | ■ Aufgabe (Phase 2) | [6 empty] | ■ Aufgabe (Phase 3) | [6 empty] | ■ Aufgabe (Phase 4) | [6 empty] | ■ Aufgabe (Ph. 5/6) | [6 empty] | ◆ Meilenstein | [6 empty] | ░ Fertiggestellt | [6 empty] | │ Heute
WBS | Aufgabe / Meilenstein | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (Tage) | Fort- schritt | Prio | Vorgänger | Status | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | Dezember
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | PHASE 1: Projektinitiierung |  | 2026-01-05 | 2026-01-25 | 21
1.1 | Kick-off-Meeting | T. Bergmann | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2 | 100% | ⬆ H |  | ✔ Abgeschlossen | bar: Januar 2
1.2 | Stakeholder-Analyse | S. Wagner | 2026-01-07 | 2026-01-11 | 5 | 100% | ⬆ H | 1.1 | ✔ Abgeschlossen | bar: Januar 2
1.3 | Projektauftrag erstellen | T. Bergmann | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 7 | 100% | ⬆ H | 1.2 | ✔ Abgeschlossen | bar: Januar 3
1.4 | Ressourcenplanung | M. Schulze | 2026-01-19 | 2026-01-25 | 7 | 100% | ● M | 1.3 | ✔ Abgeschlossen | bar: Januar 4
M1 | ▶ Projektfreigabe erteilt | T. Bergmann | 2026-01-26 | 2026-01-26 | — | 100% | ⬆ H | 1.4 | ✔ Abgeschlossen | bar: Januar 5
2 | PHASE 2: Planung & Konzeption |  | 2026-01-26 | 2026-03-08 | 42
2.1 | Anforderungserhebung | K. Fischer | 2026-01-26 | 2026-02-04 | 10 | 100% | ⬆ H | M1 | ✔ Abgeschlossen | bar: Januar 5 to Februar 6
2.2 | Technische Architektur | R. Hoffmann | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 14 | 100% | ⬆ H | 2.1 | ✔ Abgeschlossen | bar: Februar 6 to Februar 8
2.3 | Datenbankdesign | R. Hoffmann | 2026-02-12 | 2026-02-21 | 10 | 90% | ● M | 2.2 | ► In Arbeit | bar: Februar 7 to Februar 8
2.4 | UI/UX-Prototyp erstellen | L. Becker | 2026-02-16 | 2026-03-01 | 14 | 80% | ● M | 2.2 | ► In Arbeit | bar: Februar 8 to Februar 9
2.5 | Risikoanalyse & -register | S. Wagner | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 7 | 75% | ● M | 2.2 | ► In Arbeit | bar: Februar 8 to Februar 9
2.6 | Projektplan finalisieren | T. Bergmann | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | 60% | ⬆ H | 2.3,2.4,2.5 | ► In Arbeit | bar: März 10
M2 | ▶ Planungsfreigabe & Design-Review | T. Bergmann | 2026-03-09 | 2026-03-09 | — | 0% | ⬆ H | 2.6 | ► In Arbeit | bar: März 11
3 | PHASE 3: Entwicklung |  | 2026-03-09 | 2026-05-17 | 70
3.1 | Backend-Entwicklung (Sprint 1-3) | R. Hoffmann | 2026-03-09 | 2026-04-05 | 28 | 70% | ⬆ H | M2 | ► In Arbeit | bar: März 11 to März 14
3.2 | Frontend-Entwicklung (Sprint 1-3) | L. Becker | 2026-03-09 | 2026-04-05 | 28 | 65% | ⬆ H | M2 | ► In Arbeit | bar: März 11 to März 14
3.3 | Datenbankimplementierung | C. Müller | 2026-03-16 | 2026-03-29 | 14 | 80% | ⬆ H | M2 | ► In Arbeit | bar: März 12 to März 13
3.4 | API-Integration | R. Hoffmann | 2026-04-06 | 2026-04-19 | 14 | 40% | ⬆ H | 3.1,3.3 | ► In Arbeit | bar: April 15 to April 16
3.5 | Backend-Entwicklung (Sprint 4-5) | C. Müller | 2026-04-06 | 2026-04-26 | 21 | 30% | ● M | 3.1 | ► In Arbeit | bar: April 15 to April 17
3.6 | Frontend-Entwicklung (Sprint 4-5) | L. Becker | 2026-04-06 | 2026-04-26 | 21 | 25% | ● M | 3.2 | ► In Arbeit | bar: April 15 to April 17
3.7 | Code-Review & Refactoring | R. Hoffmann | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 10 | 0% | ● M | 3.4,3.5 | ○ Geplant | bar: April 18 to Mai 19
M3 | ▶ Entwicklungs-Freeze | T. Bergmann | 2026-05-11 | 2026-05-11 | — | 0% | ⬆ H | 3.7 | ○ Geplant | bar: Mai 20
4 | PHASE 4: Qualitätssicherung (QS) |  | 2026-05-11 | 2026-06-14 | 35
4.1 | Unit-Tests & Integrationstests | P. Krause | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 14 | 0% | ⬆ H | M3 | ○ Geplant | bar: Mai 20 to Mai 21
4.2 | Systemtest | P. Krause | 2026-05-25 | 2026-06-03 | 10 | 0% | ⬆ H | 4.1 | ○ Geplant | bar: Mai 22 to Juni 23
4.3 | Benutzerakzeptanztest (UAT) | K. Fischer | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 10 | 0% | ⬆ H | 4.2 | ○ Geplant | bar: Juni 23 to Juni 24
4.4 | Performance- & Lasttests | C. Müller | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | 0% | ● M | 4.1 | ○ Geplant | bar: Mai 22
4.5 | Fehlerbehebung & Nachbesserung | R. Hoffmann | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | 0% | ⬆ H | 4.3,4.4 | ○ Geplant | bar: Juni 24
M4 | ▶ QS-Abnahme & Go/No-Go-Entscheidung | T. Bergmann | 2026-06-15 | 2026-06-15 | — | 0% | ⬆ H | 4.5 | ○ Geplant | bar: Juni 25
5 | PHASE 5: Einführung & Schulung |  | 2026-06-15 | 2026-07-12 | 28
5.1 | Schulungsunterlagen erstellen | S. Wagner | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 10 | 0% | ● M | M4 | ○ Geplant | bar: Juni 25 to Juni 26
5.2 | Mitarbeiterschulungen durchführen | S. Wagner | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | 0% | ⬆ H | 5.1 | ○ Geplant | bar: Juni 26
5.3 | Produktivsystem aufsetzen | C. Müller | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 0% | ⬆ H | M4 | ○ Geplant | bar: Juni 26
5.4 | Datenmigration | C. Müller | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 5 | 0% | ⬆ H | 5.3 | ○ Geplant | bar: Juni 26 to Juni 27
5.5 | Go-Live & Hypercare (2 Wochen) | T. Bergmann | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 14 | 0% | ⬆ H | 5.2,5.4 | ○ Geplant | bar: Juni 27 to Juli 29
M5 | ▶ Go-Live abgeschlossen | T. Bergmann | 2026-07-13 | 2026-07-13 | — | 0% | ⬆ H | 5.5 | ○ Geplant | bar: Juli 29
6 | PHASE 6: Projektabschluss |  | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 21
6.1 | Nachprojektanalyse (Lessons Learned) | T. Bergmann | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 10 | 0% | ● M | M5 | ○ Geplant | bar: Juli 29 to Juli 30
6.2 | Abschlussdokumentation | S. Wagner | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 7 | 0% | ● M | 6.1 | ○ Geplant | bar: Juli 30
6.3 | System-Monitoring & Optimierung | C. Müller | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 21 | 0% | ⬇ L | M5 | ○ Geplant | bar: Juli 29 to Juli 31
6.4 | Übergabe an Betrieb | T. Bergmann | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 7 | 0% | ⬆ H | 6.2,6.3 | ○ Geplant | bar: Juli 31
M6 | ▶ Formaler Projektabschluss | T. Bergmann | 2026-08-03 | 2026-08-03 | — | 0% | ⬆ H | 6.4 | ○ Geplant | bar: August 32
ℹ HINWEIS: Tragen Sie Ihre Daten in den Spalten A–J ein. Das Gantt-Diagramm (rechts) wird NICHT automatisch aktualisiert – passen Sie die Farbbalken manuell an oder nutzen Sie bedingte Formatierung für automatische Aktualisierung. Meilensteine werden mit dem Symbol ◆ dargestellt. Rote Linie = Heutiges Datum (KW 21).

## Anleitung & Legende
GANTT-DIAGRAMM – ANLEITUNG & LEGENDE
WAS IST EIN GANTT-DIAGRAMM?
Ein Gantt-Diagramm ist ein Projektplanungswerkzeug, das Aufgaben auf einer Zeitachse darstellt.
Es zeigt Start- und Enddatum jeder Aufgabe sowie Abhängigkeiten und Meilensteine.
SPALTENÜBERSICHT
WBS – Projektstrukturplan-Nummer (z. B. 1.1, 2.3, M1)
Aufgabe – Bezeichnung der Aufgabe oder des Meilensteins
Verantwortlich – Zuständige Person oder Team
Start – Geplantes Startdatum (Format: TT.MM.JJ)
Ende – Geplantes Enddatum
Dauer – Anzahl der Arbeitstage
Fortschritt – Fertigstellungsgrad in Prozent (0–100%)
Prio – Priorität: H = Hoch, M = Mittel, L = Niedrig
Vorgänger – WBS-Nummer der vorausgehenden Aufgabe
Status – Wird automatisch aus dem Fortschritt abgeleitet
FARBKODIERUNG
■ Dunkelblau (Phase 1: Initiierung)
■ Grün (Phase 2: Planung)
■ Orange (Phase 3: Entwicklung)
■ Lila (Phase 4: QS)
■ Blau (Phase 5: Einführung)
■ Rot (Phase 6: Abschluss)
◆ Gold = Meilenstein
░ Hellgrün = Fertiggestellter Anteil
│ Rote Linie = Heutiges Datum
STATUS-BEDEUTUNG
✔ Abgeschlossen – Aufgabe zu 100% fertig
► In Arbeit – Aufgabe begonnen (1–99%)
○ Geplant – Noch nicht gestartet (0%)
TIPPS
1. Frieren Sie die ersten 10 Zeilen und 10 Spalten ein (Ansicht → Fenster fixieren).
2. Passen Sie die Kalenderwochen-Spalten bei Bedarf auf Monatssicht um.
3. Nutzen Sie die WBS-Nummern für eindeutige Abhängigkeiten.
4. Aktualisieren Sie den Fortschritt wöchentlich für ein genaues Reporting.
5. Drucken Sie das Gantt-Diagramm im Querformat (A3 empfohlen).

## Projektübersicht
PROJEKTÜBERSICHT
Projektname | ERP Next-Gen 2026
Auftraggeber | TechVision GmbH
Projektleiter | T. Bergmann
Stellvertreter | S. Wagner
Projektbeginn | 05.01.2026
Geplantes Ende | 31.12.2026
Budget (gesamt) | 485.000 EUR
Team (Personen) | 6 Mitarbeiter
PHASENÜBERSICHT
Phase 1: Initiierung | Jan 2026 (3 Wochen)
Phase 2: Planung | Feb – Mär 2026 (6 Wo.)
Phase 3: Entwicklung | Mär – Mai 2026 (10 Wo.)
Phase 4: QS & Tests | Mai – Jun 2026 (5 Wo.)
Phase 5: Einführung | Jun – Jul 2026 (4 Wo.)
Phase 6: Abschluss | Jul – Aug 2026 (3 Wo.)
TEAM
T. Bergmann | Projektleiter
S. Wagner | Projektkoordinatorin
R. Hoffmann | Backend-Entwickler
L. Becker | Frontend-Entwicklerin
C. Müller | Datenbankadmin/DevOps
K. Fischer | Business-Analyst
P. Krause | QS-Tester