## Gantt mit Meilensteinen
Gantt-Diagramm mit Meilensteinen – Excel-Vorlage
Planungsvorlage mit automatischer Statusbewertung, Meilenstein-Markierung und Wochen-Zeitachse. Beispielwerte können direkt überschrieben werden.
Projektname | Einführung digitales Kundenportal |  | Projektende | 2026-09-11 | Heute | 2026-05-21 | Gesamtfortschritt | 19.44% | Legende | Geplant |  | In Arbeit |  | Abgeschlossen |  | Verzögert/Fällig |  | ◆ Meilenstein
Projektstart | 2026-05-05 |  | Anzahl Aufgaben | 9 | Anzahl Meilensteine | 5 | Überfällige Punkte | 0 | Meilensteine erscheinen als ◆ in der Kalenderwoche ihres Datums. Aufgabenbalken werden automatisch über Start- und Enddatum erzeugt.
Verantwortlicher | Projektteam Nord |  | Erledigte Punkte | 2 | Offene Meilensteine | 4 | Hinweis | Daten in den weißen Zellen ändern
[9 empty] | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28
[9 empty] | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40
[9 empty] | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28
[9 empty] | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04
Nr. | Vorgang | Typ | Zuständig | Start | Ende | Dauer | Fortschritt | Status | 2026-05-10: Gantt-Diagramm nach Kalenderwochen
1 | Projektauftrag freigeben | Meilenstein | Leitung | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 100% | Erreicht | bar: 2026-05-10
2 | Anforderungen aufnehmen | Aufgabe | Fachbereich | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 10 | 100% | Abgeschlossen
3 | Prozesse und Nutzerrollen klären | Aufgabe | Analyse | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 16 | 55% | In Arbeit
4 | Pflichtenheft bestätigen | Meilenstein | Projektteam | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | 0% | Offen | bar: 2026-05-31
5 | Oberflächen-Prototyp erstellen | Aufgabe | UX | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 20 | 20% | Geplant
6 | Schnittstellen vorbereiten | Aufgabe | IT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 19 | 0% | Geplant
7 | Testdaten und Prüffälle anlegen | Aufgabe | Qualität | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 12 | 0% | Geplant
8 | Pilotumgebung bereitstellen | Meilenstein | IT | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 0% | Offen | bar: 2026-07-12
9 | Pilotphase mit Schlüsselanwendern | Aufgabe | Projektteam | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 18 | 0% | Geplant
10 | Rückmeldungen einarbeiten | Aufgabe | Entwicklung | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 19 | 0% | Geplant
11 | Fachliche Abnahme | Meilenstein | Fachbereich | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0 | 0% | Offen | bar: 2026-08-16
12 | Schulung und Übergabe vorbereiten | Aufgabe | Training | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 11 | 0% | Geplant
13 | Produktivstart | Meilenstein | Leitung | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0 | 0% | Offen | bar: 2026-08-30
14 | Nachbetreuung und Optimierung | Aufgabe | Support | 2026-08-25 | 2026-09-11 | 18 | 0% | Geplant
Tipp: Neue Vorgänge unterhalb der Beispieldaten ergänzen. Für längere Projekte die letzte Kalenderwochen-Spalte nach rechts kopieren.
Formulas:
Status = IF(OR([Typ]="",[Start]="",[Ende]=""),"",IF([Typ]="Meilenstein",IF([Fortschritt]>=1,"Erreicht",IF([Start]<TODAY(),"Fällig","Offen")),IF([Fortschritt]>=1,"Abgeschlossen",IF([Ende]<TODAY(),"Verzögert",IF([Start]>TODAY(),"Geplant","In Arbeit")))))