## Projektplan 2026
GANTT-DIAGRAMM · JAHRESPROJEKTPLAN 2026 · MIT MEILENSTEINEN
Projekt: |  | Einführung MES-System (Produktionsleitsystem) | [5 empty] | Projektleiter: |  |  | Dipl.-Ing. H. Bergmann
Auftraggeber: |  | Becker Präzisionstechnik AG | [5 empty] | Erstellungsdatum: |  |  | 01.01.2026
Projektzeitraum: |  | 01.01.2026 – 31.12.2026 | [5 empty] | Version: |  |  | 2.1 ¦ Stand: 20.05.2026
ARBEITSPAKETE & MEILENSTEINE | [12 empty] | Januar 2026 |  |  |  |  | Februar 2026 |  |  |  | März 2026 |  |  |  | April 2026 |  |  |  |  | Mai 2026 |  |  |  | Juni 2026 |  |  |  | Juli 2026 |  |  |  |  | August 2026 |  |  |  | September 2026 |  |  |  | Oktober 2026 |  |  |  |  | November 2026 |  |  |  | Dezember 2026
[13 empty] | KW 01 | KW 02 | KW 03 | KW 04 | KW 05 | KW 06 | KW 07 | KW 08 | KW 09 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 53
Nr. | Aufgabe / Meilenstein | Typ | Phase | Verantw. | Start | Ende | Dauer (Tage) | Fort- schritt | Ampel | Priorität | Vorgänger | Bemerkung
1 | Projektinitiierung | Sammelvorgang | Initiierung | H. Bergmann | 01.01.26 | 28.01.26 | 28 | 100% | Grün | Hoch | — | bar: Januar 2026 KW 01 to Mai 2026 KW 19; Mai 2026 KW 21 to Dezember 2026 KW 53
1.1 | Projektauftrag & Zieldefinition | Aufgabe | Initiierung | H. Bergmann | 01.01.26 | 14.01.26 | 14 | 100% | Grün | Hoch | — | Vorstandsbeschluss 01.01. | bar: Januar 2026 KW 01 to Januar 2026 KW 02
1.2 | Stakeholder-Register erstellen | Aufgabe | Initiierung | A. Neumann | 08.01.26 | 21.01.26 | 14 | 100% | Grün | Mittel | —
1.3 | Risikobewertung initial | Aufgabe | Initiierung | A. Neumann | 15.01.26 | 28.01.26 | 14 | 100% | Grün | Hoch | 1.1 | bar: Januar 2026 KW 03 to Januar 2026 KW 04
M1 | ◆ Projektfreigabe | Meilenstein | Initiierung | H. Bergmann | 28.01.26 | 28.01.26 | — | 100% | Grün | Hoch | 1.3 | Vorstandsbeschluss | bar: Januar 2026 KW 01 to Mai 2026 KW 19; Mai 2026 KW 21 to Dezember 2026 KW 53
2 | Planungsphase | Sammelvorgang | Planung | F. Wagner | 29.01.26 | 25.03.26 | 56 | 90% | Grün | Hoch | M1 | bar: Januar 2026 KW 01 to Mai 2026 KW 19; Mai 2026 KW 21 to Dezember 2026 KW 53
2.1 | Anforderungserhebung MES | Aufgabe | Planung | F. Wagner | 29.01.26 | 18.02.26 | 21 | 100% | Grün | Hoch | M1 | 4 Abteilungs-Workshops
2.2 | Systemarchitektur & Schnittst. | Aufgabe | Planung | IT-Architekt | 05.02.26 | 04.03.26 | 28 | 100% | Grün | Hoch | 2.1 | SAP-Integration definiert | bar: Februar 2026 KW 06 to Februar 2026 KW 09
2.3 | Ausschreibung & Lieferantenausw. | Aufgabe | Planung | M. Klein | 12.02.26 | 18.03.26 | 35 | 95% | Gelb | Hoch | 2.2 | 3 Angebote eingeholt
2.4 | Projektplan & Ressourcenplanung | Aufgabe | Planung | H. Bergmann | 25.02.26 | 25.03.26 | 29 | 100% | Grün | Mittel | 2.2 | bar: Februar 2026 KW 08 to März 2026 KW 12
M2 | ◆ Planungsabnahme | Meilenstein | Planung | H. Bergmann | 25.03.26 | 25.03.26 | — | 90% | Gelb | Hoch | 2.3 | Lieferant noch offen | bar: Januar 2026 KW 01 to Mai 2026 KW 19; Mai 2026 KW 21 to Dezember 2026 KW 53
3 | Infrastruktur & Beschaffung | Sammelvorgang | Infrastruktur | T. Schulze | 26.03.26 | 27.05.26 | 63 | 55% | Grün | Hoch | M2 | bar: Januar 2026 KW 01 to Dezember 2026 KW 53
3.1 | Server-Hardware Beschaffung | Aufgabe | Infrastruktur | IT-Einkauf | 26.03.26 | 22.04.26 | 28 | 100% | Grün | Hoch | M2 | Lieferung KW 17 erfolgt
3.2 | Netzwerkinfrastruktur Halle | Aufgabe | Infrastruktur | Netz GmbH | 02.04.26 | 29.04.26 | 28 | 100% | Grün | Hoch | 3.1 | Glasfaser verlegt | bar: April 2026 KW 14 to April 2026 KW 17
3.3 | MES-Software Installation | Aufgabe | Infrastruktur | Software AG | 22.04.26 | 20.05.26 | 29 | 65% | Grün | Hoch | 3.1 | Sprint 3 läuft – KW 21
3.4 | Datenmigration Altdaten | Aufgabe | Infrastruktur | F. Wagner | 06.05.26 | 27.05.26 | 22 | 30% | Gelb | Hoch | 3.2 | Mapping komplex | bar: April 2026 KW 18 to Mai 2026 KW 21
M3 | ◆ Systembereitstellung | Meilenstein | Infrastruktur | H. Bergmann | 27.05.26 | 27.05.26 | — | 0% | Gelb | Hoch | 3.3 | Abhängig von 3.4 | bar: Januar 2026 KW 01 to Mai 2026 KW 19; Mai 2026 KW 21 to Dezember 2026 KW 53
4 | Softwareentwicklung & Anpassung | Sammelvorgang | Entwicklung | F. Wagner | 28.05.26 | 02.09.26 | 98 | 0% | Grün | Hoch | M3 | bar: Januar 2026 KW 01 to Mai 2026 KW 19; Mai 2026 KW 21 to Dezember 2026 KW 53
4.1 | Modul: Produktionsplanung | Aufgabe | Entwicklung | Dev-Team A | 28.05.26 | 08.07.26 | 42 | 0% | Grün | Hoch | M3
4.2 | Modul: Qualitätssicherung (QS) | Aufgabe | Entwicklung | Dev-Team B | 04.06.26 | 22.07.26 | 49 | 0% | Grün | Hoch | M3 | bar: Juni 2026 KW 23 to Juli 2026 KW 29
4.3 | Modul: Maschinendatenerfassung | Aufgabe | Entwicklung | Dev-Team A | 18.06.26 | 05.08.26 | 49 | 0% | Rot | Hoch | 4.1 | Lieferengpass Sensoren !
4.4 | SAP-Schnittstelle (IDOC) | Aufgabe | Entwicklung | SAP Berater | 01.07.26 | 19.08.26 | 50 | 0% | Grün | Hoch | 4.2 | Kritischer Pfad | bar: Juni 2026 KW 26 to August 2026 KW 33
4.5 | Reporting & Dashboard | Aufgabe | Entwicklung | Dev-Team B | 22.07.26 | 02.09.26 | 43 | 0% | Grün | Mittel | 4.2
M4 | ◆ Entwicklungs-Freeze | Meilenstein | Entwicklung | H. Bergmann | 02.09.26 | 02.09.26 | — | 0% | Grün | Hoch | 4.4 | Code-Einfrierung | bar: Januar 2026 KW 01 to Mai 2026 KW 19; Mai 2026 KW 21 to Dezember 2026 KW 53
5 | Test & Qualitätssicherung | Sammelvorgang | Test & Abnahme | T. Schulze | 03.09.26 | 04.11.26 | 63 | 0% | Grün | Hoch | M4 | bar: Januar 2026 KW 01 to Mai 2026 KW 19; Mai 2026 KW 21 to Dezember 2026 KW 53
5.1 | Integrationstest MES-SAP | Aufgabe | Test & Abnahme | Dev-Team A | 03.09.26 | 23.09.26 | 21 | 0% | Grün | Hoch | M4 | bar: September 2026 KW 36 to September 2026 KW 38
5.2 | Benutzerakzeptanztest (UAT) | Aufgabe | Test & Abnahme | A. Neumann | 16.09.26 | 07.10.26 | 22 | 0% | Grün | Hoch | 5.1 | Pilotgruppe 15 Personen
5.3 | Performance- & Lasttests | Aufgabe | Test & Abnahme | IT-Architekt | 23.09.26 | 14.10.26 | 22 | 0% | Grün | Mittel | 5.1 | bar: September 2026 KW 38 to Oktober 2026 KW 41
5.4 | Fehlerkorrektur & Retest | Aufgabe | Test & Abnahme | Dev-Team A | 07.10.26 | 04.11.26 | 29 | 0% | Grün | Hoch | 5.2
M5 | ◆ Abnahme durch Auftraggeber | Meilenstein | Test & Abnahme | H. Bergmann | 04.11.26 | 04.11.26 | — | 0% | Grün | Hoch | 5.4 | Sign-off erforderlich | bar: Januar 2026 KW 01 to Mai 2026 KW 19; Mai 2026 KW 21 to Dezember 2026 KW 53
6 | Rollout & Schulungen | Sammelvorgang | Rollout | A. Neumann | 05.11.26 | 24.12.26 | 50 | 0% | Grün | Hoch | M5 | bar: Januar 2026 KW 01 to Mai 2026 KW 19; Mai 2026 KW 21 to Dezember 2026 KW 53
6.1 | Anwenderschulungen (180 MA) | Aufgabe | Rollout | A. Neumann | 05.11.26 | 26.11.26 | 22 | 0% | Grün | Hoch | M5 | Schicht A/B/C | bar: November 2026 KW 45 to November 2026 KW 48
6.2 | Go-Live Vorbereitung | Aufgabe | Rollout | H. Bergmann | 19.11.26 | 10.12.26 | 22 | 0% | Grün | Hoch | 6.1
6.3 | Go-Live Produktivstart | Aufgabe | Rollout | H. Bergmann | 10.12.26 | 17.12.26 | 8 | 0% | Grün | Hoch | 6.2 | Fallback-Plan bereit | bar: Dezember 2026 KW 50 to Dezember 2026 KW 51
M6 | ◆ Go-Live | Meilenstein | Rollout | H. Bergmann | 17.12.26 | 17.12.26 | — | 0% | Grün | Hoch | 6.3 | Jahres-Hauptmeilenstein | bar: Januar 2026 KW 01 to Mai 2026 KW 19; Mai 2026 KW 21 to Dezember 2026 KW 53
7 | Projektabschluss | Sammelvorgang | Abschluss | H. Bergmann | 18.12.26 | 31.12.26 | 14 | 0% | Grün | Mittel | M6 | bar: Januar 2026 KW 01 to Mai 2026 KW 19; Mai 2026 KW 21 to Dezember 2026 KW 53
7.1 | Hypercare-Phase & Support | Aufgabe | Abschluss | Dev-Team A | 18.12.26 | 31.12.26 | 14 | 0% | Grün | Mittel | M6
7.2 | Projektabschlussbericht | Aufgabe | Abschluss | F. Wagner | 24.12.26 | 31.12.26 | 8 | 0% | Grün | Niedrig | 7.1 | bar: Dezember 2026 KW 52 to Dezember 2026 KW 53
M7 | ◆ Projektabschluss | Meilenstein | Abschluss | H. Bergmann | 31.12.26 | 31.12.26 | — | 0% | Grün | Hoch | 7.2 | Jahresende 31.12.2026 | bar: Januar 2026 KW 01 to Mai 2026 KW 19; Mai 2026 KW 21 to Dezember 2026 KW 53
LEGENDE
| Ist-Fortschritt (planmäßig) |  |  | Geplante Arbeit (offen) |  |  | Kritischer Pfad |  |  | Sammelvorgang |  |  | Januar 2026 KW 01: ◆ Meilenstein; Januar 2026 KW 04: Heute-Linie (KW 21); Februar 2026 KW 07: Ampel Gelb / Verzögerung; März 2026 KW 10: Ampel Rot / Kritisch
Gesamtfortschritt: | 39.6% |  | Abgeschl. APs: | 8 |  | In Bearbeitung: | 3 |  | Meilensteine: | 7 |  | Offen: | Januar 2026 KW 01: 6