## Gantt-Diagramm
Gantt-Diagramm · Stundengenaue Planung · Montag – Freitag, 08:00 – 18:00 Uhr
[7 empty] | Montag | [9 empty] | Dienstag | [9 empty] | Mittwoch | [9 empty] | Donnerstag | [9 empty] | Freitag
Nr. | Aufgabe / Arbeitspaket | Verantwortlich | Status | Soll | Ist | % | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Phase 1 · Initiierung
1.1 | Projektstart & Kick-off | K. Baumann | ● Abgeschlossen | 3 | 3 | 100%
1.2 | Anforderungsanalyse | M. Schröder | ● Abgeschlossen | 5 | 5 | 100%
1.3 | Ressourcenplanung | K. Baumann | ● Abgeschlossen | 4 | 4 | 100%
M1 | Meilenstein: Freigabe Phase 1 | Alle | ● Abgeschlossen | [17 empty] | ◆
Phase 2 · Konzeption
2.1 | Grobkonzept erstellen | T. Vogel | ● Abgeschlossen | 6 | 7 | 100%
2.2 | Detailkonzept & Spezifikation | T. Vogel | ● Abgeschlossen | 8 | 8 | 100%
2.3 | Konzeptreview & Feedback | M. Schröder | ● In Bearbeitung | 3 | 1 | 40%
M2 | Meilenstein: Konzept freigegeben | Alle | ● Geplant | [36 empty] | ◆
Phase 3 · Umsetzung
3.1 | Entwicklung Teilpaket A | L. Hartmann | ● In Bearbeitung | 8 | 3 | 38%
3.2 | Integration & Schnittstellen | S. Werner | ● Geplant | 6
3.3 | Interne Tests & QS | J. Meier | ● Geplant | 4
3.4 | Zwischenpräsentation | K. Baumann | ● Verzögert | 2
M3 | Meilenstein: Umsetzung fertig | Alle | ● Geplant | [52 empty] | ◆
Phase 4 · Abschluss
4.1 | Dokumentation fertigstellen | M. Schröder | ● Geplant | 4
4.2 | Abnahme & Abschlusspräsentation | K. Baumann | ● Geplant | 2
4.3 | Projektabschlussprotokoll | J. Meier | ● Geplant | 1
Gesamt |  |  |  | 56 | 31 | 55.36%
Arbeitszeiten: Mo – Fr, 08:00 – 18:00 Uhr · Alle Angaben in Stunden · ◆ = Meilenstein · ● Grün = Abgeschlossen ● Blau = In Bearbeitung ● Grau = Geplant ● Rot = Verzögert