## Gantt Stundenplan
⏱ Gantt-Diagramm · Stundenbasierte Projektplanung
Projektname: | Mein Projekt |  | Startdatum: | 01.06.2026 | Startstunde: | 8 | (0-23 Uhr)
Beschreibung: | ← Projektname, Startdatum und Startstunde oben eintragen. Aufgaben ab Zeile 10 befüllen.
Nr. | Aufgabe / Teilaufgabe | Verantwortlich | Beginn | Ende | Dauer (Std) | Fortschritt | Priorität | Tag 1 | [23 empty] | Tag 2
[8 empty] | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Phase 1: Vorbereitung
1.1 | Kick-off & Briefing | M. Weber | 08:00 | 10:00 | 2 | 100% | Hoch | bar: Tag 1 00 to Tag 1 01
1.2 | Ressourcenplanung | S. Klein | 09:00 | 12:00 | 3 | 80% | Hoch
1.3 | Materialbeschaffung | T. Bauer | 10:00 | 15:00 | 5 | 60% | Mittel | bar: Tag 1 02 to Tag 1 06
1.4 | Risikoanalyse | M. Weber | 12:00 | 14:00 | 2 | 100% | Niedrig
◆ | Freigabe Phase 1 | Projektleitung | 14:00 | 15:00 | 1 | 100% | Hoch | bar: Tag 1 06
Phase 2: Durchführung
2.1 | Konzepterstellung | A. Schulz | 14:00 | 18:00 | 4 | 75% | Hoch | bar: Tag 1 06 to Tag 1 09
2.2 | Technische Umsetzung | R. Fischer | 16:00 | Tag 2, 00:00 | 8 | 50% | Hoch
2.3 | Qualitätsprüfung Schritt 1 | S. Klein | 18:00 | 21:00 | 3 | 30% | Mittel | bar: Tag 1 10 to Tag 1 12
2.4 | Dokumentation | T. Bauer | 20:00 | Tag 2, 00:00 | 4 | 20% | Niedrig
2.5 | Interne Abstimmung | M. Weber | 22:00 | Tag 2, 00:00 | 2 | 0% | Mittel | bar: Tag 1 14 to Tag 1 15
◆ | Freigabe Phase 2 | Projektleitung | Tag 2, 00:00 | Tag 2, 01:00 | 1 | 0% | Hoch | bar: Tag 1 00 to Tag 2 23
Phase 3: Abschluss
3.1 | Abnahmetests | A. Schulz | Tag 2, 00:00 | Tag 2, 05:00 | 5 | 0% | Hoch
3.2 | Fehlerkorrektur & Nachbesserung | R. Fischer | Tag 2, 04:00 | Tag 2, 08:00 | 4 | 0% | Mittel | bar: Tag 1 20 to Tag 1 23
3.3 | Abschlussbericht erstellen | T. Bauer | Tag 2, 06:00 | Tag 2, 12:00 | 6 | 0% | Niedrig
3.4 | Kundenpräsentation | M. Weber | Tag 2, 10:00 | Tag 2, 13:00 | 3 | 0% | Hoch | bar: Tag 2 02 to Tag 2 04
3.5 | Übergabe & Archivierung | S. Klein | Tag 2, 12:00 | Tag 2, 16:00 | 4 | 0% | Mittel
◆ | Projektabschluss | Projektleitung | Tag 2, 16:00 | Tag 2, 17:00 | 1 | 0% | Hoch | bar: Tag 2 08
Zusammenfassung
Gesamtanzahl Aufgaben: |  | 12 | Aufgaben
Gesamtdauer (Std): |  | 48 | Stunden (2 Tage × 24 Std)
Legende & Bedienungshinweise
Geplante Aufgabe (noch nicht erledigt)
Erledigter Anteil der Aufgabe
Meilenstein
Phasenkopfzeile
Hinweise zur Verwendung:
🔧 Startstunde in Zelle H4 ändern → alle Zeitangaben passen sich automatisch an.
➕ Neue Zeile einfügen: Rechtsklick auf Zeilennummer → 'Zellen einfügen', Formatierung wird übernommen.
✏️ Aufgabendaten in Spalten B–I eintragen; Gantt-Balken manuell oder per Kopie der Nachbarzeile befüllen.
📌 Fortschritt (Spalte H) als Dezimal eingeben (z.B. 0,75 = 75%). Farbe ändert sich automatisch.