## Gantt-Diagramm
GANTT-DIAGRAMM · Stundengenaue Projektplanung · Mo – Fr, 08:00 – 18:00 Uhr
■ Phase 1 |  | ■ Phase 2 |  | ■ Phase 3 |  | ■ Phase 4 |  | ■ Meilenstein |  | ■ Abgeschlossen |  | ■ In Bearbeitung |  | ■ Geplant |  | ■ Verzögert
Nr. | Phase | Aufgabe / Arbeitspaket | Verantwortlich | Status | Soll (Std.) | Ist (Std.) | Fort- schritt | Montag | [9 empty] | Dienstag | [9 empty] | Mittwoch | [9 empty] | Donnerstag | [9 empty] | Freitag
[8 empty] | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Phase 1: Initiierung
1.1 | P1 | Projektstart & Kick-off | K. Baumann | Abgeschlossen | 3 | 3 | 100% | Kick-off
1.2 | P1 | Anforderungsanalyse | M. Schröder | Abgeschlossen | 5 | 5 | 100%
1.3 | P1 | Ressourcenplanung | K. Baumann | Abgeschlossen | 4 | 4 | 100% | [10 empty] | Ressourcen
M1 | P1 | Meilenstein: Freigabe Phase 1 | Alle | Abgeschlossen | 0 | 0 | 100% | [14 empty] | ♦
Phase 2: Konzeption
2.1 | P2 | Grobkonzept erstellen | T. Vogel | Abgeschlossen | 6 | 7 | 100% | [20 empty] | Grobkonzept
2.2 | P2 | Detailkonzept & Spezifikation | T. Vogel | Abgeschlossen | 8 | 8 | 100% | [22 empty] | Detailkonzept
2.3 | P2 | Konzeptreview & Feedback | M. Schröder | In Bearbeitung | 3 | 1 | 40% | [30 empty] | Review
M2 | P2 | Meilenstein: Konzept genehmigt | Alle | Geplant | 0 | 0 | 0% | [33 empty] | ♦
Phase 3: Umsetzung
3.1 | P3 | Teilaufgabe A – Entwicklung | L. Hartmann | In Bearbeitung | 8 | 3 | 38% | [40 empty] | Entw. A
3.2 | P3 | Teilaufgabe B – Integration | S. Werner | Geplant | 6 | 0 | 0% | [43 empty] | Integration
3.3 | P3 | Interne Tests & Qualitätssicherung | J. Meier | Geplant | 4 | 0 | 0% | [49 empty] | QS
3.4 | P3 | Zwischenpräsentation | K. Baumann | Verzögert | 2 | 0 | 0% | [38 empty] | Präsentation !
M3 | P3 | Meilenstein: Umsetzung abgeschlossen | Alle | Geplant | 0 | 0 | 0% | [49 empty] | ♦
Phase 4: Abschluss & Übergabe
4.1 | P4 | Dokumentation fertigstellen | M. Schröder | Geplant | 4 | 0 | 0%
4.2 | P4 | Abnahme & Kundenpräsentation | K. Baumann | Geplant | 2 | 0 | 0%
4.3 | P4 | Projektabschlussprotokoll | J. Meier | Geplant | 1 | 0 | 0%
GESAMTSTUNDEN (Soll / Ist) |  |  |  |  | 56 | 31 | 55.36%
Vorlage: Gantt-Diagramm Stunden ¦ Arbeitszeiten: Mo–Fr, 08:00–18:00 Uhr ¦ Alle Angaben in Stunden

## Aufgabenliste
Aufgabenliste & Eingabehilfe – Gantt-Diagramm
Nr. | Phase | Aufgabe / Arbeitspaket | Verantwortlich | Status | Soll-Stunden | Ist-Stunden | Fortschritt % | Starttermin (Tag, Std.) | Anmerkungen
1.1 | Phase 1 | Projektstart & Kick-off | K. Baumann | Abgeschlossen | 3 | 3 | 100% | Mo, 08:00
1.2 | Phase 1 | Anforderungsanalyse | M. Schröder | Abgeschlossen | 5 | 5 | 100% | Mo, 11:00
1.3 | Phase 1 | Ressourcenplanung | K. Baumann | Abgeschlossen | 4 | 4 | 100% | Di, 08:00
M1 | Phase 1 | Meilenstein: Freigabe Phase 1 | Alle | Abgeschlossen | 0 | 0 | 100% | Di, 12:00 | Freigabe durch Projektleitung
2.1 | Phase 2 | Grobkonzept erstellen | T. Vogel | Abgeschlossen | 6 | 7 | 100% | Di, 13:00 | +1 Std. Mehraufwand
2.2 | Phase 2 | Detailkonzept & Spezifikation | T. Vogel | Abgeschlossen | 8 | 8 | 100% | Mi, 10:00
2.3 | Phase 2 | Konzeptreview & Feedback | M. Schröder | In Bearbeitung | 3 | 1 | 40% | Do, 08:00 | Feedback ausstehend
M2 | Phase 2 | Meilenstein: Konzept genehmigt | Alle | Geplant | 0 | 0 | 0% | Do, 11:00 | Abhängig von 2.3
3.1 | Phase 3 | Teilaufgabe A – Entwicklung | L. Hartmann | In Bearbeitung | 8 | 3 | 38% | Do, 11:00
3.2 | Phase 3 | Teilaufgabe B – Integration | S. Werner | Geplant | 6 | 0 | 0% | Fr, 11:00 | Abhängig von 3.1
3.3 | Phase 3 | Interne Tests & QS | J. Meier | Geplant | 4 | 0 | 0% | Fr, 17:00
3.4 | Phase 3 | Zwischenpräsentation | K. Baumann | Verzögert | 2 | 0 | 0% | Do, 16:00 | ⚠ Terminverschiebung prüfen
M3 | Phase 3 | Meilenstein: Umsetzung abgeschlossen | Alle | Geplant | 0 | 0 | 0% | Fr, 17:00
4.1 | Phase 4 | Dokumentation fertigstellen | M. Schröder | Geplant | 4 | 0 | 0% | – | Folgewoche
4.2 | Phase 4 | Abnahme & Kundenpräsentation | K. Baumann | Geplant | 2 | 0 | 0% | – | Folgewoche
4.3 | Phase 4 | Projektabschlussprotokoll | J. Meier | Geplant | 1 | 0 | 0% | – | Folgewoche
SUMME |  |  |  |  | 56 | 31 | 55.36%

## Anleitung
ANLEITUNG – Gantt-Diagramm Stunden-Vorlage
AUFBAU DER VORLAGE
| Blatt: Gantt-Diagramm | Visualisierung der Aufgaben als Stundenbalken (Mo–Fr, 08–18 Uhr).
| Blatt: Aufgabenliste | Tabellarische Erfassung aller Aufgaben mit Stunden und Status.
| Blatt: Anleitung | Diese Seite mit Hinweisen zur Nutzung der Vorlage.
SO NUTZEN SIE DIE VORLAGE
1. | Aufgaben eintragen | Tragen Sie Ihre Arbeitspakete in das Blatt 'Aufgabenliste' ein.
2. | Status setzen | Wählen Sie: Geplant / In Bearbeitung / Abgeschlossen / Verzögert.
3. | Stunden erfassen | Tragen Sie Soll- und Ist-Stunden je Aufgabe ein.
4. | Gantt-Balken anpassen | Färben Sie Zellen im Gantt-Blatt manuell ein oder passen Sie vorhandene Balken an.
5. | Meilensteine markieren | Nutzen Sie das ♦-Symbol und die Farbe Gelb für Meilenstein-Zeilen.
FARBSYSTEM
■ | Blau (Phase 1 / Geplant) | Noch nicht begonnene Aufgaben.
■ | Orange (Phase 2 / In Bearbeitung) | Aufgaben, die aktiv bearbeitet werden.
■ | Grün (Phase 3 / Abgeschlossen) | Fertiggestellte Aufgaben.
■ | Dunkelrot (Phase 4) | Aufgaben der Abschlussphase.
■ | Gelb (Meilenstein ♦) | Wichtige Projektmeilensteine.
■ | Rot (Verzögert) | Aufgaben mit Terminverzug.
HINWEISE
→ | Zeitleiste | Die Zeitleiste zeigt eine Arbeitswoche (Mo–Fr). Passen Sie das Startdatum ggf. in der Kopfzeile an.
→ | Erweiterung | Für mehrwöchige Projekte: Kopieren Sie das Blatt und tragen Sie die nächste Woche ein.
→ | Keine Makros | Diese Vorlage arbeitet ohne VBA-Makros und ist mit allen Excel-Versionen kompatibel.