## Protokoll
PROTOKOLL / N° 2026-22
Jour fixe.
Eine ruhige Form, Besprochenes festzuhalten – Themen, Stimmen, Entscheidungen.
DATUM |  |  | UHRZEIT
2026-05-28 |  |  | 10:00 – 11:00
ORT |  |  | MODUS
Besprechungsraum Nordlicht |  |  | Hybrid (vor Ort & Online)
MODERATION |  |  | PROTOKOLL
Lena Bachmeier |  |  | Tobias Eschenfelder
TURNUS |  |  | FOLGETERMIN
Wöchentlich, donnerstags |  |  | 2026-06-04
§ Teilnehmende
Wer sitzt heute mit am Tisch.
NAME |  | ROLLE | STATUS | E-MAIL | NOTIZ
Lena Bachmeier |  | Teamleitung | Anwesend | l.bachmeier@kontor-nordlicht.de | Moderation
Tobias Eschenfelder |  | Projektkoordination | Anwesend | t.eschenfelder@kontor-nordlicht.de | Protokoll
Marlene Wittstock |  | Marketing | Anwesend | m.wittstock@kontor-nordlicht.de
Jonas Reinhardt |  | Vertrieb | Anwesend | j.reinhardt@kontor-nordlicht.de | Per Videocall
Pia Hollmann |  | Produktentwicklung | Entschuldigt | p.hollmann@kontor-nordlicht.de | Krank gemeldet
Falk Niedermeier |  | Controlling | Anwesend | f.niedermeier@kontor-nordlicht.de
Sina Vollbrecht |  | Personal | Verspätet | s.vollbrecht@kontor-nordlicht.de | Ab 10:20 Uhr
Max Aufderheide |  | IT | Abwesend | m.aufderheide@kontor-nordlicht.de | Im Urlaub
ÜBERSICHT |  | 5 anwesend · 1 verspätet · 1 entschuldigt · 1 abwesend
§ Tagesordnung
Themen, die heute besprochen wurden.
01 | Rückblick auf die letzte Woche |  |  | VERANTWORTLICH | DAUER
|  |  |  | Lena Bachmeier | 10 Min
| NOTIZ |  |  | ERGEBNIS / BESCHLUSS
| Kurzer Rückblick auf offene Punkte vom vergangenen Termin. Drei von vier Maßnahmen sind erledigt, eine ist noch in Bearbeitung. |  |  | Offene Maßnahme wird bis Ende der Woche abgeschlossen.
02 | Status Projekt Webrelaunch |  |  | VERANTWORTLICH | DAUER
|  |  |  | Marlene Wittstock | 15 Min
| NOTIZ |  |  | ERGEBNIS / BESCHLUSS
| Die Designentwürfe wurden vom Kunden freigegeben. Die Implementierung startet kommende Woche. Personalbedarf im Frontend höher als geplant. |  |  | Externe Frontend-Unterstützung für vier Wochen wird hinzugezogen.
03 | Vertriebskennzahlen Q2 |  |  | VERANTWORTLICH | DAUER
|  |  |  | Jonas Reinhardt | 10 Min
| NOTIZ |  |  | ERGEBNIS / BESCHLUSS
| Der Umsatz liegt acht Prozent über Plan. Region Süd verzeichnet das stärkste Wachstum, Region West bleibt hinter den Erwartungen. |  |  | Vertriebsstrategie Region West wird im nächsten Termin vertieft.
04 | Neueinstellungen & Onboarding |  |  | VERANTWORTLICH | DAUER
|  |  |  | Sina Vollbrecht | 10 Min
| NOTIZ |  |  | ERGEBNIS / BESCHLUSS
| Zwei neue Kolleginnen starten am 01.06. Der Onboarding-Plan steht, das Buddy-Programm wird angesetzt. |  |  | Buddies werden bis 30.05. nominiert und informiert.
05 | Budgetabweichung Mai |  |  | VERANTWORTLICH | DAUER
|  |  |  | Falk Niedermeier | 10 Min
| NOTIZ |  |  | ERGEBNIS / BESCHLUSS
| Reisekosten leicht über Budget durch zusätzliche Kundentermine. Sachkosten im Rahmen. |  |  | Reisekostenrichtlinie wird im Juni-Termin überprüft.
06 | Sonstiges |  |  | VERANTWORTLICH | DAUER
|  |  |  | Alle | 5 Min
| NOTIZ |  |  | ERGEBNIS / BESCHLUSS
| Vorschlag für ein neues Format „Lessons Learned“ am Quartalsende. Eintrag im Themenspeicher angelegt. |  |  | Konzept wird bis 15.06. ausgearbeitet.
§ Beim nächsten Mal
DATUM |  | UHRZEIT | SCHWERPUNKT
2026-06-04 |  | 10:00 – 11:00 | Vertriebsstrategie Region West
Lena Bachmeier |  |  | Tobias Eschenfelder
Moderation |  |  | Protokoll

## Maßnahmen
MASSNAHMEN / AKTUELL
Was wir bis wann tun.
Eine fortlaufende Liste – über alle Termine hinweg. Klar zugewiesen, klar terminiert.
GESAMT |  | OFFEN |  | IN ARBEIT |  | ERLEDIGT
10 |  | 5 |  | 2 |  | 3
ÜBERFÄLLIG |  |  |  | FORTSCHRITT GESAMT
2 Maßnahmen über der Frist |  |  |  | 30% erledigt von gesamt
NR. | MASSNAHME | VERANTWORTLICH | ERSTELLT | FRIST | STATUS | PRIORITÄT | BEZUG
1 | Externe Frontend-Unterstützung beauftragen | Marlene Wittstock | 2026-05-28 | 2026-06-05 | In Bearbeitung | Hoch | JF 2026-22 · TOP 02
2 | Vertriebsanalyse Region West aufbereiten | Jonas Reinhardt | 2026-05-28 | 2026-06-04 | Offen | Hoch | JF 2026-22 · TOP 03
3 | Buddies für neue Kolleginnen nominieren | Sina Vollbrecht | 2026-05-28 | 2026-05-30 | Offen | Mittel | JF 2026-22 · TOP 04
4 | Reisekostenrichtlinie überprüfen | Falk Niedermeier | 2026-05-28 | 2026-06-25 | Offen | Niedrig | JF 2026-22 · TOP 05
5 | Konzept Lessons-Learned-Format ausarbeiten | Tobias Eschenfelder | 2026-05-28 | 2026-06-15 | Offen | Mittel | JF 2026-22 · TOP 06
6 | Designentwürfe Webrelaunch finalisieren | Marlene Wittstock | 2026-05-21 | 2026-05-27 | Erledigt | Hoch | JF 2026-21 · TOP 02
7 | Onboarding-Plan Juni erstellen | Sina Vollbrecht | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Erledigt | Mittel | JF 2026-21 · TOP 04
8 | Quartalszahlen Q1 versenden | Falk Niedermeier | 2026-05-14 | 2026-05-20 | Erledigt | Hoch | JF 2026-20 · TOP 05
9 | Schulungstermine Q3 koordinieren | Sina Vollbrecht | 2026-05-14 | 2026-05-22 | In Bearbeitung | Niedrig | JF 2026-20 · TOP 07
10 | Lieferantenbewertung aktualisieren | Lena Bachmeier | 2026-05-07 | 2026-05-25 | Offen | Niedrig | JF 2026-19 · TOP 08

## Themenspeicher
THEMENSPEICHER / WAS NOCH KOMMT
Auf der Liste.
Themen für kommende Jour-Fixe-Termine. Vorgeschlagen, priorisiert, eingeplant.
NR. | THEMA | BESCHREIBUNG | EINGEREICHT VON | EINGEREICHT | PRIORITÄT | STATUS | GEPLANT FÜR
1 | Vertriebsstrategie Region West | Maßnahmen zur Stärkung des Vertriebs, basierend auf den Q2-Zahlen. | Jonas Reinhardt | 2026-05-28 | Hoch | Geplant | JF 2026-23
2 | Hybrid-Meeting-Regeln aktualisieren | Neue Richtlinien für hybride Meetings, insbesondere Audio und Kamera. | Lena Bachmeier | 2026-05-21 | Mittel | Offen | Noch offen
3 | Lessons Learned nach Quartalsabschluss | Wiederkehrendes Format zur Auswertung des abgeschlossenen Quartals. | Tobias Eschenfelder | 2026-05-28 | Mittel | Geplant | JF 2026-24
4 | Tooling: Projektmanagement-Software prüfen | Evaluation alternativer Tools, da die aktuelle Lösung an Grenzen stößt. | Marlene Wittstock | 2026-05-14 | Niedrig | Offen | Noch offen
5 | Schulungsbedarf Datenschutz | Auffrischungsschulung für alle, inkl. neuer rechtlicher Anforderungen. | Sina Vollbrecht | 2026-05-14 | Hoch | Geplant | JF 2026-23
6 | Mitarbeiterumfrage Zufriedenheit | Halbjährliche Umfrage, Vorbereitung und Versand. | Sina Vollbrecht | 2026-05-07 | Mittel | Behandelt | JF 2026-20
7 | Optimierung Bestellprozess | Vereinfachung interner Bestellvorgänge zur Verkürzung der Durchlaufzeit. | Falk Niedermeier | 2026-04-30 | Niedrig | Verworfen | —
8 | Sommerfest 2026 organisieren | Termin, Ort und Budget für das diesjährige Sommerfest klären. | Sina Vollbrecht | 2026-05-21 | Niedrig | Offen | Noch offen