## Übersicht
Jour fixe – Übersicht
Steuerungsbereich für den aktuellen Jour fixe: Termin, Agenda-Disziplin, offene Maßnahmen und Risiken.
Nächster Termin |  | Offene Maßnahmen |  | Überfällig |  | Fällig in 7 Tagen |  | Erledigungsquote |  | Agenda-Zeit
03.06.2026 |  | 8 |  | 0 |  | 4 |  | 20% |  | 45 / 45 Min.
Aktueller Termin | [5 empty] | Nächste fällige Maßnahmen
Meeting | Team Jour fixe | Datum | 03.06.2026 | Startzeit | 09:00 | ID | Maßnahme | Verantwortlich | Fällig | Status | Ampel
Moderator | Anna Weber | Protokollführung | Lukas Hartmann | Ort | Besprechungsraum / Teams | M-001 | Rückmeldung zum externen Liefertermin einholen | Mira Schneider | 02.06.2026 | In Bearbeitung | Fällig bald
Geplante Dauer | 45 | Agenda-Punkte | 5 | Folgeaktionen | 4 | M-002 | Entscheidungsvorlage für Option A/B finalisieren | Jonas Keller | 06.06.2026 | Offen | Fällig bald
Offene TOPs | 4 | Beschlüsse im Logbuch | 2 | Teilnahmequote | 83.33% | M-003 | Kostenübersicht für geplante Anpassung aktualisieren | Paul Richter | 28.05.2026 | Erledigt | Erledigt
[6 empty] | M-004 | Ressourcenbedarf für die nächsten zwei Wochen prüfen | Anna Weber | 04.06.2026 | In Bearbeitung | Fällig bald
Schnellhinweis | Vor dem Abschluss: offene TOPs, Folgeaktionen und Beschlüsse prüfen. |  |  |  |  | M-005 | Kundenfeedback aus den letzten Gesprächen zusammenfassen | Fatima Özdemir | 09.06.2026 | Wartet auf Rückmeldung | Im Plan
[6 empty] | M-006 | Qualitätsrisiko bewerten und Gegenmaßnahme vorschlagen | Mira Schneider | 26.05.2026 | Blockiert | Blockiert
Status | Anzahl |  | Priorität | Anzahl
Offen | 3 |  | Niedrig | 2
In Bearbeitung | 2 |  | Mittel | 4
Wartet auf Rückmeldung | 1 |  | Hoch | 3
Blockiert | 1 |  | Kritisch | 1
Erledigt | 2
Zurückgestellt | 1
Kategorie | Offene Maßnahmen |  | Ampel | Anzahl
Strategie | 1 |  | Überfällig | 0
Operatives | 3 |  | Fällig bald | 4
Ressourcen | 1 |  | Im Plan | 3
Risiken | 1 |  | Blockiert | 1
Finanzen | 0 |  | Erledigt | 2
Kunden | 1
Qualität | 1
Personal | 0
Sonstiges | 0

## Jour fixe
Jour fixe – Agenda und Protokoll
Meeting | Team Jour fixe |  | Ziel des Termins
Datum | 2026-06-03 |  | Regelmäßiger Austausch zu Fortschritt, offenen Punkten, Entscheidungen und Risiken. Die Agenda ist bewusst kurz gehalten, damit Verantwortlichkeiten und nächste Schritte verbindlich dokumentiert werden.
Startzeit | 09:00
Ort / Plattform | Besprechungsraum / Teams
Moderator | Anna Weber
Protokollführung | Lukas Hartmann
Nächstes Treffen | 2026-06-10 |  | Anwesend / online | 5
Geplante Dauer | 45 |  | Entschuldigt / abwesend | 1
Geplante Agenda-Zeit | 45
Agenda und Protokoll des aktuellen Jour fixe | [8 empty] | Teilnahme
TOP | Thema | Typ | Ziel / Fragestellung | Verantwortlich | Zeit (Min.) | Status | Ergebnis / Notiz | Folgeaktion? | Name | Rolle | Status | Kommentar
1 | Check-in & Fokus | Information | Kurz: wichtigste Updates seit dem letzten Termin | Anna Weber | 5 | Erledigt | Keine neuen Eskalationen. Zwei Punkte bleiben im Blick. | Nein | Anna Weber | Moderation | Anwesend | Leitet den Termin
2 | Offene Maßnahmen | Diskussion | Überfällige und blockierte Punkte klären | Lukas Hartmann | 10 | In Bearbeitung | Priorisierung für diese Woche angepasst. | Ja | Lukas Hartmann | Protokoll | Anwesend | Dokumentiert Maßnahmen
3 | Risiken & Blocker | Risiko | Blocker transparent machen und nächste Eskalation festlegen | Mira Schneider | 8 | Offen | Externer Liefertermin muss bestätigt werden. | Ja | Mira Schneider | Fachbeitrag | Online | Zugeschaltet
4 | Entscheidungsvorlage | Entscheidung | Optionen vergleichen und Entscheidungsreife prüfen | Jonas Keller | 12 | Offen | Entscheidung wird vorbereitet und im nächsten Termin finalisiert. | Ja | Jonas Keller | Fachbeitrag | Anwesend
5 | Nächste Schritte | Aufgabe | Verantwortlichkeiten und Fristen bestätigen | Anna Weber | 10 | Offen | Alle Maßnahmen werden im Tracker aktualisiert. | Ja | Fatima Özdemir | Fachbeitrag | Entschuldigt | Update vorab gesendet
[9 empty] | Paul Richter | Fachbeitrag | Anwesend
Schnellprüfung vor Abschluss
[9 empty] | Kriterium | Wert | Ziel | Hinweis
[9 empty] | Agenda-Zeit | 45 | 45 | Sollte die geplante Dauer nicht überschreiten
[9 empty] | Offene TOPs | 4 | 0 | Vor dem Ende kurz bestätigen
[9 empty] | Folgeaktionen | 4 |  | Alle Ja-Punkte in Maßnahmen übertragen
[9 empty] | Beschlüsse |  |  | Wichtige Entscheidungen ins Logbuch eintragen

## Maßnahmen
Maßnahmen-Tracker
Alle Aufgaben aus dem Jour fixe werden hier gesammelt. Die Spalten „Tage bis fällig“ und „Ampel“ werden automatisch berechnet.
ID | Datum | Besprechung | Maßnahme | Verantwortlich | Kategorie | Priorität | Start | Fällig | Status | Fortschritt | Tage bis fällig | Ampel | Letzte Aktualisierung | Notiz
M-001 | 2026-05-16 | Team Jour fixe | Rückmeldung zum externen Liefertermin einholen | Mira Schneider | Risiken | Hoch | 2026-05-17 | 2026-06-02 | In Bearbeitung | 55% | 3 | Fällig bald | 2026-05-29 | Lieferant wurde kontaktiert
M-002 | 2026-05-23 | Team Jour fixe | Entscheidungsvorlage für Option A/B finalisieren | Jonas Keller | Strategie | Hoch | 2026-05-24 | 2026-06-06 | Offen | 25% | 7 | Fällig bald | 2026-05-28 | Unterlagen fehlen teilweise
M-003 | 2026-05-09 | Team Jour fixe | Kostenübersicht für geplante Anpassung aktualisieren | Paul Richter | Finanzen | Mittel | 2026-05-10 | 2026-05-28 | Erledigt | 100% |  | Erledigt | 2026-05-27 | Version an Team verteilt
M-004 | 2026-05-20 | Team Jour fixe | Ressourcenbedarf für die nächsten zwei Wochen prüfen | Anna Weber | Ressourcen | Mittel | 2026-05-20 | 2026-06-04 | In Bearbeitung | 70% | 5 | Fällig bald | 2026-05-29
M-005 | 2026-05-18 | Team Jour fixe | Kundenfeedback aus den letzten Gesprächen zusammenfassen | Fatima Özdemir | Kunden | Niedrig | 2026-05-20 | 2026-06-09 | Wartet auf Rückmeldung | 40% | 10 | Im Plan | 2026-05-26 | Input aus zwei Gesprächen offen
M-006 | 2026-05-12 | Team Jour fixe | Qualitätsrisiko bewerten und Gegenmaßnahme vorschlagen | Mira Schneider | Qualität | Kritisch | 2026-05-13 | 2026-05-26 | Blockiert | 30% | -4 | Blockiert | 2026-05-22 | Abhängigkeit von Testdaten
M-007 | 2026-05-25 | Team Jour fixe | Vorlage für Status-Updates vereinheitlichen | Lukas Hartmann | Operatives | Mittel | 2026-05-26 | 2026-06-13 | Offen | 10% | 14 | Im Plan | 2026-05-29
M-008 | 2026-05-29 | Team Jour fixe | Nächsten Jour fixe vorbereiten und Agenda versenden | Anna Weber | Operatives | Mittel | 2026-05-29 | 2026-06-05 | Offen | 0% | 6 | Fällig bald | 2026-05-30
M-009 | 2026-05-10 | Team Jour fixe | Entscheidung zu Eskalationsweg dokumentieren | Lukas Hartmann | Risiken | Hoch | 2026-05-10 | 2026-05-25 | Erledigt | 100% |  | Erledigt | 2026-05-25 | Beschluss ins Logbuch übernommen
M-010 | 2026-05-21 | Team Jour fixe | Prüfen, welche Themen nicht mehr in den Jour fixe gehören | Jonas Keller | Operatives | Niedrig | 2026-05-21 | 2026-06-20 | Zurückgestellt | 0% | 21 | Im Plan | 2026-05-27 | Nach Priorisierung erneut prüfen
Formulas:
Tage bis fällig = IF([Maßnahme]="","",IF([Status]="Erledigt","",[Fällig]-TODAY()))

## Logbuch
Fortlaufendes Logbuch für Jour-fixe-Besprechungen
Nutzen Sie das Logbuch für Ergebnisse, Entscheidungen und Wiedervorlagen über mehrere Termine hinweg. So bleibt der Jour fixe nachvollziehbar, ohne für jedes Meeting eine neue Datei anzulegen.
Protokoll-ID | Datum | Meeting | TOP | Thema | Typ | Kernaussage | Entscheidung | Maßnahme-ID | Verantwortlich | Wiedervorlage | Status | Kommentar
P-001 | 2026-05-16 | Team Jour fixe | 1 | Check-in & Fokus | Information | Team arbeitet nach Plan; zwei Abhängigkeiten bleiben kritisch. |  |  | Anna Weber | 2026-06-06 | Erledigt
P-002 | 2026-05-16 | Team Jour fixe | 2 | Offene Maßnahmen | Diskussion | Überfällige Punkte wurden priorisiert und Verantwortlichkeiten bestätigt. |  | M-001 | Lukas Hartmann | 2026-06-02 | In Bearbeitung | Wiedervorlage im nächsten Termin
P-003 | 2026-05-16 | Team Jour fixe | 3 | Risiken & Blocker | Risiko | Liefertermin extern ist noch unsicher. | Eskalationsweg wird vorbereitet, falls Termin nicht bestätigt wird. | M-006 | Mira Schneider | 2026-06-01 | Blockiert
P-004 | 2026-05-16 | Team Jour fixe | 4 | Entscheidungsvorlage | Entscheidung | Option A ist günstiger, Option B reduziert Umsetzungsrisiko. | Entscheidung wird vertagt, bis Kostenübersicht final vorliegt. | M-002 | Jonas Keller | 2026-06-06 | Offen
P-005 | 2026-05-16 | Team Jour fixe | 5 | Nächste Schritte | Aufgabe | Agenda und Maßnahmen werden vor dem nächsten Termin aktualisiert. |  | M-008 | Anna Weber | 2026-06-06 | Offen
P-006 | 2026-05-09 | Team Jour fixe | 2 | Kostenübersicht | Information | Aktualisierte Kostenschätzung liegt vor. | Kostenübersicht wird als Basis für Entscheidungsvorlage genutzt. | M-003 | Paul Richter | 2026-05-28 | Erledigt
P-007 | 2026-05-09 | Team Jour fixe | 3 | Eskalationsweg | Entscheidung | Bei externer Verzögerung erfolgt Eskalation über definierte Kontaktstelle. | Eskalationsweg beschlossen und dokumentiert. | M-009 | Lukas Hartmann | 2026-05-25 | Erledigt
P-008 | 2026-05-23 | Team Jour fixe | 2 | Status-Updates | Aufgabe | Statusmeldungen sind inhaltlich uneinheitlich. |  | M-007 | Lukas Hartmann | 2026-06-13 | Offen

## Einstellungen
Einstellungen für die Jour-fixe-Vorlage
Meeting-Name | Team Jour fixe |  |  |  | Status | Priorität | Kategorie | Typ | Teilnahme | Rhythmus
Rhythmus | Wöchentlich |  |  |  | Offen | Niedrig | Strategie | Information | Anwesend | Wöchentlich
Wochentag | Mittwoch |  |  |  | In Bearbeitung | Mittel | Operatives | Diskussion | Online | Zweiwöchentlich
Startzeit | 09:00 |  |  |  | Wartet auf Rückmeldung | Hoch | Ressourcen | Entscheidung | Entschuldigt | Monatlich
Dauer (Min.) | 45 |  |  |  | Blockiert | Kritisch | Risiken | Aufgabe | Abwesend
Ort / Plattform | Besprechungsraum / Teams |  |  |  | Erledigt |  | Finanzen | Risiko
Moderator | Anna Weber |  |  |  | Zurückgestellt |  | Kunden | Blocker
Protokollführung | Lukas Hartmann | [5 empty] | Qualität
Startdatum | 2026-06-03 | [5 empty] | Personal
Sonstiges
Teilnehmende | Rolle | E-Mail | Team/Bereich | Standardteilnahme
Anna Weber | Moderation | anna.weber@example.com | Leitung | Anwesend
Lukas Hartmann | Protokoll | lukas.hartmann@example.com | Operations | Anwesend
Mira Schneider | Fachbeitrag | mira.schneider@example.com | Qualität | Online
Jonas Keller | Fachbeitrag | jonas.keller@example.com | Produkt | Anwesend
Fatima Özdemir | Fachbeitrag | fatima.oezdemir@example.com | Kunden | Entschuldigt
Paul Richter | Fachbeitrag | paul.richter@example.com | Controlling | Anwesend
Hinweis: Die Listen rechts steuern die Dropdowns in den Arbeitsblättern. Namen, Kategorien und Statuswerte können hier angepasst werden. Die Beispielpersonen sind fiktiv und dienen nur zur Erklärung der Vorlage.