## Aufgaben
KANBAN BOARD VORLAGE
Aufgabenliste für kleine Projekte, Content-Planung, Support oder interne Abläufe
Tipp: Ändere Status, Priorität und Verantwortliche über die Dropdowns. Kanban-Ansicht und Dashboard aktualisieren sich automatisch in Excel.
ID | Aufgabe | Status | Priorität | Verantwortlich | Startdatum | Fällig am | Erledigt am | Fortschritt | Stunden | Bemerkung
K-001 | Anforderungen sammeln | Backlog | Mittel | Anna Keller | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  | 10% | 3 | Kurzbriefing mit Stakeholdern
K-002 | Seitenstruktur für Download vorbereiten | To Do | Hoch | Tim Wagner | 2026-05-06 | 2026-05-18 |  | 20% | 5 | Hauptabschnitte und FAQ definieren
K-003 | Excel-Layout der Vorlage erstellen | In Arbeit | Hoch | Lara Neumann | 2026-05-08 | 2026-05-20 |  | 55% | 6 | Grundstruktur steht
K-004 | Dropdown-Listen testen | Review | Mittel | Ben Hoffmann | 2026-05-09 | 2026-05-21 |  | 85% | 2 | Status und Priorität prüfen
K-005 | Vorschaubild für die Downloadseite erstellen | Erledigt | Niedrig | Mia Schulz | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | 4 | Finale PNG exportiert
K-006 | Beispieldaten anonymisieren | To Do | Mittel | Anna Keller | 2026-05-12 | 2026-05-24 |  | 0% | 2 | Keine echten Kundendaten verwenden
K-007 | Dashboard-Kennzahlen abstimmen | Backlog | Niedrig | Ben Hoffmann | 2026-05-15 | 2026-05-28 |  | 0% | 3 | Nur einfache KPIs
K-008 | Formeln auf leere Zeilen erweitern | In Arbeit | Hoch | Lara Neumann | 2026-05-13 | 2026-05-25 |  | 40% | 4 | Bis Zeile 200 vorbereitet
K-009 | Kurzanleitung einfügen | Review | Niedrig | Tim Wagner | 2026-05-14 | 2026-05-22 |  | 75% | 1.5 | Direkt im Workbook
K-010 | SEO-Titel und Beschreibung prüfen | To Do | Mittel | Mia Schulz | 2026-05-16 | 2026-05-29 |  | 5% | 2 | Keyword: kanban board vorlage excel
K-011 | Mobile Ansicht der Downloadseite kontrollieren | Backlog | Mittel | Anna Keller | 2026-05-18 | 2026-06-02 |  | 0% | 2
K-012 | Datei final benennen und speichern | Erledigt | Niedrig | Tim Wagner | 2026-05-02 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | 1 | Dateiname ohne Sonderzeichen
K-013 | Offene Punkte aus Review einarbeiten | In Arbeit | Kritisch | Ben Hoffmann | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 30% | 5 | Blocker zuerst lösen
K-014 | Download-Button prüfen | Review | Hoch | Mia Schulz | 2026-05-21 | 2026-05-30 |  | 70% | 2
K-015 | Template nach Veröffentlichung archivieren | Backlog | Niedrig | Lara Neumann | 2026-05-25 | 2026-06-05 |  | 0% | 1

## Kanban
KANBAN BOARD
Automatische Spaltenansicht nach Status. Neue Aufgaben werden aus dem Blatt 'Aufgaben' übernommen.
Backlog | To Do | In Arbeit | Review | Erledigt
Anforderungen sammeln Anna Keller | Seitenstruktur für Download vorbereiten Tim Wagner | Excel-Layout der Vorlage erstellen Lara Neumann | Dropdown-Listen testen Ben Hoffmann | Vorschaubild für die Downloadseite erstellen Mia Schulz
Dashboard-Kennzahlen abstimmen Ben Hoffmann | Beispieldaten anonymisieren Anna Keller | Formeln auf leere Zeilen erweitern Lara Neumann | Kurzanleitung einfügen Tim Wagner | Datei final benennen und speichern Tim Wagner
Mobile Ansicht der Downloadseite kontrollieren Anna Keller | SEO-Titel und Beschreibung prüfen Mia Schulz | Offene Punkte aus Review einarbeiten Ben Hoffmann | Download-Button prüfen Mia Schulz
Template nach Veröffentlichung archivieren Lara Neumann

## Dashboard
DASHBOARD
Übersicht über Status, Prioritäten, Fortschritt und Aufwand
Aufgaben gesamt | 15
Offene Aufgaben | 13
Erledigte Aufgaben | 2
Überfällig | 0
Ø Fortschritt | 39.33%
Geplante Stunden | 43.5
Status | Anzahl | Priorität | Anzahl
Backlog | 4 | Niedrig | 5
To Do | 3 | Mittel | 5
In Arbeit | 3 | Hoch | 4
Review | 3 | Kritisch | 1
Erledigt | 2
So nutzt du die Vorlage: Aufgaben im Blatt 'Aufgaben' pflegen, Status aktualisieren und das Kanban-Board zur täglichen Übersicht nutzen. Zusätzliche Zeilen sind bereits bis Zeile 200 vorbereitet.

## Listen
Status | Priorität | Verantwortlich | Hinweise
Backlog | Niedrig | Anna Keller | Diese Seite speist die Dropdown-Listen.
To Do | Mittel | Ben Hoffmann | Du kannst Namen, Status oder Prioritäten erweitern.
In Arbeit | Hoch | Lara Neumann | Wenn du Listen erweiterst, passe die Datenvalidierung in 'Aufgaben' an.
Review | Kritisch | Tim Wagner | Die Vorlage ist bewusst einfach gehalten.
Erledigt |  | Mia Schulz | Status steuert die Kanban-Spalten.
Fortschritt wird als Prozentwert gepflegt.
Fälligkeitsdatum hilft beim Erkennen überfälliger Aufgaben.