## 📋 Aufgaben
📋 AUFGABENLISTE – Kanban Board
ID | Aufgabe | Beschreibung | Priorität | Status | Zuständig | Startdatum | Fälligkeitsdatum
1 | Login-Seite gestalten | UI-Design für den Anmeldeprozess | Hoch | Zu erledigen | Anna | 01.04.2025 | 10.04.2025
2 | Datenbankschema erstellen | Tabellenstruktur planen und anlegen | Hoch | In Bearbeitung | Tom | 02.04.2025 | 08.04.2025
3 | API-Endpunkte definieren | REST-Schnittstellen dokumentieren | Mittel | In Bearbeitung | Sara | 03.04.2025 | 12.04.2025
4 | Unit-Tests schreiben | Testabdeckung für Module sicherstellen | Mittel | Testen | Max | 05.04.2025 | 15.04.2025
5 | Benutzerhandbuch verfassen | Erste Version der Doku erstellen | Niedrig | Erledigt | Lisa | 01.03.2025 | 20.03.2025
6 | Performance-Analyse | Ladezeiten messen und optimieren | Mittel | Zu erledigen | Tom | 08.04.2025 | 18.04.2025
7 | Fehlerprotokoll einrichten | Logging-Framework integrieren | Hoch | In Bearbeitung | Anna | 04.04.2025 | 11.04.2025
8 | CI/CD Pipeline aufsetzen | Automatisiertes Deployment konfigurieren | Mittel | Zu erledigen | Ben | 09.04.2025 | 20.04.2025
9 | Code-Review durchführen | Pull Requests prüfen und mergen | Niedrig | Testen | Sara | 06.04.2025 | 14.04.2025
10 | Release-Notes schreiben | Änderungsprotokoll für v1.0 erstellen | Niedrig | Erledigt | Max | 15.03.2025 | 25.03.2025
11 | Sicherheits-Audit | Schwachstellen identifizieren | Hoch | Zu erledigen | Lisa | 10.04.2025 | 22.04.2025
12 | Responsive Design testen | Mobile-Ansicht auf Geräten prüfen | Mittel | Testen | Ben | 07.04.2025 | 16.04.2025

## 🗂 Kanban Board
🗂 K A N B A N B O A R D
📌 BACKLOG | ▶ ZU ERLEDIGEN |  | ⚙ IN BEARBEITUNG |  | 🔍 TESTEN |  | ✅ ERLEDIGT
📌 BACKLOG | WIP-Limit: 8 | 4 | WIP-Limit: 4 | 3 | WIP-Limit: 5 | 3 | WIP-Limit: ∞ | 2
(leer)
| Login-Seite gestalten |  | Datenbankschema erstellen |  | Unit-Tests schreiben |  | Benutzerhandbuch verfassen
| #1 ● Hoch |  | #2 ● Hoch |  | #4 ● Mittel |  | #5 ● Niedrig
| 👤 Anna |  | 👤 Tom |  | 👤 Max |  | 👤 Lisa
| 📅 Fällig: 10.04.2025 |  | 📅 Fällig: 08.04.2025 |  | 📅 Fällig: 15.04.2025 |  | 📅 Fällig: 20.03.2025
| Performance-Analyse |  | API-Endpunkte definieren |  | Code-Review durchführen |  | Release-Notes schreiben
| #6 ● Mittel |  | #3 ● Mittel |  | #9 ● Niedrig |  | #10 ● Niedrig
| 👤 Tom |  | 👤 Sara |  | 👤 Sara |  | 👤 Max
| 📅 Fällig: 18.04.2025 |  | 📅 Fällig: 12.04.2025 |  | 📅 Fällig: 14.04.2025 |  | 📅 Fällig: 25.03.2025
| CI/CD Pipeline aufsetzen |  | Fehlerprotokoll einrichten |  | Responsive Design testen
| #8 ● Mittel |  | #7 ● Hoch |  | #12 ● Mittel
| 👤 Ben |  | 👤 Anna |  | 👤 Ben
| 📅 Fällig: 20.04.2025 |  | 📅 Fällig: 11.04.2025 |  | 📅 Fällig: 16.04.2025
Sicherheits-Audit
#11 ● Hoch
👤 Lisa
📅 Fällig: 22.04.2025

## 📊 Übersicht
📊 PROJEKTÜBERSICHT
Status | Anzahl Aufgaben | WIP-Limit | Auslastung | Status
Backlog | 0 | – | – | Warteschlange
Zu erledigen | 4 | 8 | 50% belegt | ⚠ WIP prüfen!
In Bearbeitung | 3 | 4 | 75% belegt | ⚠ WIP prüfen!
Testen | 3 | 5 | 60% belegt | ⚠ WIP prüfen!
Erledigt | 2 | ∞ | – | Fertig ✅
GESAMT | 12
💡 Tipp: Neue Aufgaben im Blatt '📋 Aufgaben' eintragen – das Board und die Übersicht aktualisieren sich automatisch.