## Kanban Board
KANBAN BOARD
Projekt: | Sprint #1 – Q3 2025 | Team: | Product & Dev | Stand: | 2025-07-01
📋 Backlog | ⚙️ In Progress | 🔍 Review | 🧪 Testing | ✅ Done | 🚫 Blocked | 💡 Ideas
Anforderungsanalyse Phase 2 | Login & Auth implementieren | Startseite Redesign | Suchfunktion optimieren | Projektplanung & Kickoff | Zahlungsintegration Stripe | KI-Chatbot integrieren
👤 M. Müller | 👤 M. Müller | 👤 L. Weber | 👤 K. Schmidt | 👤 M. Müller | 👤 A. Bauer | 👤 Team
📅 01.07 → 15.07 | 📅 20.06 → 05.07 | 📅 15.06 → 30.06 | 📅 10.06 → 25.06 | 📅 01.06 → 05.06 | 📅 15.06 → 30.06 | 📅 – → –
Progress: 0% | Progress: 70% | Progress: 90% | Progress: 95% | Progress: 100% | Progress: 20% | Progress: 0%
░░░░░░░░░░ | ███████░░░ | █████████░ | ██████████ | ██████████ | ██░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░
Datenbankschema entwerfen | Dashboard Komponenten | Datenexport CSV/Excel | Performance-Tests Server | Design System aufbauen | DSGVO-Konformität prüfen | Dark Mode einführen
👤 K. Schmidt | 👤 L. Weber | 👤 T. Klein | 👤 T. Klein | 👤 L. Weber | 👤 M. Müller | 👤 L. Weber
📅 05.07 → 20.07 | 📅 22.06 → 08.07 | 📅 18.06 → 02.07 | 📅 12.06 → 27.06 | 📅 03.06 → 12.06 | 📅 18.06 → 02.07 | 📅 – → –
Progress: 0% | Progress: 45% | Progress: 95% | Progress: 80% | Progress: 100% | Progress: 10% | Progress: 0%
░░░░░░░░░░ | ████░░░░░░ | ██████████ | ████████░░ | ██████████ | █░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░
API-Dokumentation erstellen | REST-API Endpoints | Benachrichtigungsmodul | Mobile Responsiveness | CI/CD Pipeline einrichten |  | Mehrsprachigkeit (i18n)
👤 L. Weber | 👤 K. Schmidt | 👤 M. Müller | 👤 A. Bauer | 👤 K. Schmidt |  | 👤 Team
📅 10.07 → 25.07 | 📅 18.06 → 04.07 | 📅 20.06 → 03.07 | 📅 14.06 → 28.06 | 📅 05.06 → 15.06 |  | 📅 – → –
Progress: 0% | Progress: 80% | Progress: 85% | Progress: 90% | Progress: 100% |  | Progress: 0%
░░░░░░░░░░ | ████████░░ | ████████░░ | █████████░ | ██████████ |  | ░░░░░░░░░░
UI Wireframes v2 | Benutzerrollen konfigurieren |  |  | Staging-Umgebung deployen
👤 A. Bauer | 👤 A. Bauer |  |  | 👤 T. Klein
📅 12.07 → 28.07 | 📅 25.06 → 10.07 |  |  | 📅 10.06 → 18.06
Progress: 0% | Progress: 30% |  |  | Progress: 100%
░░░░░░░░░░ | ███░░░░░░░ |  |  | ██████████
Sicherheitsaudit planen
👤 T. Klein
📅 15.07 → 30.07
Progress: 0%
░░░░░░░░░░

## Legende & Anleitung
Legende & Anleitung
Status | Bedeutung
📋 Backlog | Aufgabe geplant, noch nicht gestartet
⚙️ In Progress | Aufgabe wird aktiv bearbeitet
🔍 Review | Aufgabe fertig, wird geprüft/reviewed
🧪 Testing | Aufgabe in der Testphase
✅ Done | Aufgabe vollständig abgeschlossen
🚫 Blocked | Aufgabe blockiert (Abhängigkeit / Problem)
💡 Ideas | Ideen & Vorschläge für zukünftige Sprints
Tipp | Spaltenbreite anpassen: Doppelklick auf Spaltenrand
Tipp | Neue Karte: Zeile einfügen & Format übernehmen
Tipp | Fortschritt 0–100 direkt in Zeile 'Progress' eintragen