## Shopfloor Board
Shopfloor Board Vorlage
Tagessteuerung für Produktion, Qualität, Lieferung, Stillstand und Maßnahmen
Datum | 2026-05-10 | Schicht | Früh | Linie | Linie 1 | Moderator | M. Weber | Gesamtstatus | Gelb
Fokus | Kennzahl | Ziel | Ist | Abweichung | Ampel | Kurznotiz | Nächster Check
Sicherheit | Unfälle heute | 0 | 0 | 0 | Grün | Keine Unfälle melden | Schichtende
Qualität | Fehlerquote | 2% | 1.852% | -0.1481% | Grün | Ausschuss + Nacharbeit | 10:00
Lieferung | Planerfüllung | 100% | 99% | -1% | Gelb | Plan / Ist Stückzahl | 12:00
Output | Ist-Stückzahl | 600 | 594 | -6 | Gelb | Tagesleistung | 14:00
Stillstand | Minuten | 30 | 24 | -6 | Grün | Geplante + ungeplante Stopps | Stündlich
Team | Besetzung | 6 | 6 | 0 | Grün | Anwesende Mitarbeiter | Start
OEE | OEE | 85% | 92.31% | 7.308% | Grün | Einfacher OEE aus Kennzahlen | Schichtende
Bereich | Plan | Ist | Ausschuss | Stillstand min | Status | Kommentar | Maßnahme-ID
Montage | 190 | 184 | 3 | 8 | Gelb | Start verzögert | M-001
Prüfung | 150 | 151 | 2 | 3 | Grün | Im Plan
Verpackung | 130 | 126 | 1 | 6 | Gelb | Warten auf Etiketten | M-004
Logistik | 130 | 133 | 1 | 4 | Grün | Ok
5S / Ordnung |  |  |  |  | Grün | Rundgang erledigt
Sicherheit |  |  |  |  | Grün | Keine Meldung
Qualität |  |  |  |  | Gelb | Fehlerbild beobachten | M-002
Schichtimpuls: 3 Fragen für das kurze Shopfloor Meeting
1 | Was blockiert uns heute?
2 | Welche Abweichung lösen wir zuerst?
3 | Wer braucht Unterstützung?
Notiz | Kurze Entscheidungen direkt hier festhalten.
Offene Maßnahmen | Thema | Verantwortlich | Priorität | Fällig | Status | Kommentar
M-001 | Förderband stoppte 24 min | M. Weber | Hoch | 2026-05-11 | In Arbeit | Ersatzsensor bestellt
M-002 | Ausschussquote über Ziel | S. Kaya | Mittel | 2026-05-13 | Offen |  |  |  |  | Datum | Plan | Ist | Datum | OEE
M-003 | Neue Mitarbeiterin an Station 3 | J. Fischer | Mittel | 2026-05-15 | Offen |  |  |  |  | 27.04 | 520 | 508 | 27.04 | 0.86687
M-004 | Fehlteile vor Schichtbeginn | A. Braun | Hoch | 2026-05-10 | Erledigt | Markierung gesetzt |  |  |  | 28.04 | 520 | 532 | 28.04 | 0.96805
[10 empty] | 29.04 | 520 | 515 | 29.04 | 0.91693
[10 empty] | 30.04 | 540 | 526 | 30.04 | 0.86823
[10 empty] | 01.05 | 540 | 548 | 01.05 | 0.96488
[10 empty] | 02.05 | 540 | 531 | 02.05 | 0.89731
[10 empty] | 03.05 | 560 | 552 | 03.05 | 0.9224
[10 empty] | 04.05 | 560 | 569 | 04.05 | 0.97221
[10 empty] | 05.05 | 560 | 545 | 05.05 | 0.85481
[10 empty] | 06.05 | 580 | 572 | 06.05 | 0.92291
[10 empty] | 07.05 | 580 | 590 | 07.05 | 0.96582
[10 empty] | 08.05 | 580 | 565 | 08.05 | 0.88308
[10 empty] | 09.05 | 600 | 588 | 09.05 | 0.89929
[10 empty] | 10.05 | 600 | 594 | 10.05 | 0.92308

## Kennzahlen
Datum | Schicht | Linie | Plan Stk. | Ist Stk. | Ausschuss | Nacharbeit | Stillstand min | Verfügbarkeit | Leistung | Qualität | OEE | Besetzung | Kommentar
2026-04-27 | Früh | Linie 1 | 520 | 508 | 8 | 6 | 42 | 91.25% | 97.69% | 97.24% | 86.69% | 5 | Materialwechsel dauerte länger
2026-04-28 | Früh | Linie 1 | 520 | 532 | 5 | 4 | 18 | 96.25% | 102.3% | 98.31% | 96.81% | 5 | Stabile Schicht
2026-04-29 | Früh | Linie 1 | 520 | 515 | 7 | 5 | 25 | 94.79% | 99.04% | 97.67% | 91.69% | 5 | Kurze Störung Prüfanlage
2026-04-30 | Früh | Linie 1 | 540 | 526 | 12 | 6 | 37 | 92.29% | 97.41% | 96.58% | 86.82% | 6 | Nacharbeit wegen Oberfläche
2026-05-01 | Früh | Linie 1 | 540 | 548 | 6 | 3 | 16 | 96.67% | 101.5% | 98.36% | 96.49% | 6 | Guter Durchlauf
2026-05-02 | Früh | Linie 1 | 540 | 531 | 9 | 4 | 31 | 93.54% | 98.33% | 97.55% | 89.73% | 5 | Fehlteile am Vormittag
2026-05-03 | Früh | Linie 1 | 560 | 552 | 8 | 5 | 20 | 95.83% | 98.57% | 97.64% | 92.24% | 6 | Plan fast erreicht
2026-05-04 | Früh | Linie 1 | 560 | 569 | 4 | 3 | 15 | 96.88% | 101.6% | 98.77% | 97.22% | 6 | Keine Eskalation
2026-05-05 | Früh | Linie 1 | 560 | 545 | 11 | 7 | 44 | 90.83% | 97.32% | 96.7% | 85.48% | 5 | Stillstand Förderband
2026-05-06 | Früh | Linie 1 | 580 | 572 | 7 | 4 | 22 | 95.42% | 98.62% | 98.08% | 92.29% | 6 | Normale Schicht
2026-05-07 | Früh | Linie 1 | 580 | 590 | 5 | 3 | 18 | 96.25% | 101.7% | 98.64% | 96.58% | 6 | Mehrleistung durch Zusatzteam
2026-05-08 | Früh | Linie 1 | 580 | 565 | 10 | 5 | 33 | 93.12% | 97.41% | 97.35% | 88.31% | 5 | Warten auf Verpackung
2026-05-09 | Früh | Linie 1 | 600 | 588 | 9 | 6 | 28 | 94.17% | 98% | 97.45% | 89.93% | 6 | Umrüstung 25 min
2026-05-10 | Früh | Linie 1 | 600 | 594 | 7 | 4 | 24 | 95% | 99% | 98.15% | 92.31% | 6 | Tagesziel knapp verfehlt

## Massnahmenplan
Maßnahmenplan Shopfloor
ID | Datum | Bereich | Abweichung / Thema | Maßnahme | Verantwortlich | Priorität | Fällig | Status | Kommentar
M-001 | 2026-05-10 | Stillstand | Förderband stoppte 24 min | Sensor reinigen und Wechselintervall prüfen | M. Weber | Hoch | 2026-05-11 | In Arbeit | Ersatzsensor bestellt
M-002 | 2026-05-10 | Qualität | Ausschussquote über Ziel | Fehlerbild in der Startbesprechung zeigen | S. Kaya | Mittel | 2026-05-13 | Offen
M-003 | 2026-05-10 | Team | Neue Mitarbeiterin an Station 3 | Kurze Standardarbeit-Schulung einplanen | J. Fischer | Mittel | 2026-05-15 | Offen
M-004 | 2026-05-08 | Material | Fehlteile vor Schichtbeginn | Mindestbestand im Supermarkt markieren | A. Braun | Hoch | 2026-05-10 | Erledigt | Markierung gesetzt

## Einstellungen
Einstellungen
Schichten | Linien | Prioritäten | Status | Bereiche | Verantwortliche | Ampel | Kategorien
Früh | Linie 1 | Hoch | Offen | Sicherheit | M. Weber | Grün | Abweichung
Spät | Linie 2 | Mittel | In Arbeit | Qualität | S. Kaya | Gelb | Verbesserung
Nacht | Linie 3 | Niedrig | Wartet | Lieferung | J. Fischer | Rot | Audit
Tag | Verpackung | Sofort | Erledigt | Produktivität | A. Braun |  | Störung
| Logistik |  | Überfällig | Stillstand | L. Novak |  | Schulung
|  |  | Abgebrochen | Team | N. Schulz |  | Material
|  |  |  | Material | T. Müller |  | Sonstiges
5S

## Anleitung
Anleitung zur Shopfloor Board Excel Vorlage
Schritt | Was tun? | Hinweis
1 | Im Sheet „Einstellungen“ Schichten, Linien, Verantwortliche und Status anpassen. | Diese Listen steuern die Dropdowns.
2 | Im Sheet „Kennzahlen“ täglich Plan, Ist, Ausschuss, Nacharbeit, Stillstand und Besetzung eintragen. | Verfügbarkeit, Leistung, Qualität und OEE berechnen sich automatisch.
3 | Im „Shopfloor Board“ Datum, Schicht und Linie auswählen. | Die KPI-Zeilen ziehen die passenden Tageswerte aus „Kennzahlen“.
4 | Abweichungen im „Massnahmenplan“ mit Verantwortlichem, Fälligkeit und Status pflegen. | Die ersten offenen Maßnahmen werden im Board gespiegelt.
5 | Ampel prüfen: Grün = im Ziel, Gelb = beobachten, Rot = sofort klären. | Schwellenwerte sind bewusst einfach gehalten und können in den Formeln angepasst werden.
Tipp | Die Vorlage ist ohne Makros aufgebaut. | Sie ist daher leicht für Download-Websites, interne Teams und Excel/LibreOffice-Nutzung.
Tipp | Für den täglichen Shopfloor-Termin reicht meist eine ausgedruckte oder projizierte Board-Ansicht. | Nicht zu viele Kennzahlen hinzufügen, sonst verliert das Board seinen Zweck.
Eigene Anpassung | Zielwerte im Board ändern, z. B. Fehlerquote, OEE oder Stillstandsminuten. | Die Ampellogik passt sich über die Formeln an.
Druck | Das Sheet „Shopfloor Board“ kann als Tagesboard genutzt werden. | Für den Druck ggf. Seitenlayout auf Querformat stellen.