## Übersicht
HOCHZEITSPLANER
Zentrale Übersicht · alle Kennzahlen aktualisieren sich automatisch aus den anderen Tabellenblättern
ECKDATEN |  |  |  | COUNTDOWN
Brautpaar | Partner A & Partner B |  |  | 94
Hochzeitsdatum | 2026-09-12
Location | Gutshof Sonnenau (Beispiel)
Trauung | 14:00 Uhr · Feier ab 16:00 Uhr |  |  | Tage bis zum Ja-Wort
KENNZAHLEN
BUDGET GESAMT | BEREITS VERPLANT | TATSÄCHLICH AUSGEGEBEN | VERFÜGBAR
30000 | 28370 | 8570 | 1630
festgelegtes Limit | Summe geschätzt | bereits angefallen | Budget minus Planung
GÄSTE & AUFGABEN
GÄSTE ZUGESAGT | NOCH OFFEN | AUFGABEN ERLEDIGT | FORTSCHRITT
11 | 12 | 5 / 22 | 22.73%
Personen | ohne Rückmeldung | von allen Aufgaben | Checkliste
BUDGETVERTEILUNG NACH KATEGORIE |  |  |  |  | Kategorie | Geschätzt | RSVP-Status | Personen
[5 empty] | Empfang & Party | 13600 | Zugesagt | 11
[5 empty] | Bekleidung | 2850 | Offen | 12
[5 empty] | Blumen & Deko | 1050 | Abgesagt | 2
[5 empty] | Foto & Video | 3200
[5 empty] | Zeremonie | 820
[5 empty] | Druckerzeugnisse | 350
[5 empty] | Ringe | 1600
[5 empty] | Geschenke | 400
[5 empty] | Hochzeitsreise | 3000
[5 empty] | Verschiedenes | 1500
So funktioniert die Vorlage: blaue Werte sind Eingabefelder zum Überschreiben · Beträge, Zählungen und Diagramme berechnen sich automatisch · Beispieldaten einfach ersetzen.

## Checkliste
CHECKLISTE & ZEITPLAN
Aufgaben nach Planungsphase · Status über das Dropdown wählen · erledigte Zeilen werden automatisch grün markiert
Phase | Aufgabe | Zuständig | Fällig am | Status | Erledigt | Notizen
12+ Monate vorher | Budget festlegen und Finanzierung klären | Beide | 2026-01-15 | Erledigt | 100% | Obergrenze inkl. 10 % Puffer
12+ Monate vorher | Wunschtermin und Gästezahl grob festlegen | Beide | 2026-01-20 | Erledigt | 100% | ca. 80 Gäste
12+ Monate vorher | Location besichtigen und reservieren | Beide | 2026-02-28 | Erledigt | 100% | Anzahlung beachten
12+ Monate vorher | Standesamt-Termin anfragen | Beide | 2026-02-10 | Erledigt | 100%
6–12 Monate vorher | Fotograf:in buchen | Beide | 2026-04-15 | Erledigt | 100% | Portfolio prüfen
6–12 Monate vorher | Catering auswählen und Probeessen | Beide | 2026-05-05 | In Arbeit | 50% | 3 Angebote vergleichen
6–12 Monate vorher | Eheringe aussuchen | Beide | 2026-05-20 | In Arbeit | 50% | Gravur einplanen
6–12 Monate vorher | Brautkleid & Anzug auswählen | Beide | 2026-06-01 | Offen | 0% | Anproben terminieren
6–12 Monate vorher | Save-the-Date versenden | Partner A | 2026-06-10 | Offen | 0%
3–6 Monate vorher | DJ oder Band buchen | Partner B | 2026-06-25 | Offen | 0%
3–6 Monate vorher | Floristik und Dekoration planen | Partner A | 2026-07-01 | Offen | 0% | Saisonblumen wählen
3–6 Monate vorher | Einladungen gestalten und drucken | Beide | 2026-07-10 | Offen | 0%
3–6 Monate vorher | Hochzeitstorte bestellen | Partner B | 2026-07-15 | Offen | 0%
1–3 Monate vorher | Einladungen verschicken | Beide | 2026-07-20 | Offen | 0% | RSVP-Frist setzen
1–3 Monate vorher | Sitzordnung erstellen | Beide | 2026-08-20 | Offen | 0% | siehe Gästeliste
1–3 Monate vorher | Menüauswahl an Catering melden | Partner A | 2026-08-25 | Offen | 0%
1–3 Monate vorher | Trauzeugen-Aufgaben besprechen | Beide | 2026-08-28 | Offen | 0%
Letzte Wochen | Endgültige Gästezahl bestätigen | Beide | 2026-09-01 | Offen | 0%
Letzte Wochen | Ablaufplan an alle Dienstleister senden | Partner B | 2026-09-05 | Offen | 0%
Letzte Wochen | Trauringe & Dokumente bereitlegen | Beide | 2026-09-10 | Offen | 0% | Ausweise nicht vergessen
Hochzeitstag | Notfalltasche packen (Nadel, Pflaster, Snacks) | Trauzeugin | 2026-09-12 | Offen | 0%
Hochzeitstag | Restzahlungen & Trinkgelder übergeben | Trauzeuge | 2026-09-12 | Offen | 0%

## Budget
BUDGETPLANUNG
Gesamtbudget |  | Geschätzt gesamt |  | Tatsächlich gesamt |  | Differenz
30000 |  | 28370 |  | 8570 |  | 21430
Kategorie | Posten | Geschätzt | Tatsächlich | Anzahlung | Restzahlung | Status
Empfang & Party | Location-Miete | 4000 | 3800 | 1000 | 2800 | Gebucht
Empfang & Party | Catering (Essen) | 6400 | 0 | 800 | 5600 | Angefragt
Empfang & Party | Getränke | 2000 | 0 | 0 | 2000 | Offen
Empfang & Party | DJ / Musik | 1200 | 1200 | 300 | 900 | Gebucht
Bekleidung | Brautkleid inkl. Anpassung | 1800 | 1650 | 500 | 1150 | Bezahlt
Bekleidung | Anzug | 700 | 0 | 0 | 700 | Offen
Bekleidung | Styling (Make-up & Frisur) | 350 | 0 | 0 | 350 | Offen
Blumen & Deko | Brautstrauß & Anstecker | 250 | 0 | 0 | 250 | Offen
Blumen & Deko | Tisch- & Raumdekoration | 800 | 0 | 0 | 800 | Offen
Foto & Video | Fotograf:in | 1800 | 1800 | 400 | 1400 | Gebucht
Foto & Video | Videograf:in (optional) | 1400 | 0 | 0 | 1400 | Angefragt
Zeremonie | Standesamtliche Gebühren | 120 | 120 | 0 | 120 | Bezahlt
Zeremonie | Freie Trauung (Redner:in) | 700 | 0 | 0 | 700 | Angefragt
Druckerzeugnisse | Einladungs- & Menükarten | 350 | 0 | 0 | 350 | Offen
Ringe | Eheringe (Paar) | 1600 | 0 | 0 | 1600 | Offen
Geschenke | Gastgeschenke | 400 | 0 | 0 | 400 | Offen
Hochzeitsreise | Flitterwochen | 3000 | 0 | 500 | 2500 | Angefragt
Verschiedenes | Puffer für Unvorhergesehenes | 1500 | 0 | 0 | 1500 | Offen
GESAMT |  | 28370 | 8570 | 3500 | 24520

## Gästeliste
GÄSTELISTE & SITZORDNUNG
Eine Zeile pro Einladung · „Anzahl“ = Personen pro Einladung · Zu-/Absage über Dropdown · Tisch & Menü für die Sitzordnung
Nr. | Name / Gruppe | Seite | Anzahl | Zusage (RSVP) | Tisch | Menüwunsch | Übernachtung | Geschenk | Notizen
1 | Familie Bergmann | Partner A | 2 | Zugesagt | 1 | Fleisch | Ja | Geschirr-Set | Eltern Partner A
2 | Familie Hoffmann | Partner B | 2 | Zugesagt | 1 | Fisch | Ja | Geldgeschenk | Eltern Partner B
3 | Oma Gertrud | Partner A | 1 | Zugesagt | 1 | Vegetarisch | Ja | — | barrierefreier Platz
4 | Lena & Jonas | Gemeinsam | 2 | Zugesagt | 2 | Fleisch | Nein | Erlebnisgutschein
5 | Familie Schuster | Partner B | 4 | Offen | 2 | 2x Fleisch, 2x Kind | Ja | — | 2 Kinder (6 & 9 J.)
6 | Sarah (Trauzeugin) | Partner A | 1 | Zugesagt | 3 | Vegan | Ja | — | Reden vorbereiten
7 | Tobias (Trauzeuge) | Partner B | 1 | Zugesagt | 3 | Fleisch | Ja | —
8 | Kollegium Büro | Gemeinsam | 3 | Offen | 4 | noch offen | Nein | Sammelgeschenk
9 | Onkel Werner | Partner A | 2 | Abgesagt |  | — | Nein | Glückwunschkarte | verhindert
10 | Studienfreunde | Partner B | 4 | Offen | 5 | noch offen | Nein | —
11 | Nachbarn Familie Klein | Gemeinsam | 2 | Zugesagt | 4 | Vegetarisch | Nein | Pflanze
12 | Cousine Marie | Partner A | 1 | Offen | 2 | noch offen | Ja | —
| Personen gesamt (Zusagen) |  | 11

## Dienstleister
DIENSTLEISTER & ANGEBOTE
Angebote vergleichen und Buchungen festhalten · pro Gewerk mehrere Anbieter eintragen und bewerten
Gewerk | Anbieter | Ansprechpartner:in | Kontakt | Angebot | Bewertung | Status | Notizen
Location | Gutshof Sonnenau | Frau Weber | kontakt@beispiel-location.de | 4000 | ★★★★★ | Gebucht | inkl. Stuhlhussen
Location | Eventscheune Lindenhof | Herr Brandt | info@beispiel-scheune.de | 3600 | ★★★★☆ | Abgelehnt | kein Caterer frei
Catering | Genussküche Sahin | Frau Sahin | angebot@beispiel-catering.de | 6400 | ★★★★★ | Angefragt | Probeessen 05.05.
Catering | Buffet & Co. | Herr Lang | mail@beispiel-buffet.de | 5900 | ★★★☆☆ | Angefragt
Fotograf:in | Studio Lichtblick | Frau Roth | hallo@beispiel-foto.de | 1800 | ★★★★★ | Gebucht | 8 Std. + Galerie
DJ / Musik | DJ Cosmo | Herr Vogel | booking@beispiel-dj.de | 1200 | ★★★★☆ | Gebucht | bis 02:00 Uhr
Floristik | Blütenwerk | Frau Hartmann | info@beispiel-blumen.de | 1050 | ★★★★☆ | Angefragt | Saisonblumen
Konditorei | Tortenträume | Frau König | bestellung@beispiel-torte.de | 420 | ★★★★★ | Offen | 3 Etagen
Trauredner:in | Wortklang | Herr Seitz | kontakt@beispiel-redner.de | 700 | ★★★★☆ | Angefragt
|  |  | Summe gebuchter Angebote | 7000