## Übersicht
HOCHZEITSPLANER 2026
Alle Zahlen auf dieser Seite werden automatisch aus den anderen Tabellenblättern berechnet – hier nur die Grunddaten eintragen.
GRUNDDATEN |  | COUNTDOWN |  | AUFGABEN (CHECKLISTE)
Partner/in 1 | Anna Beispiel | 101 Tage |  | Aufgaben gesamt | 26
Partner/in 2 | Lukas Muster |  |  | Erledigt | 10
Hochzeitsdatum | 2026-09-19 |  |  | In Arbeit | 3
Ort / Location | Gut Lindenhöhe, Musterstadt | 2026-09-19 |  | Offen | 13
Gesamtbudget | 26000 |  |  | Fortschritt | 38.46%
BUDGET-ÜBERBLICK |  | GÄSTE-ÜBERBLICK |  | DIENSTLEISTER
Gesamtbudget | 26000 | Eingeladene Haushalte | 12 | Gebucht | 5
Geplante Kosten | 25900 | Personen gesamt | 25 | Angebot erhalten | 2
Tatsächliche Kosten | 21060 | Zusagen (Personen) | 18 | Angefragt | 2
Bereits bezahlt | 8980 | Absagen (Personen) | 1 | Summe gebuchte Angebote | 17030
Noch zu zahlen | 12080 | Ausstehend (Personen) | 6 | Geleistete Anzahlungen | 5700
Budgetreserve | 4940 | Übernachtungen benötigt | 10
Tipp: Blaue Zellen sind Eingabefelder. Alle übrigen Werte berechnen sich automatisch über die Blätter Checkliste, Budget, Gästeliste und Dienstleister.

## Checkliste
CHECKLISTE – AUFGABEN NACH PHASEN
Status per Dropdown wählen (Offen / In Arbeit / Erledigt). Erledigte Aufgaben werden grün markiert.
Status | Frist | Aufgabe | Zuständig | Priorität | Notizen
PHASE 1 · 12–9 MONATE VORHER
Erledigt | 2025-10-15 | Verlobung feiern & Hochzeitsdatum festlegen | Beide | Hoch
Erledigt | 2025-11-01 | Gesamtbudget festlegen und Sparplan starten | Beide | Hoch | Siehe Blatt Budget
Erledigt | 2025-11-20 | Grobe Gästeanzahl schätzen | Beide | Hoch | ca. 80 Personen
Erledigt | 2025-12-10 | Location besichtigen und reservieren | Beide | Hoch | Gut Lindenhöhe gebucht
Erledigt | 2026-01-15 | Standesamt-Termin anfragen | Anna | Hoch | Unterlagen prüfen
PHASE 2 · 9–6 MONATE VORHER
Erledigt | 2026-01-31 | Fotograf/in anfragen und buchen | Lukas | Hoch | 3 Angebote verglichen
Erledigt | 2026-02-15 | Catering verkosten und auswählen | Beide | Hoch | Menüprobe am 12.02.
Erledigt | 2026-02-28 | Save-the-Date-Karten versenden | Anna | Mittel
In Arbeit | 2026-03-15 | Musik/DJ oder Band buchen | Lukas | Hoch | DJ Angebot liegt vor
Erledigt | 2026-03-20 | Brautkleid-Anproben beginnen | Anna | Hoch
PHASE 3 · 6–3 MONATE VORHER
Erledigt | 2026-04-10 | Einladungskarten gestalten und drucken | Anna | Mittel
In Arbeit | 2026-04-30 | Einladungen versenden | Beide | Hoch | Rücklauf in Gästeliste pflegen
In Arbeit | 2026-05-15 | Trauringe aussuchen und gravieren lassen | Beide | Hoch
Offen | 2026-05-31 | Florist/in für Brautstrauß & Deko festlegen | Anna | Mittel | 2 Angebote offen
Offen | 2026-06-15 | Hochzeitstorte bestellen | Lukas | Mittel | Verkostung vereinbaren
Offen | 2026-06-20 | Anzug kaufen und anpassen lassen | Lukas | Mittel
PHASE 4 · 3–1 MONATE VORHER
Offen | 2026-06-30 | Probetermin Friseur & Make-up | Anna | Mittel
Offen | 2026-07-15 | Sitzordnung erstellen (Tische in Gästeliste) | Beide | Mittel | Nach RSVP-Rücklauf
Offen | 2026-07-31 | Ablaufplan mit allen Dienstleistern abstimmen | Beide | Hoch | Siehe Blatt Tagesablauf
Offen | 2026-08-10 | Gastgeschenke besorgen | Anna | Niedrig
Offen | 2026-08-20 | Restzahlungen prüfen und terminieren | Lukas | Hoch | Siehe Spalte Restzahlung im Budget
PHASE 5 · LETZTE WOCHEN & DANACH
Offen | 2026-09-05 | Finale Gästezahl an Catering melden | Beide | Hoch
Offen | 2026-09-12 | Notfallkörbchen & Ringe bereitlegen | Anna | Niedrig
Offen | 2026-09-18 | Generalprobe / Aufbau in der Location | Beide | Mittel
Offen | 2026-10-05 | Dankeskarten versenden | Beide | Mittel | Geschenke in Gästeliste erfassen
Offen | 2026-10-15 | Fotoauswahl mit Fotograf/in treffen | Beide | Niedrig

## Budget
BUDGETPLANUNG
Geplante und tatsächliche Kosten je Kategorie. „Restzahlung“ und „Abweichung“ werden automatisch berechnet – Budgetüberschreitungen erscheinen rot.
Kategorie | Geplant | Tatsächlich | Bereits bezahlt | Restzahlung | Abweichung | Anteil | Notizen
Location & Miete | 6000 | 6200 | 3000 | 3200 | -200 | 29.44% | Endreinigung inklusive
Catering & Getränke | 7000 | 6800 | 1500 | 5300 | 200 | 32.29% | 80 Personen, Menü + Buffet
Fotografie & Video | 2200 | 2400 | 800 | 1600 | -200 | 11.4% | 10 Std. inkl. Online-Galerie
Brautkleid & Accessoires | 1800 | 1650 | 1650 | 0 | 150 | 7.835% | Inkl. Änderungen
Anzug & Schuhe | 800 | [5 empty] | Kauf geplant für Juni
Trauringe | 1200 | [5 empty] | Gravur einplanen
Musik / DJ | 1300 | 1250 | 300 | 950 | 50 | 5.935% | Inkl. Technik & Licht
Blumen & Dekoration | 1100 | [5 empty] | Angebote werden verglichen
Papeterie & Einladungen | 450 | 420 | 420 | 0 | 30 | 1.994% | Druck + Porto
Hochzeitstorte & Süßes | 500
Friseur & Make-up | 400 | 380 | 100 | 280 | 20 | 1.804% | Inkl. Probetermin
Transport & Übernachtung | 600 | [5 empty] | Shuttle für Gäste prüfen
Trauung & Gebühren | 350 | 310 | 310 | 0 | 40 | 1.472% | Standesamt + Urkunden
Gastgeschenke & Sonstiges | 700 | 150 | 150 | 0 | 550 | 0.7123% | Puffer für Kleinigkeiten
Flitterwochen (Anzahlung) | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 0 | 7.123% | Reise Oktober 2026
SUMME | 25900 | 21060 | 8980 | 12080 | 640
VERFÜGBARES GESAMTBUDGET |  | 26000
RESERVE (Budget − tatsächliche Kosten) |  | 4940

## Gästeliste
GÄSTELISTE & RSVP
Pro Zeile ein Haushalt/Eintrag. Zusagen werden grün, Absagen rot markiert. Die Tischübersicht rechts zählt automatisch mit.
Nr. | Name / Haushalt | Gruppe | Personen | Einladung | RSVP | Menü | Übern. | Tisch | Geschenk | Danke | Notizen | TISCHÜBERSICHT
1 | Maria & Thomas Beispiel | Familie Partner 1 | 2 | Versendet | Zusage | Standard | Ja | 1 | Ja | Ja | Eltern | Tisch | Personen
2 | Ingrid Beispiel | Familie Partner 1 | 1 | Versendet | Zusage | Vegetarisch | Ja | 1 | Ja | Nein | Großmutter, Sitzplatz nah am Ausgang | 1 | 3
3 | Familie Muster | Familie Partner 2 | 4 | Versendet | Zusage | Standard | Ja | 2 | Nein | Nein | 2 Kinder (Kindermenü separat) | 2 | 4
4 | Sabine & Jörg Muster | Familie Partner 2 | 2 | Versendet | Ausstehend | Standard | Nein | 2 | Nein | Nein | Erinnerung Ende Juni | 3 | 4
5 | Julia Schneider | Freunde | 1 | Versendet | Zusage | Vegan | Nein | 3 | Ja | Nein | Trauzeugin | 4 | 2
6 | Daniel Berger | Freunde | 1 | Versendet | Zusage | Standard | Ja | 3 | Nein | Nein | Trauzeuge, hält Rede | 5 | 5
7 | Nina & Felix Hartmann | Freunde | 2 | Versendet | Zusage | Vegetarisch | Nein | 3 | Ja | Ja |  | 6 | 0
8 | Clara Winter | Freunde | 1 | Versendet | Absage |  |  |  | Nein | Nein | Im Ausland | 7 | 0
9 | Familie Sommer | Freunde | 3 | Versendet | Ausstehend | Standard | Ja | 4 | Nein | Nein | 1 Kind | 8 | 0
10 | Kollegium Agentur Nord | Kolleginnen & Kollegen | 5 | Versendet | Zusage | Standard | Nein | 5 | Nein | Nein | Tisch zusammen | Gesamt | 18
11 | Petra Lang | Kolleginnen & Kollegen | 1 | Geplant | Ausstehend |  |  |  | Nein | Nein | Einladung folgt
12 | Onkel Werner & Tante Rosa | Familie Partner 1 | 2 | Versendet | Zusage | Standard | Ja | 4 | Nein | Nein |  | MENÜ-ZÄHLER (Zusagen)
[12 empty] | Standard | 14
[12 empty] | Vegetarisch | 3
[12 empty] | Vegan | 1
[12 empty] | Kindermenü | 0

## Dienstleister
DIENSTLEISTER-VERGLEICH
Alle Anfragen und Angebote an einem Ort. Gebuchte Dienstleister werden grün markiert und automatisch in der Übersicht summiert.
Kategorie | Anbieter | Kontakt (Telefon / E-Mail) | Angebot | Anzahlung | Status | Bewertung | Notizen
Location | Gut Lindenhöhe | 0123 4567890 · info@beispiel-lindenhoehe.de | 6200 | 3000 | Gebucht | ★★★★★ | Saal + Garten, bis 2 Uhr
Catering | Feinkost Habermann | 0123 2223344 · kontakt@beispiel-habermann.de | 6800 | 1500 | Gebucht | ★★★★★ | Menü + Mitternachtssnack
Catering | Landküche Vogel | 0123 5556677 | 7400 |  | Abgesagt | ★★★★ | Teurer, weniger flexibel
Fotografie | Studio Lichtblick | 0123 8889900 · hallo@beispiel-lichtblick.de | 2400 | 800 | Gebucht | ★★★★★ | 10 Std., 2. Fotografin optional
Musik / DJ | DJ Tonart | 0160 1112233 | 1250 | 300 | Gebucht | ★★★★ | Inkl. Licht & Funkmikrofon
Musik / DJ | Band Silberklang | 0160 4445566 | 2600 |  | Abgesagt | ★★★★★ | Über Budget
Floristik | Blumenatelier Rosenrot | 0123 7778899 | 950 |  | Angebot erhalten | ★★★★ | Angebot bis 30.06. gültig
Floristik | Gärtnerei Frühling | 0123 3334455 | 1100 |  | Angefragt |  | Rückmeldung ausstehend
Torte | Konditorei Zuckerwerk | 0123 6667788 | 480 |  | Angefragt |  | Verkostung anfragen
Friseur & Make-up | Salon Aurelia | 0123 9990011 | 380 | 100 | Gebucht | ★★★★ | Probetermin 30.06.
Transport | Oldtimerverleih Klassik | 0160 7778800 | 350 |  | Angebot erhalten | ★★★ | Alternative: Shuttlebus
Summe gebuchte Angebote | 17030
Geleistete Anzahlungen | 5700
Offene Restzahlungen (gebucht) | 11330

## Tagesablauf
TAGESABLAUF – HOCHZEITSTAG
2026-09-19 |  | Gut Lindenhöhe, Musterstadt
Beginn | Ende | Programmpunkt | Ort | Verantwortlich | Hinweise
09:00 | 11:00 | Styling Braut (Friseur & Make-up) | Hotelzimmer | Salon Aurelia | Trauzeugin begleitet
10:30 | 11:30 | Getting Ready Bräutigam | Ferienwohnung | Trauzeuge | Fotografin ab 11:00 dabei
12:00 | 12:30 | First Look & Paarfotos | Garten der Location | Fotografin | Schlechtwetter: Wintergarten
13:00 | 13:45 | Freie Trauung | Wiese am Teich | Traurednerin | Musik: Einzug Playlist 1
13:45 | 14:30 | Sektempfang & Gratulation | Terrasse | Catering | Canapés & alkoholfreie Option
14:30 | 15:30 | Gruppenfotos & Gästespiele | Garten | Trauzeugen | Fotoliste vorher abstimmen
16:00 | 17:30 | Kaffee & Hochzeitstorte | Saal | Konditorei / Catering | Tortenanschnitt 16:15
18:30 | 20:30 | Abendessen (Menü) | Saal | Catering | Reden zwischen den Gängen
20:30 | 21:00 | Eröffnungstanz & Programm | Saal | DJ | Überraschung der Trauzeugen
21:00 | 01:30 | Party & freier Tanz | Saal | DJ | Mitternachtssnack 23:30
01:30 | 02:00 | Ausklang & Shuttle-Abfahrten | Vorplatz | Trauzeuge | Taxis vorbestellt
Tipp: Diesen Ablauf vor der Hochzeit an alle Dienstleister, Trauzeugen und die Location senden.