## Dashboard
Kapazitätsplanung – Dashboard
Live-Übersicht: Team-Kapazität, Auslastung pro Mitarbeiter, Projektfortschritt, Wochenverteilung
Mitarbeiter aktiv |  | Netto-Kapazität / Wo |  | Verplant Q1 (Σ) |  | Ø Auslastung Q1 |  | Aktive Projekte |  | Engpässe (>100%)
12 |  | 332.0472 |  | 2966 |  | 68.71% |  | 5 |  | 7
▌ MITARBEITER · Auslastung Q1 2026
ID | Mitarbeiter | Rolle | Team | Netto h/Wo | Netto Q1 | Geplant Q1 | Ø h/Wo geplant | Auslastung Q1 | KW 01 | KW 02 | KW 03 | KW 04 | Status
MA-01 | Anna Hoffmann | Projektleiterin | Delivery | 27.456 | 296.5248 | 226 | 17.3846 | 76.22% | 16 | 22.5 | 24 | 22.5 | 🟢 Optimal
MA-02 | Markus Wagner | Senior Developer | Engineering | 30.6 | 361.08 | 274.5 | 21.1154 | 76.02% | 18 | 25 | 0 | 25 | 🟢 Optimal
MA-03 | Lisa Brandt | UX Designerin | Design | 23.0912 | 249.385 | 191.5 | 14.7308 | 76.79% | 13.5 | 19 | 20 | 19 | 🟢 Optimal
MA-04 | Stefan Lange | Backend Developer | Engineering | 31.28 | 337.824 | 263.5 | 20.2692 | 78% | 18.5 | 26 | 27 | 26 | 🟢 Optimal
MA-05 | Carolin Vogt | Business Analystin | Delivery | 25.5 | 326.4 | 238.5 | 18.3462 | 73.07% | 14.5 | 20 | 21.5 | 20 | 🟢 Optimal
MA-06 | Daniel Krüger | Frontend Developer | Engineering | 29.52 | 348.336 | 272 | 20.9231 | 78.09% | 17.5 | 24.5 | 25.5 | 24.5 | 🟢 Optimal
MA-07 | Petra Schäfer | Quality Engineer | Quality | 28.8 | 339.84 | 259.5 | 19.9615 | 76.36% | 17.5 | 23 | 25 | 0 | 🟢 Optimal
MA-08 | Michael Berger | DevOps Engineer | Engineering | 29.44 | 347.392 | 269 | 20.6923 | 77.43% | 17.5 | 24.5 | 25 | 25 | 🟢 Optimal
MA-09 | Nina Sommer | Junior Developerin | Engineering | 30.6 | 361.08 | 277.5 | 21.3462 | 76.85% | 18.5 | 0 | 26 | 25.5 | 🟢 Optimal
MA-10 | Felix Hartmann | Tech Lead | Engineering | 24.64 | 290.752 | 229.5 | 17.6538 | 78.93% | 14.5 | 20.5 | 21 | 20.5 | 🟢 Optimal
MA-11 | Sarah Engel | Scrum Master | Delivery | 21.6 | 254.88 | 196 | 15.0769 | 76.9% | 13 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 🟢 Optimal
MA-12 | Tobias Reimer | Data Engineer | Engineering | 29.52 | 348.336 | 268.5 | 20.6538 | 77.08% | 17.5 | 24.5 | 25 | 24.5 | 🟢 Optimal
TEAM |  |  |  | 332.0472 | 3861.8298 | 2966 | 228.1538 | 76.8% | 196.5 | 247 | 258.5 | 251
▌ PROJEKTE · Budget & Fortschritt
ID | Projekt | Kunde | Kategorie | Priorität | Status | Budget h | Verplant h | Rest h | Fortschritt %
P-2601 | Plattform-Modernisierung | Intern | Entwicklung | Hoch | 🔵 Aktiv | 1100 | 939 | 161 | 85.36%
P-2602 | Kundenportal Relaunch | Externer Auftrag | Entwicklung | Hoch | 🔵 Aktiv | 480 | 627 | -147 | 130.6%
P-2603 | Mobile App Phase 2 | Externer Auftrag | Entwicklung | Mittel | 🔵 Aktiv | 780 | 626.5 | 153.5 | 80.32%
P-2604 | Datenmigration ERP | Intern | Migration | Hoch | 🔵 Aktiv | 240 | 303.5 | -63.5 | 126.5%
P-2605 | API-Integration | Externer Auftrag | Entwicklung | Mittel | 🔵 Aktiv | 340 | 236 | 104 | 69.41%
P-2606 | Sicherheitsaudit | Intern | Audit | Hoch | 🟡 Planung | 120 | 45.5 | 74.5 | 37.92%
P-2607 | Reporting-Dashboard | Intern | Analytics | Niedrig | 🟡 Planung | 220 | 188.5 | 31.5 | 85.68%
P-2608 | Onboarding-Automatisierung | Intern | Prozess | Mittel | 🟢 Abgeschlossen | 80 | 0 | 80 | 0%
GESAMT | [5 empty] | 3360 | 2966 | 394 | 88.27%
▌ WOCHENÜBERSICHT · Team-Auslastung KW 01–13
Kennzahl | KW 01 | KW 02 | KW 03 | KW 04 | KW 05 | KW 06 | KW 07 | KW 08 | KW 09 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13
Netto-Kapazität (h) | 265.6378 | 301.4472 | 301.4472 | 303.2472 | 304.5912 | 282.9912 | 308.956 | 308.956 | 302.6072 | 300.7672 | 271.2472 | 302.5272 | 307.4072
Verplant (h) | 196.5 | 247 | 258.5 | 251 | 250 | 232.5 | 242 | 253.5 | 233.5 | 223.5 | 197 | 207.5 | 173.5
Auslastung % | 73.97% | 81.94% | 85.75% | 82.77% | 82.08% | 82.16% | 78.33% | 82.05% | 77.16% | 74.31% | 72.63% | 68.59% | 56.44%
▌ LEGENDE
🟢 Optimal (85–100 %) |  |  | Anzustrebender Korridor – produktiv und nachhaltig
🟡 Unterauslastung (<70 %) |  |  | Ressourcen frei – ggf. weitere Projekte zuweisen
🔴 Überlastung (>100 %) |  |  | Engpass – umverteilen, priorisieren oder verschieben
🔵 Eingabezelle |  |  | Gelbe Tönung = manuell editierbarer Wert

## Mitarbeiter
Mitarbeiter – Stammdaten & Netto-Kapazität
Brutto-Stunden minus Ausfall (Urlaub/Krankheit) minus Admin (Meetings/Orga) = realistische Projektzeit pro Woche
ID | Name | Rolle | Team | Brutto h/Wo | Ausfall % | Admin % | Netto h/Wo | Std.-Satz | Aktiv
MA-01 | Anna Hoffmann | Projektleiterin | Delivery | 40 | 12% | 22% | 27.456 | 85 | Ja
MA-02 | Markus Wagner | Senior Developer | Engineering | 40 | 10% | 15% | 30.6 | 95 | Ja
MA-03 | Lisa Brandt | UX Designerin | Design | 32 | 12% | 18% | 23.0912 | 75 | Ja
MA-04 | Stefan Lange | Backend Developer | Engineering | 40 | 8% | 15% | 31.28 | 90 | Ja
MA-05 | Carolin Vogt | Business Analystin | Delivery | 40 | 15% | 25% | 25.5 | 80 | Ja
MA-06 | Daniel Krüger | Frontend Developer | Engineering | 40 | 10% | 18% | 29.52 | 85 | Ja
MA-07 | Petra Schäfer | Quality Engineer | Quality | 40 | 10% | 20% | 28.8 | 80 | Ja
MA-08 | Michael Berger | DevOps Engineer | Engineering | 40 | 8% | 20% | 29.44 | 95 | Ja
MA-09 | Nina Sommer | Junior Developerin | Engineering | 40 | 10% | 15% | 30.6 | 65 | Ja
MA-10 | Felix Hartmann | Tech Lead | Engineering | 40 | 12% | 30% | 24.64 | 110 | Ja
MA-11 | Sarah Engel | Scrum Master | Delivery | 32 | 10% | 25% | 21.6 | 85 | Ja
MA-12 | Tobias Reimer | Data Engineer | Engineering | 40 | 10% | 18% | 29.52 | 95 | Ja
GESAMT / Ø |  |  |  | 464 | 10.58% | 20.08% | 332.0472 | 86.6667
💡 Formel Netto h/Wo = Brutto × (1 − Ausfall %) × (1 − Admin %). Empfehlung: Mit 80–85 % Auslastung planen, 15–20 % Puffer einhalten.

## Projekte
Projekte – Stammdaten & Fortschritt
Geschäftsjahr 2026 · Status- und Budgetübersicht aller laufenden und geplanten Projekte
ID | Projekt | Kunde | Kategorie | Priorität | Status | Start KW | End KW | Budget h | Std.-Satz | Budget € | Verplant h | Rest h
P-2601 | Plattform-Modernisierung | Intern | Entwicklung | Hoch | 🔵 Aktiv | 1 | 18 | 1100 | 95 | 104500 | 939 | 161
P-2602 | Kundenportal Relaunch | Externer Auftrag | Entwicklung | Hoch | 🔵 Aktiv | 2 | 14 | 480 | 95 | 45600 | 627 | -147
P-2603 | Mobile App Phase 2 | Externer Auftrag | Entwicklung | Mittel | 🔵 Aktiv | 3 | 20 | 780 | 90 | 70200 | 626.5 | 153.5
P-2604 | Datenmigration ERP | Intern | Migration | Hoch | 🔵 Aktiv | 1 | 12 | 240 | 95 | 22800 | 303.5 | -63.5
P-2605 | API-Integration | Externer Auftrag | Entwicklung | Mittel | 🔵 Aktiv | 4 | 16 | 340 | 90 | 30600 | 236 | 104
P-2606 | Sicherheitsaudit | Intern | Audit | Hoch | 🟡 Planung | 6 | 13 | 120 | 110 | 13200 | 45.5 | 74.5
P-2607 | Reporting-Dashboard | Intern | Analytics | Niedrig | 🟡 Planung | 4 | 18 | 220 | 90 | 19800 | 188.5 | 31.5
P-2608 | Onboarding-Automatisierung | Intern | Prozess | Mittel | 🟢 Abgeschlossen | 1 | 6 | 80 | 85 | 6800 | 0 | 80
GESAMT | [7 empty] | 3360 |  | 313500 | 2966 | 394

## Planung
Planung – Aufwandszuweisung
Jede Zeile = ein Mitarbeiter arbeitet in einer Kalenderwoche an einem Projekt. Geplante vs. tatsächliche Stunden.
Mitarbeiter | Projekt | KW | Geplante Std | Tatsächl. Std | Differenz | Status | Notizen
Anna Hoffmann | Plattform-Modernisierung | 1 | 11.5 | 12 | 0.5 | 🟢 im Plan
Anna Hoffmann | Datenmigration ERP | 1 | 4.5 | 3.5 | -1 | 🟢 im Plan
Anna Hoffmann | Plattform-Modernisierung | 2 | 16 | 15 | -1 | 🟢 im Plan
Anna Hoffmann | Datenmigration ERP | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 | 🟢 im Plan
Anna Hoffmann | Plattform-Modernisierung | 3 | 18 | 19 | 1 | 🟢 im Plan
Anna Hoffmann | Datenmigration ERP | 3 | 6 | 6 | 0 | 🟢 im Plan
Anna Hoffmann | Plattform-Modernisierung | 4 | 16 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Datenmigration ERP | 4 | 6.5 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Plattform-Modernisierung | 7 | 15.5 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Datenmigration ERP | 7 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Plattform-Modernisierung | 8 | 16 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Datenmigration ERP | 8 | 6.5 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Plattform-Modernisierung | 9 | 16 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Datenmigration ERP | 9 | 5.5 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Plattform-Modernisierung | 10 | 14.5 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Datenmigration ERP | 10 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Plattform-Modernisierung | 11 | 14.5 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Datenmigration ERP | 11 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Plattform-Modernisierung | 12 | 14 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Datenmigration ERP | 12 | 5 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Plattform-Modernisierung | 13 | 11 |  |  | 🔵 geplant
Anna Hoffmann | Datenmigration ERP | 13 | 4.5 |  |  | 🔵 geplant
Markus Wagner | Plattform-Modernisierung | 1 | 18 | 18.5 | 0.5 | 🟢 im Plan
Markus Wagner | Plattform-Modernisierung | 2 | 25 | 24 | -1 | 🟢 im Plan
Markus Wagner | Plattform-Modernisierung | 4 | 25 |  |  | 🔵 geplant
Markus Wagner | Plattform-Modernisierung | 5 | 25 |  |  | 🔵 geplant
Markus Wagner | Plattform-Modernisierung | 6 | 26 |  |  | 🔵 geplant
Markus Wagner | Plattform-Modernisierung | 7 | 23.5 |  |  | 🔵 geplant
Markus Wagner | Plattform-Modernisierung | 8 | 25 |  |  | 🔵 geplant
Markus Wagner | Plattform-Modernisierung | 9 | 24.5 |  |  | 🔵 geplant
Markus Wagner | Plattform-Modernisierung | 10 | 22 |  |  | 🔵 geplant
Markus Wagner | Plattform-Modernisierung | 11 | 22 |  |  | 🔵 geplant
Markus Wagner | Plattform-Modernisierung | 12 | 21.5 |  |  | 🔵 geplant
Markus Wagner | Plattform-Modernisierung | 13 | 17 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Kundenportal Relaunch | 1 | 8 | 8 | 0 | 🟢 im Plan
Lisa Brandt | Mobile App Phase 2 | 1 | 5.5 | 5 | -0.5 | 🟢 im Plan
Lisa Brandt | Kundenportal Relaunch | 2 | 11.5 | 11 | -0.5 | 🟢 im Plan
Lisa Brandt | Mobile App Phase 2 | 2 | 7.5 | 8 | 0.5 | 🟢 im Plan
Lisa Brandt | Kundenportal Relaunch | 3 | 12.5 | 13 | 0.5 | 🟢 im Plan
Lisa Brandt | Mobile App Phase 2 | 3 | 7.5 | 6.5 | -1 | 🟢 im Plan
Lisa Brandt | Kundenportal Relaunch | 4 | 11.5 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Mobile App Phase 2 | 4 | 7.5 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Kundenportal Relaunch | 5 | 11.5 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Mobile App Phase 2 | 5 | 7.5 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Kundenportal Relaunch | 6 | 12 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Mobile App Phase 2 | 6 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Kundenportal Relaunch | 9 | 11.5 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Mobile App Phase 2 | 9 | 6.5 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Kundenportal Relaunch | 10 | 10.5 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Mobile App Phase 2 | 10 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Kundenportal Relaunch | 11 | 10 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Mobile App Phase 2 | 11 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Kundenportal Relaunch | 12 | 10 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Mobile App Phase 2 | 12 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Kundenportal Relaunch | 13 | 8 |  |  | 🔵 geplant
Lisa Brandt | Mobile App Phase 2 | 13 | 5.5 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | Plattform-Modernisierung | 1 | 11 | 10.5 | -0.5 | 🟢 im Plan
Stefan Lange | API-Integration | 1 | 7.5 | 8 | 0.5 | 🟢 im Plan
Stefan Lange | Plattform-Modernisierung | 2 | 15.5 | 16 | 0.5 | 🟢 im Plan
Stefan Lange | API-Integration | 2 | 10.5 | 9.5 | -1 | 🟢 im Plan
Stefan Lange | Plattform-Modernisierung | 3 | 17 | 16 | -1 | 🟢 im Plan
Stefan Lange | API-Integration | 3 | 10 | 11 | 1 | 🟢 im Plan
Stefan Lange | Plattform-Modernisierung | 4 | 15.5 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | API-Integration | 4 | 10.5 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | Plattform-Modernisierung | 5 | 15.5 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | API-Integration | 5 | 10.5 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | Plattform-Modernisierung | 6 | 16.5 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | API-Integration | 6 | 9.5 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | Plattform-Modernisierung | 7 | 14.5 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | API-Integration | 7 | 10 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | Plattform-Modernisierung | 8 | 15.5 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | API-Integration | 8 | 10.5 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | Plattform-Modernisierung | 9 | 15.5 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | API-Integration | 9 | 9 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | Plattform-Modernisierung | 12 | 13.5 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | API-Integration | 12 | 8 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | Plattform-Modernisierung | 13 | 10.5 |  |  | 🔵 geplant
Stefan Lange | API-Integration | 13 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Kundenportal Relaunch | 1 | 10 | 9.5 | -0.5 | 🟢 im Plan
Carolin Vogt | Reporting-Dashboard | 1 | 4.5 | 5 | 0.5 | 🟢 im Plan
Carolin Vogt | Kundenportal Relaunch | 2 | 14 | 14.5 | 0.5 | 🟢 im Plan
Carolin Vogt | Reporting-Dashboard | 2 | 6 | 5 | -1 | 🟢 im Plan
Carolin Vogt | Kundenportal Relaunch | 3 | 15.5 | 14.5 | -1 | 🟢 im Plan
Carolin Vogt | Reporting-Dashboard | 3 | 6 | 7 | 1 | 🟢 im Plan
Carolin Vogt | Kundenportal Relaunch | 4 | 14 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Reporting-Dashboard | 4 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Kundenportal Relaunch | 5 | 14 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Reporting-Dashboard | 5 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Kundenportal Relaunch | 6 | 14.5 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Reporting-Dashboard | 6 | 5.5 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Kundenportal Relaunch | 7 | 13 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Reporting-Dashboard | 7 | 5.5 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Kundenportal Relaunch | 8 | 14 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Reporting-Dashboard | 8 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Kundenportal Relaunch | 9 | 13.5 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Reporting-Dashboard | 9 | 5 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Kundenportal Relaunch | 10 | 12.5 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Reporting-Dashboard | 10 | 5.5 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Kundenportal Relaunch | 11 | 12 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Reporting-Dashboard | 11 | 5.5 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Kundenportal Relaunch | 12 | 12 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Reporting-Dashboard | 12 | 4.5 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Kundenportal Relaunch | 13 | 9.5 |  |  | 🔵 geplant
Carolin Vogt | Reporting-Dashboard | 13 | 4 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Mobile App Phase 2 | 1 | 12.5 | 13 | 0.5 | 🟢 im Plan
Daniel Krüger | Kundenportal Relaunch | 1 | 5 | 4 | -1 | 🟢 im Plan
Daniel Krüger | Mobile App Phase 2 | 2 | 17.5 | 16.5 | -1 | 🟢 im Plan
Daniel Krüger | Kundenportal Relaunch | 2 | 7 | 8 | 1 | 🟢 im Plan
Daniel Krüger | Mobile App Phase 2 | 3 | 19 | 20 | 1 | 🟢 im Plan
Daniel Krüger | Kundenportal Relaunch | 3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 🟢 im Plan
Daniel Krüger | Mobile App Phase 2 | 4 | 17.5 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Kundenportal Relaunch | 4 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Mobile App Phase 2 | 5 | 17.5 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Kundenportal Relaunch | 5 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Mobile App Phase 2 | 6 | 18 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Kundenportal Relaunch | 6 | 6.5 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Mobile App Phase 2 | 7 | 16.5 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Kundenportal Relaunch | 7 | 6.5 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Mobile App Phase 2 | 8 | 17.5 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Kundenportal Relaunch | 8 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Mobile App Phase 2 | 9 | 17 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Kundenportal Relaunch | 9 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Mobile App Phase 2 | 10 | 15.5 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Kundenportal Relaunch | 10 | 6.5 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Mobile App Phase 2 | 11 | 15.5 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Kundenportal Relaunch | 11 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Mobile App Phase 2 | 13 | 12 |  |  | 🔵 geplant
Daniel Krüger | Kundenportal Relaunch | 13 | 5 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Plattform-Modernisierung | 1 | 6.5 | 7 | 0.5 | 🟢 im Plan
Petra Schäfer | Mobile App Phase 2 | 1 | 6 | 5 | -1 | 🟢 im Plan
Petra Schäfer | Kundenportal Relaunch | 1 | 5 | 6 | 1 | 🟢 im Plan
Petra Schäfer | Plattform-Modernisierung | 2 | 9 | 8 | -1 | 🟢 im Plan
Petra Schäfer | Mobile App Phase 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 🟢 im Plan
Petra Schäfer | Kundenportal Relaunch | 2 | 6 | 6 | 0 | 🟢 im Plan
Petra Schäfer | Plattform-Modernisierung | 3 | 10 | 11 | 1 | 🟢 im Plan
Petra Schäfer | Mobile App Phase 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 🟢 im Plan
Petra Schäfer | Kundenportal Relaunch | 3 | 7 | 6.5 | -0.5 | 🟢 im Plan
Petra Schäfer | Plattform-Modernisierung | 5 | 9 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Mobile App Phase 2 | 5 | 8 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Kundenportal Relaunch | 5 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Plattform-Modernisierung | 6 | 9.5 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Mobile App Phase 2 | 6 | 7.5 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Kundenportal Relaunch | 6 | 6.5 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Plattform-Modernisierung | 7 | 8.5 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Mobile App Phase 2 | 7 | 8 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Kundenportal Relaunch | 7 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Plattform-Modernisierung | 8 | 9 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Mobile App Phase 2 | 8 | 8 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Kundenportal Relaunch | 8 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Plattform-Modernisierung | 9 | 9 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Mobile App Phase 2 | 9 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Kundenportal Relaunch | 9 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Plattform-Modernisierung | 10 | 8 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Mobile App Phase 2 | 10 | 7.5 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Kundenportal Relaunch | 10 | 6.5 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Plattform-Modernisierung | 11 | 8 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Mobile App Phase 2 | 11 | 7.5 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Kundenportal Relaunch | 11 | 5.5 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Plattform-Modernisierung | 12 | 8 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Mobile App Phase 2 | 12 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Kundenportal Relaunch | 12 | 5.5 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Plattform-Modernisierung | 13 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Mobile App Phase 2 | 13 | 5.5 |  |  | 🔵 geplant
Petra Schäfer | Kundenportal Relaunch | 13 | 5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | API-Integration | 1 | 8.5 | 7.5 | -1 | 🟢 im Plan
Michael Berger | Datenmigration ERP | 1 | 6 | 7 | 1 | 🟢 im Plan
Michael Berger | Sicherheitsaudit | 1 | 3 | 3 | 0 | 🟢 im Plan
Michael Berger | API-Integration | 2 | 12 | 13 | 1 | 🟢 im Plan
Michael Berger | Datenmigration ERP | 2 | 8.5 | 8.5 | 0 | 🟢 im Plan
Michael Berger | Sicherheitsaudit | 2 | 4 | 3.5 | -0.5 | 🟢 im Plan
Michael Berger | API-Integration | 3 | 13 | 13 | 0 | 🟢 im Plan
Michael Berger | Datenmigration ERP | 3 | 8 | 7.5 | -0.5 | 🟢 im Plan
Michael Berger | Sicherheitsaudit | 3 | 4 | 4.5 | 0.5 | 🟢 im Plan
Michael Berger | API-Integration | 4 | 12 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Datenmigration ERP | 4 | 8.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Sicherheitsaudit | 4 | 4.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | API-Integration | 5 | 12 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Datenmigration ERP | 5 | 8.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Sicherheitsaudit | 5 | 4 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | API-Integration | 6 | 12.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Datenmigration ERP | 6 | 7.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Sicherheitsaudit | 6 | 4 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | API-Integration | 7 | 11.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Datenmigration ERP | 7 | 8 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Sicherheitsaudit | 7 | 4 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | API-Integration | 8 | 12 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Datenmigration ERP | 8 | 8.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Sicherheitsaudit | 8 | 4 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | API-Integration | 10 | 10.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Datenmigration ERP | 10 | 7.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Sicherheitsaudit | 10 | 4 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | API-Integration | 11 | 10.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Datenmigration ERP | 11 | 7.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Sicherheitsaudit | 11 | 3.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | API-Integration | 12 | 10.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Datenmigration ERP | 12 | 6.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Sicherheitsaudit | 12 | 3.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | API-Integration | 13 | 8 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Datenmigration ERP | 13 | 5.5 |  |  | 🔵 geplant
Michael Berger | Sicherheitsaudit | 13 | 3 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Kundenportal Relaunch | 1 | 9 | 9 | 0 | 🟢 im Plan
Nina Sommer | Mobile App Phase 2 | 1 | 9.5 | 9 | -0.5 | 🟢 im Plan
Nina Sommer | Kundenportal Relaunch | 3 | 13.5 | 14 | 0.5 | 🟢 im Plan
Nina Sommer | Mobile App Phase 2 | 3 | 12.5 | 11.5 | -1 | 🟢 im Plan
Nina Sommer | Kundenportal Relaunch | 4 | 12.5 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Mobile App Phase 2 | 4 | 13 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Kundenportal Relaunch | 5 | 12.5 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Mobile App Phase 2 | 5 | 13 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Kundenportal Relaunch | 6 | 13 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Mobile App Phase 2 | 6 | 12 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Kundenportal Relaunch | 7 | 12 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Mobile App Phase 2 | 7 | 12.5 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Kundenportal Relaunch | 8 | 12.5 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Mobile App Phase 2 | 8 | 13 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Kundenportal Relaunch | 9 | 12.5 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Mobile App Phase 2 | 9 | 11 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Kundenportal Relaunch | 10 | 11 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Mobile App Phase 2 | 10 | 11.5 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Kundenportal Relaunch | 11 | 11 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Mobile App Phase 2 | 11 | 11.5 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Kundenportal Relaunch | 12 | 11 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Mobile App Phase 2 | 12 | 10 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Kundenportal Relaunch | 13 | 8.5 |  |  | 🔵 geplant
Nina Sommer | Mobile App Phase 2 | 13 | 9 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Plattform-Modernisierung | 1 | 9.5 | 8.5 | -1 | 🟢 im Plan
Felix Hartmann | Mobile App Phase 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 🟢 im Plan
Felix Hartmann | Plattform-Modernisierung | 2 | 13.5 | 14.5 | 1 | 🟢 im Plan
Felix Hartmann | Mobile App Phase 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 🟢 im Plan
Felix Hartmann | Plattform-Modernisierung | 3 | 14.5 | 14.5 | 0 | 🟢 im Plan
Felix Hartmann | Mobile App Phase 2 | 3 | 6.5 | 6 | -0.5 | 🟢 im Plan
Felix Hartmann | Plattform-Modernisierung | 4 | 13.5 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Mobile App Phase 2 | 4 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Plattform-Modernisierung | 5 | 13.5 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Mobile App Phase 2 | 5 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Plattform-Modernisierung | 6 | 14 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Mobile App Phase 2 | 6 | 6.5 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Plattform-Modernisierung | 7 | 12.5 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Mobile App Phase 2 | 7 | 6.5 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Plattform-Modernisierung | 8 | 13.5 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Mobile App Phase 2 | 8 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Plattform-Modernisierung | 9 | 13 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Mobile App Phase 2 | 9 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Plattform-Modernisierung | 10 | 12 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Mobile App Phase 2 | 10 | 6.5 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Plattform-Modernisierung | 11 | 12 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Mobile App Phase 2 | 11 | 6 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Plattform-Modernisierung | 12 | 11.5 |  |  | 🔵 geplant
Felix Hartmann | Mobile App Phase 2 | 12 | 5.5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Plattform-Modernisierung | 1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 🟢 im Plan
Sarah Engel | Kundenportal Relaunch | 1 | 3.5 | 3 | -0.5 | 🟢 im Plan
Sarah Engel | Mobile App Phase 2 | 1 | 4 | 4.5 | 0.5 | 🟢 im Plan
Sarah Engel | Plattform-Modernisierung | 2 | 8 | 7.5 | -0.5 | 🟢 im Plan
Sarah Engel | Kundenportal Relaunch | 2 | 5 | 5.5 | 0.5 | 🟢 im Plan
Sarah Engel | Mobile App Phase 2 | 2 | 4.5 | 3.5 | -1 | 🟢 im Plan
Sarah Engel | Plattform-Modernisierung | 3 | 8.5 | 9 | 0.5 | 🟢 im Plan
Sarah Engel | Kundenportal Relaunch | 3 | 5 | 4 | -1 | 🟢 im Plan
Sarah Engel | Mobile App Phase 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 🟢 im Plan
Sarah Engel | Plattform-Modernisierung | 4 | 8 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Kundenportal Relaunch | 4 | 5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Mobile App Phase 2 | 4 | 5.5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Plattform-Modernisierung | 5 | 8 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Kundenportal Relaunch | 5 | 5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Mobile App Phase 2 | 5 | 4.5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Plattform-Modernisierung | 7 | 7.5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Kundenportal Relaunch | 7 | 5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Mobile App Phase 2 | 7 | 5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Plattform-Modernisierung | 8 | 8 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Kundenportal Relaunch | 8 | 5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Mobile App Phase 2 | 8 | 4.5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Plattform-Modernisierung | 9 | 7.5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Kundenportal Relaunch | 9 | 4.5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Mobile App Phase 2 | 9 | 4.5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Plattform-Modernisierung | 10 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Kundenportal Relaunch | 10 | 4.5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Mobile App Phase 2 | 10 | 5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Plattform-Modernisierung | 11 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Kundenportal Relaunch | 11 | 4.5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Mobile App Phase 2 | 11 | 4 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Plattform-Modernisierung | 12 | 7 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Kundenportal Relaunch | 12 | 4 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Mobile App Phase 2 | 12 | 4 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Plattform-Modernisierung | 13 | 5.5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Kundenportal Relaunch | 13 | 3.5 |  |  | 🔵 geplant
Sarah Engel | Mobile App Phase 2 | 13 | 3.5 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Datenmigration ERP | 1 | 9.5 | 10 | 0.5 | 🟢 im Plan
Tobias Reimer | Reporting-Dashboard | 1 | 8 | 7 | -1 | 🟢 im Plan
Tobias Reimer | Datenmigration ERP | 2 | 13.5 | 12.5 | -1 | 🟢 im Plan
Tobias Reimer | Reporting-Dashboard | 2 | 11 | 12 | 1 | 🟢 im Plan
Tobias Reimer | Datenmigration ERP | 3 | 14.5 | 15.5 | 1 | 🟢 im Plan
Tobias Reimer | Reporting-Dashboard | 3 | 10.5 | 10.5 | 0 | 🟢 im Plan
Tobias Reimer | Datenmigration ERP | 4 | 13.5 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Reporting-Dashboard | 4 | 11 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Datenmigration ERP | 5 | 13.5 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Reporting-Dashboard | 5 | 11 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Datenmigration ERP | 6 | 14 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Reporting-Dashboard | 6 | 10 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Datenmigration ERP | 7 | 12.5 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Reporting-Dashboard | 7 | 10.5 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Datenmigration ERP | 8 | 13.5 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Reporting-Dashboard | 8 | 11 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Datenmigration ERP | 9 | 13 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Reporting-Dashboard | 9 | 9.5 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Datenmigration ERP | 10 | 12 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Reporting-Dashboard | 10 | 10 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Datenmigration ERP | 12 | 11.5 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Reporting-Dashboard | 12 | 8.5 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Datenmigration ERP | 13 | 9 |  |  | 🔵 geplant
Tobias Reimer | Reporting-Dashboard | 13 | 7.5 |  |  | 🔵 geplant
SUMME |  |  | 2966 | 701.5 | -0.5

## Abwesenheiten
Abwesenheiten – Urlaub, Krankheit, Feiertage, Weiterbildung (2026)
Code je Kalenderwoche eintragen: U = Urlaub · K = Krankheit · F = Feiertag · W = Weiterbildung
Mitarbeiter | KW 01 | KW 02 | KW 03 | KW 04 | KW 05 | KW 06 | KW 07 | KW 08 | KW 09 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | Abw.-Tage | Abw.-Quote
Anna Hoffmann | [13 empty] | 11 | 16.92% | bar: KW 01; KW 05 to KW 06
Markus Wagner | [13 empty] | 6 | 9.231% | bar: KW 01; KW 03
Lisa Brandt | [13 empty] | 11 | 16.92% | bar: KW 01; KW 07 to KW 08
Stefan Lange | [13 empty] | 11 | 16.92% | bar: KW 01; KW 10 to KW 11
Carolin Vogt | [13 empty] | 1 | 1.538% | bar: KW 01
Daniel Krüger | [13 empty] | 6 | 9.231% | bar: KW 01; KW 12
Petra Schäfer | [13 empty] | 6 | 9.231% | bar: KW 01; KW 04
Michael Berger | [13 empty] | 6 | 9.231% | bar: KW 01; KW 09
Nina Sommer | [13 empty] | 6 | 9.231% | bar: KW 01 to KW 02
Felix Hartmann | [13 empty] | 6 | 9.231% | bar: KW 01; KW 13
Sarah Engel | [13 empty] | 6 | 9.231% | bar: KW 01; KW 06
Tobias Reimer | [13 empty] | 6 | 9.231% | bar: KW 01; KW 11
TEAM-GESAMT | [13 empty] | 82 | 10.51%
LEGENDE
U Urlaub | bar: KW 01
K Krankheit | bar: KW 01
F Feiertag | bar: KW 01
W Weiterbildung | bar: KW 01

## Anleitung
Anleitung – Kapazitätsplanung Excel Vorlage
In fünf Schritten zur funktionierenden Wochenplanung für Ihr Team
1 | Mitarbeiter pflegen
Im Blatt »Mitarbeiter« alle Teammitglieder mit Brutto-Wochenstunden, Ausfall- und Admin-Quote eintragen.
Die Netto-Kapazität pro Woche wird automatisch berechnet: Netto = Brutto × (1 − Ausfall %) × (1 − Admin %).
2 | Projekte anlegen
Im Blatt »Projekte« jedes Vorhaben mit Budget (in Stunden), Zeitraum (Start-/End-KW), Verantwortlichem und Priorität erfassen.
Verplante Stunden und Restbudget werden aus dem Blatt »Planung« automatisch zurückgerechnet (SUMIFS).
3 | Aufwand pro Woche zuweisen
Im Blatt »Planung« jede Zeile = ein Mitarbeiter × ein Projekt × eine Kalenderwoche, mit geplanten Stunden.
Tatsächliche Stunden später eintragen – Differenz und Status (geplant / im Plan / über / unter) werden automatisch berechnet.
4 | Abwesenheiten erfassen
Im Blatt »Abwesenheiten« je Mitarbeiter und Kalenderwoche den Code U / K / F / W setzen.
Abw.-Tage und Abw.-Quote ergeben sich automatisch und reduzieren die Netto-Kapazität im Dashboard.
5 | Im Dashboard steuern
Im »Dashboard« sehen Sie KPIs, Mitarbeiter-Auslastung Q1, Projektfortschritt und die Team-Auslastung pro KW.
Rote Werte > 100 % markieren Engpässe – Aufgaben verschieben, priorisieren oder externe Kapazität dazu holen.
▌ TIPPS AUS DER PRAXIS
✓ | Niemals mit 100 % planen. | 15–20 % Puffer einkalkulieren, sonst kein Spielraum für Unvorhergesehenes.
✓ | Halbe oder ganze Tage planen. | Auf Minuten genau zu planen erzeugt Scheingenauigkeit ohne Mehrwert.
✓ | Wöchentlich aktualisieren. | Veraltete Daten machen das Tool wertlos – feste Pflegezeit im Kalender blocken.
✓ | Ressourcenkonflikte zeitnah klären. | Engpässe im Status-Meeting ansprechen, bevor sie Deadlines gefährden.
✓ | Optimaler Zielkorridor: 85–95 %. | Genug Auslastung für Produktivität, genug Luft für Qualität und Lernen.
▌ FARBKONVENTIONEN
Gelbe Tönung (Eingabe) |  | Manuell editierbare Werte – hier Ihre Annahmen eintragen
Schwarze Schrift (Formel) |  | Berechnete Werte – nicht überschreiben, sonst geht die Formel verloren
Grüner Hintergrund |  | Optimaler Auslastungsbereich (85–100 %)
Gelber Hintergrund |  | Unterauslastung (< 70 %) – freie Kapazität
Roter Hintergrund |  | Überlastung (> 100 %) – Handlungsbedarf