## Dashboard
Kapazitätsplanung – Muster GmbH
Ressourcen- & Auslastungsübersicht · Personalkapazität pro Woche
Planungsjahr: | 2026 |  | Erstellt am: | 01.03.2026
Planungszeitraum: | KW 10 – KW 17 |  | Verantwortlich: | Ressourcenplanung
Wochen im Zeitraum: | 8
Arbeitstage je Woche: | 5
Zielauslastung (max.): | 85%
Mitarbeiter | Team / Rolle | Brutto-Std/Woche | Admin-Anteil % | Abwesenheit % | Netto-Kapazität (h/Wo) | Geplante Last (h/Wo) | Auslastung % | Status
Markus Lindner | Projektleitung | 40 | 30% | 5% | 26.6 | 30 | 112.8% | Überlastet
Carolin Vogt | Beratung | 40 | 20% | 17.5% | 26.4 | 22 | 83.33% | Optimal
Daniel Roth | Entwicklung | 40 | 15% | 10% | 30.6 | 26 | 84.97% | Optimal
Sophie Brandt | Design | 32 | 15% | 5% | 25.84 | 16 | 61.92% | Unterausgelastet
Fabian Kraus | Analyse | 40 | 18% | 12.5% | 28.7 | 30 | 104.5% | Überlastet
Nina Albrecht | Entwicklung | 40 | 12% | 5% | 33.44 | 28 | 83.73% | Optimal
Jens Hartmann | Beratung | 24 | 20% | 10% | 17.28 | 14 | 81.02% | Optimal
Laura Seidel | Qualitätssicherung | 40 | 15% | 17.5% | 28.05 | 18 | 64.17% | Unterausgelastet
GESAMT / TEAM |  | 296 | 18.12% | 10.31% | 216.91 | 184 | 84.83% | Optimal
LEGENDE & ZIELWERTE
Blaue Zahlen = Eingabewerte (frei anpassbar)
Schwarze Zahlen = berechnete Formeln (bitte nicht überschreiben)
Grüne Zahlen = Verknüpfung zu anderem Tabellenblatt
Optimal: 75–90 % Auslastung – angestrebter Zielbereich
Unterausgelastet: < 75 % – freie Kapazität vorhanden
Überlastet: > 90 % – Aufgaben umverteilen, Burnout-Risiko
Empfehlung: max. 80–85 % einplanen – 15–20 % Puffer für Unvorhergesehenes
Note on F11: Netto-Kapazität = Brutto-Std × (1 − Abwesenheit %) × (1 − Admin-Anteil %)
Note on H11: Auslastung = Geplante Last ÷ Netto-Kapazität

## Projektplanung
Projektplanung & Aufwandszuweisung 2026 – Muster GmbH
Wöchentliche Stundenzuweisung je Mitarbeiter und Projekt · speist die Spalte „Geplante Last" im Dashboard
Mitarbeiter | Projekt | Kategorie | Zeitraum (KW) | Geplante Std/Woche | Ist-Std (Vorwoche) | Differenz (h) | Notiz
Markus Lindner | Projekt Aurora | Projektleitung | KW 10–17 | 12 | 11 | -1 | Lenkungskreis & Reporting
Markus Lindner | Projekt Kompass | Projektleitung | KW 10–17 | 10 | 10 | 0
Markus Lindner | Tagesgeschäft | Support/Orga | laufend | 8 | 9 | 1 | Interne Abstimmungen
Carolin Vogt | Projekt Aurora | Beratung | KW 10–17 | 14 | 13 | -1
Carolin Vogt | Projekt Forum | Beratung | KW 11–17 | 8 | 8 | 0 | Workshop-Vorbereitung
Daniel Roth | Projekt Kompass | Entwicklung | KW 10–17 | 18 | 17 | -1
Daniel Roth | Projekt Meridian | Entwicklung | KW 12–17 | 8 | 8 | 0
Sophie Brandt | Projekt Aurora | Design | KW 10–17 | 10 | 10 | 0
Sophie Brandt | Projekt Forum | Design | KW 11–17 | 6 | 5 | -1 | freie Kapazität
Fabian Kraus | Projekt Meridian | Analyse | KW 12–17 | 16 | 16 | 0
Fabian Kraus | Projekt Kompass | Analyse | KW 10–17 | 14 | 15 | 1 | Mehraufwand Datenmodell
Nina Albrecht | Projekt Kompass | Entwicklung | KW 10–17 | 20 | 19 | -1
Nina Albrecht | Projekt Aurora | Entwicklung | KW 10–17 | 8 | 8 | 0
Jens Hartmann | Projekt Forum | Beratung | KW 11–17 | 14 | 13 | -1 | Teilzeit 24 Std/Wo
Laura Seidel | Projekt Kompass | Qualitätssicherung | KW 10–17 | 10 | 10 | 0
Laura Seidel | Projekt Meridian | Qualitätssicherung | KW 12–17 | 8 | 7 | -1 | freie Kapazität
SUMME (alle Zuweisungen) |  |  |  | 184 | 179 | -5
PROJEKT-ZUSAMMENFASSUNG
Projekt | Geplante Std/Woche (Σ) | Ist-Std (Σ) | Anzahl Zuweisungen
Projekt Aurora | 44 | 42 | 4
Projekt Kompass | 72 | 71 | 5
Projekt Meridian | 32 | 31 | 3
Projekt Forum | 28 | 26 | 3
Tagesgeschäft | 8 | 9 | 1
GESAMT | 184 | 179 | 16

## Abwesenheiten
Abwesenheitsplanung 2026 – Muster GmbH
Abwesenheitstage je Kalenderwoche (Urlaub, Krankheit, Feiertage, Weiterbildung) · ermittelt die Abwesenheits-% im Dashboard
Mitarbeiter | Überwieg. Grund | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | Abw.-Tage | Abw.-Quote %
Markus Lindner | Feiertage | [8 empty] | 2 | 5% | bar: KW 14 to KW 15
Carolin Vogt | Urlaub | KW 12: 5; KW 14: 1; KW 15: 1 | 7 | 17.5%
Daniel Roth | Krankheit | KW 14: 1; KW 15: 1; KW 16: 2 | 4 | 10%
Sophie Brandt | Feiertage | [8 empty] | 2 | 5% | bar: KW 10 to KW 17
Fabian Kraus | Weiterbildung | KW 11: 3; KW 14: 1; KW 15: 1 | 5 | 12.5%
Nina Albrecht | Feiertage | [8 empty] | 2 | 5% | bar: KW 10 to KW 17
Jens Hartmann | Urlaub | KW 13: 2; KW 14: 1; KW 15: 1 | 4 | 10%
Laura Seidel | Urlaub | KW 14: 1; KW 15: 1; KW 17: 5 | 7 | 17.5%
LEGENDE / HINWEISE
Werte = Abwesenheitstage in der jeweiligen Kalenderwoche (0–5; halbe Tage als 0,5 möglich).
Überwieg. Grund: Urlaub · Krankheit · Feiertag · Weiterbildung (informativ).
Feiertage 2026: KW 14 = Karfreitag (03.04.) · KW 15 = Ostermontag (06.04.) – für alle eingetragen.
Abw.-Quote % = Abw.-Tage ÷ (Wochen × Arbeitstage je Woche). Steuert die Netto-Kapazität im Dashboard.

## Anleitung
Anleitung & Dokumentation – Kapazitätsplanung 2026
So funktioniert die Vorlage
Diese Arbeitsmappe gleicht die verfügbare Kapazität Ihres Teams (Angebot) mit der geplanten Projektlast (Nachfrage) ab und zeigt Engpässe sofort per Ampelfarbe an. Alle Blätter sind über Formeln verknüpft – Sie pflegen nur die blau markierten Eingabewerte.
Schritt 1 – Mitarbeiter & Annahmen pflegen (Blatt „Dashboard")
Tragen Sie je Mitarbeiter die Brutto-Wochenstunden und den Admin-Anteil (Meetings, E-Mails, interne Orga) ein. Die Abwesenheits-% wird automatisch aus dem Blatt „Abwesenheiten" gezogen.
Schritt 2 – Abwesenheiten erfassen (Blatt „Abwesenheiten")
Tragen Sie je Kalenderwoche die Abwesenheitstage ein (Urlaub, Krankheit, Feiertage, Weiterbildung). Daraus berechnet sich die Abwesenheits-Quote, die in die Netto-Kapazität einfließt.
Schritt 3 – Projekte zuweisen (Blatt „Projektplanung")
Weisen Sie jedem Mitarbeiter seine geplanten Wochenstunden pro Projekt zu. Die Summe je Person erscheint automatisch als „Geplante Last" im Dashboard. Die Auswahlfelder (Dropdowns) verhindern Tippfehler.
Schritt 4 – Auswerten & steuern (Blatt „Dashboard")
Das Dashboard zeigt Netto-Kapazität, geplante Last und Auslastung je Person sowie das Diagramm zum Vergleich. Rote Werte (> 90 %) bedeuten Handlungsbedarf: Aufgaben umverteilen, Termine verschieben oder Kapazität ergänzen.
Kernformeln
Netto-Kapazität (h/Wo) = Brutto-Std × (1 − Abwesenheit %) × (1 − Admin-Anteil %)
Auslastung % = Geplante Last ÷ Netto-Kapazität
Abwesenheits-Quote % = Abwesenheitstage ÷ (Wochen × Arbeitstage je Woche)
Farb- & Ampel-Konventionen
Blaue Zahlen = Eingabewerte (hier ändern)
Schwarze Zahlen = Formeln (nicht überschreiben)
Grüne Zahlen = Verknüpfung zu anderem Tabellenblatt
Grün: 75–90 % Auslastung = optimal
Gelb: < 75 % = Unterauslastung, freie Kapazität
Rot: > 90 % = Überlastung, Handlungsbedarf
Praxis-Tipps
• Nie zu 100 % verplanen – 15–20 % Puffer für Unvorhergesehenes einhalten (Ziel: 80–85 %).
• Daten mindestens wöchentlich aktualisieren, sonst verliert die Planung ihren Wert.
• Auf halbe oder ganze Tage planen statt auf Minuten – das bleibt übersichtlich und realistisch.
• Ressourcenkonflikte früh im wöchentlichen Status-Meeting ansprechen, nicht erst beim Engpass.
Hinweis: Alle Namen, Projekte und Zahlen sind Beispieldaten und dienen nur der Veranschaulichung.