## Dashboard
Kapazitätsplanung – Dashboard
Alle Werte stammen automatisch aus dem Blatt »Kapazitätsplan«. Zeitraum KW 06 bis KW 13 / 2026.
Stand: | 2026-06-12
Mitarbeiter / Ressourcen |  |  | Planungszeitraum |  | Gesamtkapazität (Std)
10 |  |  | KW 06–13 · 2026 |  | 2216
Gesamtbedarf (Std) |  |  | Ø Auslastung |  | Über-/Unterdeckung (Std)
1821 |  |  | 82.18% |  | 395
Handlungsempfehlung
Ausgewogene Auslastung – Planung im grünen Bereich, Reserven für Kurzfristiges vorhanden.
Auslastung je Woche
Woche | Kapazität (Std) | Bedarf (Std) | Auslastung | Status
KW 06 | 277 | 245 | 88.45% | Hoch ausgelastet
KW 07 | 277 | 287 | 103.6% | Engpass
KW 08 | 277 | 250 | 90.25% | Hoch ausgelastet
KW 09 | 277 | 186 | 67.15% | Ausgewogen
KW 10 | 277 | 159 | 57.4% | Leerlauf
KW 11 | 277 | 271 | 97.83% | Hoch ausgelastet
KW 12 | 277 | 218 | 78.7% | Ausgewogen
KW 13 | 277 | 205 | 74.01% | Ausgewogen
Gesamt | 2216 | 1821 | 82.18% | 1 Engpasswoche(n)

## Kapazitätsplan
Kapazitätsplanung – Wochenplan
Stammdaten links, geplante Stunden (Bedarf) je Woche im Raster. Die Zellen färben sich automatisch nach Auslastung – rot = Engpass, blau = Reserve.
Mitarbeiter / Ressource | Abteilung | Soll-Std/Woche | Verfügbar­keit % | Netto-Kapazität/Woche | KW 06 ab 02.02. | KW 07 ab 09.02. | KW 08 ab 16.02. | KW 09 ab 23.02. | KW 10 ab 02.03. | KW 11 ab 09.03. | KW 12 ab 16.03. | KW 13 ab 23.03. | Bedarf Σ (Std) | Ø Auslastung
Laura Hoffmann | Entwicklung | 40 | 80% | 32 | 30 | 34 | 28 | 22 | 16 | 33 | 31 | 26 | 220 | 85.94%
Tobias Krämer | Entwicklung | 40 | 75% | 30 | 28 | 30 | 24 | 20 | 32 | 26 | 17 | 22 | 199 | 82.92%
Sandra Bauer | Produktion | 40 | 85% | 34 | 32 | 36 | 30 | 24 | 18 | 34 | 28 | 26 | 228 | 83.82%
Michael Wagner | Produktion | 38 | 80% | 30.4 | 26 | 31 | 28 | 20 | 16 | 30 | 24 | 22 | 197 | 81%
Nina Schulz | Vertrieb | 40 | 70% | 28 | 24 | 29 | 26 | 18 | 14 | 27 | 22 | 20 | 180 | 80.36%
David Lehmann | Vertrieb | 32 | 80% | 25.6 | 22 | 26 | 24 | 16 | 12 | 25 | 20 | 18 | 163 | 79.59%
Anja Richter | Support | 40 | 80% | 32 | 28 | 33 | 30 | 22 | 18 | 31 | 26 | 24 | 212 | 82.81%
Kevin Roth | Support | 20 | 75% | 15 | 13 | 16 | 14 | 10 | 7 | 15 | 12 | 11 | 98 | 81.67%
Petra Köhler | Projektmanagement | 40 | 65% | 26 | 22 | 27 | 24 | 18 | 14 | 26 | 20 | 19 | 170 | 81.73%
Markus Frank | Verwaltung | 30 | 80% | 24 | 20 | 25 | 22 | 16 | 12 | 24 | 18 | 17 | 154 | 80.21%
Bedarf gesamt (Std) → |  |  |  |  | 245 | 287 | 250 | 186 | 159 | 271 | 218 | 205 | 1821
Netto-Kapazität gesamt (Std) → |  |  |  |  | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 2216
Auslastung gesamt → |  |  |  |  | 88.45% | 103.6% | 90.25% | 67.15% | 57.4% | 97.83% | 78.7% | 74.01% | 82.18%

## Annahmen & Listen
Annahmen & Listen
Zentrale Stellschrauben. Schwellenwerte steuern die Farb-Logik (Heatmap) im Kapazitätsplan und die Status-Bewertung im Dashboard.
Parameter |  | Abteilungen | Legende Heatmap
Planungsjahr | 2026 | Abteilung | Status | Bedeutung
Planungszeitraum | KW 06 – KW 13 | Entwicklung | Engpass / Überlast | Auslastung über 100 %
Anzahl Wochen im Zeitraum | 8 | Produktion | Hohe Auslastung | 85 % bis 100 %
Engpass-Schwelle (Auslastung über) | 100% | Vertrieb | Ausgewogen | 60 % bis 85 %
Hohe Auslastung (ab) | 85% | Marketing | Leerlauf / Reserve | unter 60 %
Leerlauf (unter) | 60% | Support
Standard-Verfügbarkeit (Netto-Faktor) | 80% | Verwaltung
Projektmanagement
Einkauf
Qualitätssicherung
IT