## Dashboard
Kapazitätsplanung
Ressourcen · Verfügbarkeit · Auslastung — zentrale Steuerungsübersicht
⚙ Einstellungen
Planungsjahr | 2026
Optimale Auslastung – untere Grenze | 75%
Optimale Auslastung – obere Grenze | 95% | ◀ Farbschwellen für Auslastung (anpassbar)
Zielauslastung (Empfehlung) | 85%
📊 Kennzahlen (Jahr 2026)
Netto-Gesamtkapazität (h) | 11147.08
Geplanter Gesamtbedarf (h) | 10225
Saldo (Kapazität − Bedarf) (h) | 922.08
Ø Auslastung (Jahr) | 91.73%
Engpass-Monate (Auslastung > obere Grenze) | 2
🗓 Monatsübersicht 2026
Monat | Netto-Kapazität (h) | Geplanter Bedarf (h) | Saldo (h) | Auslastung (%) | Status
Jan | 998.088 | 855 | 143.088 | 85.66% | ✓ Optimal
Feb | 939.36 | 891 | 48.36 | 94.85% | ✓ Optimal
Mär | 1031.216 | 898 | 133.216 | 87.08% | ✓ Optimal
Apr | 939.68 | 874 | 65.68 | 93.01% | ✓ Optimal
Mai | 842.384 | 911 | -68.616 | 108.1% | ⚠ Überlastet
Jun | 1015.76 | 887 | 128.76 | 87.32% | ✓ Optimal
Jul | 726.056 | 690 | 36.056 | 95.03% | ⚠ Überlastet
Aug | 633.216 | 600 | 33.216 | 94.75% | ✓ Optimal
Sep | 1045.616 | 962 | 83.616 | 92% | ✓ Optimal
Okt | 1045.616 | 983 | 62.616 | 94.01% | ✓ Optimal
Nov | 998.088 | 916 | 82.088 | 91.78% | ✓ Optimal
Dez | 932 | 758 | 174 | 81.33% | ✓ Optimal
GESAMT / Ø | 11147.08 | 10225 | 922.08 | 91.73%

## Ressourcen
Ressourcen – Stammdaten & Netto-Kapazität
Blaue Felder = Eingabe · schwarze Felder = automatisch berechnet
Nr. | Ressource / Mitarbeiter | Abteilung / Typ | Wochenstd. (Brutto) | Arbeitstage/Wo. | Std/Tag (Brutto) | Verwaltungsquote % | Produktivitäts-faktor | Netto-Std/Tag | Status
1 | Lukas Berger | Entwicklung | 40 | 5 | 8 | 20% | 80% | 6.4 | aktiv
2 | Mara Voss | Design | 32 | 5 | 6.4 | 15% | 85% | 5.44 | aktiv
3 | Felix Brandt | Beratung | 40 | 5 | 8 | 25% | 75% | 6 | aktiv
4 | Nina Engel | Projektleitung | 40 | 5 | 8 | 30% | 70% | 5.6 | aktiv
5 | Jonas Keller | Entwicklung | 40 | 5 | 8 | 15% | 85% | 6.8 | aktiv
6 | Sophie Lang | Marketing | 30 | 5 | 6 | 20% | 80% | 4.8 | aktiv
7 | David Roth | Support | 40 | 5 | 8 | 18% | 82% | 6.56 | aktiv
8 | Elena Wolf | Analyse | 38 | 5 | 7.6 | 22% | 78% | 5.928 | aktiv
Note on I5: Netto-Std/Tag = Std/Tag (Brutto) × Produktivitätsfaktor. Fließt in die Kapazitätsberechnung ein.

## Verfügbarkeit
Verfügbarkeit – Arbeitstage & Abwesenheiten (in Tagen)
Abwesenheitstage = Urlaub + Krankheit + Weiterbildung (gesetzl. Feiertage sind in den Arbeitstagen bereits berücksichtigt)
Arbeitstage je Monat (Soll) | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 254
Ressource | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Abw. ges. | Verfügb. Tage
Lukas Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 236
Mara Voss | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 234
Felix Brandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 234
Nina Engel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 234
Jonas Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 235
Sophie Lang | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 234
David Roth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 234
Elena Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 235
GESAMT | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 19 | 156
Legende / Hinweise
U = Urlaub · K = Krankheit · W = Weiterbildung — hier als Summe in Tagen erfassen
Verfügbare Tage = Arbeitstage (Soll) − Abwesenheitstage
Diese Werte fließen automatisch in die Netto-Kapazität im Kapazitätsplan ein.
Note on A4: Werktage (Mo–Fr) 2026 abzüglich bundesweiter Feiertage. Bei abweichendem Bundesland bitte anpassen.

## Kapazitätsplan
Kapazitätsplan 2026 – Bedarf · Kapazität · Auslastung
Block 1 (blau) = Eingabe geplanter Stunden · Blöcke 2 & 3 werden automatisch berechnet
1 · Geplanter Bedarf (Projektstunden, h)
Ressource | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe
Lukas Berger | 120 | 125 | 130 | 110 | 128 | 132 | 90 | 80 | 135 | 140 | 130 | 100 | 1420
Mara Voss | 90 | 95 | 88 | 92 | 80 | 85 | 60 | 55 | 96 | 100 | 94 | 70 | 1005
Felix Brandt | 110 | 115 | 120 | 118 | 122 | 100 | 95 | 70 | 125 | 130 | 120 | 105 | 1330
Nina Engel | 100 | 105 | 110 | 108 | 112 | 115 | 90 | 85 | 118 | 120 | 110 | 95 | 1268
Jonas Keller | 135 | 140 | 138 | 130 | 142 | 145 | 100 | 95 | 150 | 148 | 140 | 110 | 1573
Sophie Lang | 80 | 85 | 82 | 88 | 90 | 86 | 60 | 50 | 92 | 95 | 90 | 72 | 970
David Roth | 115 | 118 | 120 | 116 | 122 | 124 | 100 | 90 | 128 | 130 | 120 | 108 | 1391
Elena Wolf | 105 | 108 | 110 | 112 | 115 | 100 | 95 | 75 | 118 | 120 | 112 | 98 | 1268
Gesamt (Bedarf) | 855 | 891 | 898 | 874 | 911 | 887 | 690 | 600 | 962 | 983 | 916 | 758 | 10225
2 · Verfügbare Netto-Kapazität (h) = (Arbeitstage − Abwesenheit) × Netto-Std/Tag
Ressource | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe
Lukas Berger | 134.4 | 128 | 140.8 | 128 | 115.2 | 140.8 | 83.2 | 102.4 | 140.8 | 140.8 | 134.4 | 121.6 | 1510.4
Mara Voss | 114.24 | 108.8 | 119.68 | 97.92 | 97.92 | 119.68 | 81.6 | 70.72 | 119.68 | 119.68 | 114.24 | 108.8 | 1272.96
Felix Brandt | 126 | 120 | 132 | 120 | 108 | 114 | 108 | 66 | 132 | 132 | 126 | 120 | 1404
Nina Engel | 117.6 | 100.8 | 123.2 | 112 | 100.8 | 123.2 | 72.8 | 89.6 | 123.2 | 123.2 | 117.6 | 106.4 | 1310.4
Jonas Keller | 142.8 | 136 | 149.6 | 136 | 122.4 | 149.6 | 122.4 | 61.2 | 149.6 | 149.6 | 142.8 | 136 | 1598
Sophie Lang | 100.8 | 96 | 91.2 | 96 | 86.4 | 105.6 | 72 | 67.2 | 105.6 | 105.6 | 100.8 | 96 | 1123.2
David Roth | 137.76 | 131.2 | 144.32 | 131.2 | 104.96 | 144.32 | 85.28 | 104.96 | 144.32 | 144.32 | 137.76 | 124.64 | 1535.04
Elena Wolf | 124.488 | 118.56 | 130.416 | 118.56 | 106.704 | 118.56 | 100.776 | 71.136 | 130.416 | 130.416 | 124.488 | 118.56 | 1393.08
Gesamt (Kapazität) | 998.088 | 939.36 | 1031.216 | 939.68 | 842.384 | 1015.76 | 726.056 | 633.216 | 1045.616 | 1045.616 | 998.088 | 932 | 11147.08
3 · Auslastung (%) = Bedarf ÷ Kapazität
Ressource | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø Jahr | Status
Lukas Berger | 89.29% | 97.66% | 92.33% | 85.94% | 111.1% | 93.75% | 108.2% | 78.12% | 95.88% | 99.43% | 96.73% | 82.24% | 94.01% | ✓ Optimal
Mara Voss | 78.78% | 87.32% | 73.53% | 93.95% | 81.7% | 71.02% | 73.53% | 77.77% | 80.21% | 83.56% | 82.28% | 64.34% | 78.95% | ✓ Optimal
Felix Brandt | 87.3% | 95.83% | 90.91% | 98.33% | 113% | 87.72% | 87.96% | 106.1% | 94.7% | 98.48% | 95.24% | 87.5% | 94.73% | ✓ Optimal
Nina Engel | 85.03% | 104.2% | 89.29% | 96.43% | 111.1% | 93.34% | 123.6% | 94.87% | 95.78% | 97.4% | 93.54% | 89.29% | 96.76% | ⚠ Überlastet
Jonas Keller | 94.54% | 102.9% | 92.25% | 95.59% | 116% | 96.93% | 81.7% | 155.2% | 100.3% | 98.93% | 98.04% | 80.88% | 98.44% | ⚠ Überlastet
Sophie Lang | 79.37% | 88.54% | 89.91% | 91.67% | 104.2% | 81.44% | 83.33% | 74.4% | 87.12% | 89.96% | 89.29% | 75% | 86.36% | ✓ Optimal
David Roth | 83.48% | 89.94% | 83.15% | 88.41% | 116.2% | 85.92% | 117.3% | 85.75% | 88.69% | 90.08% | 87.11% | 86.65% | 90.62% | ✓ Optimal
Elena Wolf | 84.35% | 91.09% | 84.35% | 94.47% | 107.8% | 84.35% | 94.27% | 105.4% | 90.48% | 92.01% | 89.97% | 82.66% | 91.02% | ✓ Optimal
Gesamt / Team | 85.66% | 94.85% | 87.08% | 93.01% | 108.1% | 87.32% | 95.03% | 94.75% | 92% | 94.01% | 91.78% | 81.33% | 91.73%
Farblegende Auslastung:
🟢 75 – 95 % · Optimaler Zielbereich | bar: Jan to Mär
🟡 < 75 % · Unterauslastung – freie Kapazität | bar: Jan to Mär
🔴 > 95 % · Überlastung – Engpass, gegensteuern | bar: Jan to Mär

## Anleitung
Anleitung – Kapazitätsplanung 2026
So funktioniert die Vorlage
Diese Arbeitsmappe gleicht die verfügbare Kapazität Ihres Teams mit dem geplanten Arbeitsbedarf ab und zeigt Engpässe sowie freie Kapazitäten pro Monat. Sie pflegen nur die blau hinterlegten Eingabefelder – alle Berechnungen laufen automatisch.
Schritt 1 · Ressourcen pflegen (Blatt »Ressourcen«)
Tragen Sie jede Person bzw. Ressource mit Wochenstunden und Verwaltungsquote ein. Die Verwaltungsquote umfasst nicht-produktive Zeit wie Meetings, E-Mails und Organisation. Daraus errechnet sich automatisch die Netto-Stundenleistung pro Tag.
Schritt 2 · Verfügbarkeit erfassen (Blatt »Verfügbarkeit«)
Prüfen Sie die Arbeitstage je Monat (Soll) – voreingestellt sind die Werktage 2026 abzüglich bundesweiter Feiertage; passen Sie diese bei Bedarf an Ihr Bundesland an. Tragen Sie anschließend geplante Abwesenheitstage (Urlaub, Krankheit, Weiterbildung) je Person und Monat ein.
Schritt 3 · Bedarf planen (Blatt »Kapazitätsplan«, Block 1)
Erfassen Sie in Block 1 die geplanten Projektstunden je Ressource und Monat. Block 2 (Netto-Kapazität) und Block 3 (Auslastung) berechnen sich daraus automatisch.
Schritt 4 · Auswerten & steuern (Blatt »Dashboard«)
Das Dashboard zeigt Kennzahlen, die Monatsübersicht und das Diagramm. Rote Felder signalisieren Überlastung, gelbe freie Kapazität. Verschieben Sie bei Engpässen Aufgaben, priorisieren Sie neu oder ergänzen Sie externe Unterstützung.
Farb- & Eingabekonventionen
🟦 Blaue Schrift / gelber Hintergrund = Eingabefeld (hier ändern).
⬛ Schwarze Schrift = Formel innerhalb des Blattes.
🟩 Grüne Schrift = Verknüpfung zu einem anderen Blatt.
🟢 75–95 % Auslastung = optimal · 🟡 < 75 % = Unterauslastung · 🔴 > 95 % = Überlastung.
Praxistipps
• Planen Sie nie mit 100 % – halten Sie 15–20 % Puffer für Unvorhergesehenes bereit (Zielwert 80–85 %).
• Aktualisieren Sie die Daten mindestens wöchentlich, damit die Auslastung aussagekräftig bleibt.
• Die Auslastungs-Schwellen (75 % / 95 %) lassen sich im Dashboard unter »Einstellungen« anpassen.