## Dashboard
Kapazitätsplanung Excel Vorlage
Dashboard für Nachfrage, verfügbare Kapazität, Auslastung und Engpässe nach Kalenderwoche.
Geplante Stunden | 6876 |  | Statuslogik | Bedeutung
Verfügbare Kapazität | 14362.43 |  | Überlast | > 100 % Auslastung
Ø Auslastung | 47.87% |  | Hoch | 85 % bis 100 %
Engpass-Wochen | 0 |  | Unterlast | < 60 %
Freie Kapazität | 7486.43
Kritischster Skill | Support |  | So nutzen Sie die Vorlage
1. Ressourcen pflegen 2. Abwesenheiten ergänzen 3. Arbeitspakete in Planung eintragen 4. Dashboard prüfen und Engpässe ausgleichen
KW | Nachfrage h | Kapazität h | Auslastung | Status
1 | 0 | 246.92 | 0% | Unterlast
2 | 58 | 246.92 | 23.49% | Unterlast
3 | 58 | 246.92 | 23.49% | Unterlast
4 | 72 | 246.92 | 29.16% | Unterlast
5 | 72 | 264.2 | 27.25% | Unterlast
6 | 114 | 264.2 | 43.15% | Unterlast
7 | 114 | 264.2 | 43.15% | Unterlast
8 | 126 | 264.2 | 47.69% | Unterlast
9 | 126 | 287.15 | 43.88% | Unterlast
10 | 126 | 287.15 | 43.88% | Unterlast
11 | 126 | 287.15 | 43.88% | Unterlast
12 | 112 | 272.15 | 41.15% | Unterlast
13 | 112 | 287.15 | 39% | Unterlast
14 | 112 | 287.15 | 39% | Unterlast
15 | 158 | 259.15 | 60.97% | Ausgewogen
16 | 158 | 259.15 | 60.97% | Ausgewogen
17 | 158 | 287.15 | 55.02% | Unterlast
18 | 158 | 287.15 | 55.02% | Unterlast
19 | 148 | 287.15 | 51.54% | Unterlast
20 | 136 | 267.15 | 50.91% | Unterlast
21 | 136 | 287.15 | 47.36% | Unterlast
22 | 136 | 287.15 | 47.36% | Unterlast
23 | 142 | 277.15 | 51.24% | Unterlast
24 | 126 | 277.15 | 45.46% | Unterlast
25 | 126 | 277.15 | 45.46% | Unterlast
26 | 126 | 277.15 | 45.46% | Unterlast
27 | 126 | 287.15 | 43.88% | Unterlast
28 | 180 | 287.15 | 62.69% | Ausgewogen
29 | 180 | 263.15 | 68.4% | Ausgewogen
30 | 180 | 263.15 | 68.4% | Ausgewogen
31 | 180 | 287.15 | 62.69% | Ausgewogen
32 | 186 | 257.15 | 72.33% | Ausgewogen
33 | 186 | 257.15 | 72.33% | Ausgewogen
34 | 186 | 257.15 | 72.33% | Ausgewogen
35 | 186 | 287.15 | 64.77% | Ausgewogen
36 | 158 | 287.15 | 55.02% | Unterlast
37 | 170 | 287.15 | 59.2% | Unterlast
38 | 170 | 287.15 | 59.2% | Unterlast
39 | 154 | 287.15 | 53.63% | Unterlast
40 | 112 | 287.15 | 39% | Unterlast
41 | 144 | 287.15 | 50.15% | Unterlast
42 | 144 | 267.15 | 53.9% | Unterlast
43 | 144 | 267.15 | 53.9% | Unterlast
44 | 144 | 287.15 | 50.15% | Unterlast
45 | 142 | 259.95 | 54.63% | Unterlast
46 | 142 | 259.95 | 54.63% | Unterlast
47 | 130 | 259.95 | 50.01% | Unterlast
48 | 130 | 259.95 | 50.01% | Unterlast
49 | 122 | 259.95 | 46.93% | Unterlast
50 | 122 | 259.95 | 46.93% | Unterlast
51 | 122 | 259.95 | 46.93% | Unterlast
52 | 0 | 234.95 | 0% | Unterlast
53 | 0 | 234.95 | 0% | Unterlast

## Ressourcen
Ressourcen und verfügbare Kapazität 2026
Gelbe Zellen sind Eingaben. Die produktiven Stunden pro Woche werden automatisch aus Wochenstunden, Beschäftigung, Produktivität und Grundlast berechnet.
ID | Ressource | Team | Rolle | Skill | Beschäftigung % | Wochenstunden | Produktivität % | Grundlast % | Verfügbar ab | Verfügbar bis | Status | Produktive Std./Woche | Hinweise
R-001 | Anna Weber | Team A | Projektleitung | Projektmanagement | 100% | 40 | 85% | 15% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Aktiv | 28.9 | Beispielressource
R-002 | Lukas Klein | Team A | Business Analyst | Analyse | 100% | 40 | 80% | 20% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Aktiv | 25.6
R-003 | Mira Hoffmann | Team B | Entwicklerin | Entwicklung | 80% | 40 | 85% | 10% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Aktiv | 24.48 | Teilzeit
R-004 | Jonas Bauer | Team B | Entwickler | Entwicklung | 100% | 40 | 80% | 15% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Aktiv | 27.2
R-005 | Sofia Richter | Team C | UX/UI | Design | 90% | 40 | 80% | 20% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Aktiv | 23.04
R-006 | Tim Fischer | Team C | QA | Qualität | 100% | 40 | 85% | 10% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Aktiv | 30.6
R-007 | Laura Becker | Team D | Support Lead | Support | 100% | 40 | 75% | 35% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Aktiv | 19.5 | Hohe Grundlast
R-008 | Nico Schulz | Team D | Operations | Operations | 100% | 40 | 80% | 30% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Aktiv | 22.4
R-009 | Eva Wagner | Team A | Projektassistenz | Projektmanagement | 60% | 40 | 80% | 10% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Aktiv | 17.28 | Start ab Februar
R-010 | Ben Neumann | Team B | Data Specialist | Analyse | 100% | 40 | 80% | 15% | 2026-01-01 | 2026-10-31 | Aktiv | 27.2 | Bis Oktober geplant
R-011 | Klara Wolf | Team C | Frontend | Entwicklung | 75% | 40 | 85% | 10% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Aktiv | 22.95 | Start ab März
R-012 | Felix Hartmann | Team D | Koordination | Operations | 80% | 40 | 75% | 25% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Aktiv | 18
Abwesenheiten und Sonderreduzierungen
Ressource | Grund | Start | Ende | Reduktion Std./Woche | Kommentar
Anna Weber | Urlaub | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 28
Mira Hoffmann | Fortbildung | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 20
Jonas Bauer | Urlaub | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 30
Sofia Richter | Urlaub | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 24
Tim Fischer | Workshop | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 15
Laura Becker | Urlaub | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 25
Ben Neumann | Interne Aufgabe | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 10 | Temporäre Reduktion
Klara Wolf | Urlaub | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 20

## Planung
Bedarfs- und Zuweisungsplanung 2026
Tragen Sie pro Zeile eine Initiative, ein Arbeitspaket, Ressource, Zeitraum und Stunden pro Woche ein. Die Kalenderwochen berechnen den Bedarf automatisch.
 | time axis 2025-12-29 to 2026-12-28
Projekt/Initiative | Arbeitspaket | Ressource | Skill | Priorität | Status | Start | Ende | Std./Woche | KW 01 | KW 02 | KW 03 | KW 04 | KW 05 | KW 06 | KW 07 | KW 08 | KW 09 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 53 | Gesamt h | Warnung
Initiative 01 | Anforderungsaufnahme | Lukas Klein | Analyse | Hoch | Geplant | 2026-01-05 | 2026-02-27 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | OK
Initiative 01 | Projektsteuerung | Anna Weber | Projektmanagement | Hoch | Geplant | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | OK
Initiative 01 | Umsetzung | Jonas Bauer | Entwicklung | Hoch | Geplant | 2026-02-02 | 2026-05-29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | OK
Initiative 01 | Tests | Tim Fischer | Qualität | Mittel | Geplant | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | OK
Initiative 02 | Konzept | Sofia Richter | Design | Mittel | Geplant | 2026-01-19 | 2026-03-13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | OK
Initiative 02 | Frontend | Klara Wolf | Entwicklung | Mittel | Geplant | 2026-03-02 | 2026-07-31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | OK
Initiative 02 | Analyse | Ben Neumann | Analyse | Mittel | Geplant | 2026-02-16 | 2026-05-08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | OK
Initiative 03 | Betriebskoordination | Nico Schulz | Operations | Hoch | Geplant | 2026-01-05 | 2026-12-18 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 700 | OK
Initiative 03 | Supportsteuerung | Laura Becker | Support | Hoch | Geplant | 2026-01-05 | 2026-12-18 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 800 | OK
Initiative 04 | Datenaufbereitung | Ben Neumann | Analyse | Niedrig | Geplant | 2026-04-06 | 2026-08-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | OK
Initiative 04 | Entwicklung | Mira Hoffmann | Entwicklung | Mittel | Geplant | 2026-04-06 | 2026-09-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | OK
Initiative 04 | Qualitätssicherung | Tim Fischer | Qualität | Mittel | Geplant | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | OK
Initiative 05 | Planung & Reporting | Eva Wagner | Projektmanagement | Niedrig | Geplant | 2026-02-02 | 2026-11-27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | OK
Initiative 05 | Umsetzungskoordination | Felix Hartmann | Operations | Mittel | Geplant | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | OK
Initiative 06 | Prozessanalyse | Lukas Klein | Analyse | Hoch | Geplant | 2026-06-01 | 2026-09-18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | OK
Initiative 06 | Projektleitung | Anna Weber | Projektmanagement | Hoch | Geplant | 2026-06-01 | 2026-12-18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 348 | OK
Initiative 06 | Umsetzung Backend | Jonas Bauer | Entwicklung | Hoch | Geplant | 2026-08-03 | 2026-12-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 480 | OK
Initiative 07 | Design Review | Sofia Richter | Design | Niedrig | Geplant | 2026-09-07 | 2026-11-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | OK
Initiative 07 | Frontend Anpassungen | Klara Wolf | Entwicklung | Niedrig | Geplant | 2026-10-05 | 2026-12-18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 154 | OK
Initiative 08 | Stabilisierung | Nico Schulz | Operations | Hoch | Geplant | 2026-10-05 | 2026-12-18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 198 | OK
Initiative 08 | Support Enablement | Laura Becker | Support | Mittel | Geplant | 2026-10-05 | 2026-12-18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 154 | OK
Initiative 09 | Abschlussdokumentation | Eva Wagner | Projektmanagement | Niedrig | Geplant | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | OK
Initiative 10 | Sonderanalyse | Ben Neumann | Analyse | Hoch | Anfrage | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | OK
Initiative 10 | Sonderumsetzung | Mira Hoffmann | Entwicklung | Hoch | Anfrage | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | OK
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Auswertung
Auswertung 2026
Automatische Auswertung aus Ressourcen, Abwesenheiten und Bedarfsplanung.
KW | Wochenstart | Nachfrage h | Bruttokapazität h | Abwesenheit h | Verfügbare Kapazität h | Differenz h | Auslastung | Status | Ressource | Kapazität 2026 h | Geplant 2026 h | Auslastung | Skill | Nachfrage h | Kapazität h | Differenz h | Auslastung | Status
1 | 2025-12-29 | 0 | 246.92 | 0 | 246.92 | 246.92 | 0% | Unterlast | Anna Weber | 1459.7 | 518 | 35.49% | Projektmanagement | 932 | 2306.42 | 1374.42 | 40.41% | Unterlast
2 | 2026-01-05 | 58 | 246.92 | 0 | 246.92 | 188.92 | 23.49% | Unterlast | Lukas Klein | 1356.8 | 400 | 29.48% | Analyse | 898 | 2507.8857 | 1609.8857 | 35.81% | Unterlast
3 | 2026-01-12 | 58 | 246.92 | 0 | 246.92 | 188.92 | 23.49% | Unterlast | Mira Hoffmann | 1266.0114 | 764 | 60.35% | Entwicklung | 2168 | 3581.79 | 1413.79 | 60.53% | Ausgewogen
4 | 2026-01-19 | 72 | 246.92 | 0 | 246.92 | 174.92 | 29.16% | Unterlast | Jonas Bauer | 1334.4571 | 854 | 64% | Design | 232 | 1159.4057 | 927.4057 | 20.01% | Unterlast
5 | 2026-01-26 | 72 | 264.2 | 0 | 264.2 | 192.2 | 27.25% | Unterlast | Sofia Richter | 1159.4057 | 232 | 20.01% | Qualität | 326 | 1598.2286 | 1272.2286 | 20.4% | Unterlast
6 | 2026-02-02 | 114 | 264.2 | 0 | 264.2 | 150.2 | 43.15% | Unterlast | Tim Fischer | 1598.2286 | 326 | 20.4% | Support | 954 | 972.7857 | 18.7857 | 98.07% | Hoch
7 | 2026-02-09 | 114 | 264.2 | 0 | 264.2 | 150.2 | 43.15% | Unterlast | Laura Becker | 972.7857 | 954 | 98.07% | Operations | 1366 | 2141.2 | 775.2 | 63.8% | Ausgewogen
8 | 2026-02-16 | 126 | 264.2 | 0 | 264.2 | 138.2 | 47.69% | Unterlast | Nico Schulz | 1187.2 | 898 | 75.64%
9 | 2026-02-23 | 126 | 287.15 | 0 | 287.15 | 161.15 | 43.88% | Unterlast | Eva Wagner | 846.72 | 414 | 48.89%
10 | 2026-03-02 | 126 | 287.15 | 0 | 287.15 | 161.15 | 43.88% | Unterlast | Ben Neumann | 1151.0857 | 498 | 43.26%
11 | 2026-03-09 | 126 | 287.15 | 0 | 287.15 | 161.15 | 43.88% | Unterlast | Klara Wolf | 981.3214 | 550 | 56.05%
12 | 2026-03-16 | 112 | 287.15 | 15 | 272.15 | 160.15 | 41.15% | Unterlast | Felix Hartmann | 954 | 468 | 49.06%
13 | 2026-03-23 | 112 | 287.15 | 0 | 287.15 | 175.15 | 39% | Unterlast
14 | 2026-03-30 | 112 | 287.15 | 0 | 287.15 | 175.15 | 39% | Unterlast
15 | 2026-04-06 | 158 | 287.15 | 28 | 259.15 | 101.15 | 60.97% | Ausgewogen
16 | 2026-04-13 | 158 | 287.15 | 28 | 259.15 | 101.15 | 60.97% | Ausgewogen
17 | 2026-04-20 | 158 | 287.15 | 0 | 287.15 | 129.15 | 55.02% | Unterlast
18 | 2026-04-27 | 158 | 287.15 | 0 | 287.15 | 129.15 | 55.02% | Unterlast
19 | 2026-05-04 | 148 | 287.15 | 0 | 287.15 | 139.15 | 51.54% | Unterlast
20 | 2026-05-11 | 136 | 287.15 | 20 | 267.15 | 131.15 | 50.91% | Unterlast
21 | 2026-05-18 | 136 | 287.15 | 0 | 287.15 | 151.15 | 47.36% | Unterlast
22 | 2026-05-25 | 136 | 287.15 | 0 | 287.15 | 151.15 | 47.36% | Unterlast
23 | 2026-06-01 | 142 | 287.15 | 10 | 277.15 | 135.15 | 51.24% | Unterlast
24 | 2026-06-08 | 126 | 287.15 | 10 | 277.15 | 151.15 | 45.46% | Unterlast
25 | 2026-06-15 | 126 | 287.15 | 10 | 277.15 | 151.15 | 45.46% | Unterlast
26 | 2026-06-22 | 126 | 287.15 | 10 | 277.15 | 151.15 | 45.46% | Unterlast
27 | 2026-06-29 | 126 | 287.15 | 0 | 287.15 | 161.15 | 43.88% | Unterlast
28 | 2026-07-06 | 180 | 287.15 | 0 | 287.15 | 107.15 | 62.69% | Ausgewogen
29 | 2026-07-13 | 180 | 287.15 | 24 | 263.15 | 83.15 | 68.4% | Ausgewogen
30 | 2026-07-20 | 180 | 287.15 | 24 | 263.15 | 83.15 | 68.4% | Ausgewogen
31 | 2026-07-27 | 180 | 287.15 | 0 | 287.15 | 107.15 | 62.69% | Ausgewogen
32 | 2026-08-03 | 186 | 287.15 | 30 | 257.15 | 71.15 | 72.33% | Ausgewogen
33 | 2026-08-10 | 186 | 287.15 | 30 | 257.15 | 71.15 | 72.33% | Ausgewogen
34 | 2026-08-17 | 186 | 287.15 | 30 | 257.15 | 71.15 | 72.33% | Ausgewogen
35 | 2026-08-24 | 186 | 287.15 | 0 | 287.15 | 101.15 | 64.77% | Ausgewogen
36 | 2026-08-31 | 158 | 287.15 | 0 | 287.15 | 129.15 | 55.02% | Unterlast
37 | 2026-09-07 | 170 | 287.15 | 0 | 287.15 | 117.15 | 59.2% | Unterlast
38 | 2026-09-14 | 170 | 287.15 | 0 | 287.15 | 117.15 | 59.2% | Unterlast
39 | 2026-09-21 | 154 | 287.15 | 0 | 287.15 | 133.15 | 53.63% | Unterlast
40 | 2026-09-28 | 112 | 287.15 | 0 | 287.15 | 175.15 | 39% | Unterlast
41 | 2026-10-05 | 144 | 287.15 | 0 | 287.15 | 143.15 | 50.15% | Unterlast
42 | 2026-10-12 | 144 | 287.15 | 20 | 267.15 | 123.15 | 53.9% | Unterlast
43 | 2026-10-19 | 144 | 287.15 | 20 | 267.15 | 123.15 | 53.9% | Unterlast
44 | 2026-10-26 | 144 | 287.15 | 0 | 287.15 | 143.15 | 50.15% | Unterlast
45 | 2026-11-02 | 142 | 259.95 | 0 | 259.95 | 117.95 | 54.63% | Unterlast
46 | 2026-11-09 | 142 | 259.95 | 0 | 259.95 | 117.95 | 54.63% | Unterlast
47 | 2026-11-16 | 130 | 259.95 | 0 | 259.95 | 129.95 | 50.01% | Unterlast
48 | 2026-11-23 | 130 | 259.95 | 0 | 259.95 | 129.95 | 50.01% | Unterlast
49 | 2026-11-30 | 122 | 259.95 | 0 | 259.95 | 137.95 | 46.93% | Unterlast
50 | 2026-12-07 | 122 | 259.95 | 0 | 259.95 | 137.95 | 46.93% | Unterlast
51 | 2026-12-14 | 122 | 259.95 | 0 | 259.95 | 137.95 | 46.93% | Unterlast
52 | 2026-12-21 | 0 | 259.95 | 25 | 234.95 | 234.95 | 0% | Unterlast
53 | 2026-12-28 | 0 | 259.95 | 25 | 234.95 | 234.95 | 0% | Unterlast