## Mitarbeiter
Mitarbeiter-Stammdaten – Muster GmbH
Verfügbare Wochenkapazität je Mitarbeiter (Angebot) · Basis für die Belegungsmatrix
Mitarbeiter | Team | Qualifikation | Vertrags-Std/Woche | Produktiv-Anteil % | Verfügbar Std/Woche | Stundensatz | Notiz
Bjarne Vogel | Team 1 | Senior | 40 | 80% | 32 | 95 | Projektverantwortung
Mara Tillmann | Team 1 | Fachkraft | 40 | 85% | 34 | 78
Oliver Schenk | Team 2 | Spezialist | 40 | 75% | 30 | 110 | viele interne Termine
Heike Rauch | Team 2 | Fachkraft | 30 | 85% | 25.5 | 78 | Teilzeit
Sven Lorenz | Team 1 | Junior | 40 | 90% | 36 | 62
Pia Neumann | Team 3 | Senior | 40 | 80% | 32 | 95
Tobias Wendt | Team 3 | Junior | 20 | 90% | 18 | 62 | Teilzeit / Werkstudent
GESAMT / TEAM |  |  | 250 | 83.57% | 207.5
HINWEISE
Blaue Zahlen = Eingabewerte (frei anpassbar) · Schwarze Zahlen = Formeln.
Produktiv-Anteil % = Anteil der Vertragszeit, der real für Aufträge zur Verfügung steht.
Die Spalte „Verfügbar Std/Woche" bildet die Kapazitätsgrenze in der Belegungsmatrix.
Note on F5: Verfügbar Std/Woche = Vertrags-Std × Produktiv-Anteil % (Produktiv-Anteil = Zeit für Aufträge nach Meetings, Orga, Puffer)

## Auftragsplanung
Auftrags- & Arbeitspaketplanung 2026 – Muster GmbH
Stundenbedarf je Mitarbeiter und Zeitraum (Bedarf) · speist die Belegungsmatrix automatisch
Auftrags-Nr | Auftrag / Arbeitspaket | Mitarbeiter | Qualifikation | Start-KW | End-KW | Gesamtstunden | Std/Woche | Kosten | Status | Priorität
AP-2601 | Arbeitspaket Konzept | Bjarne Vogel | Senior | 10 | 13 | 80 | 20 | 7600 | Aktiv | Hoch
AP-2602 | Arbeitspaket Umsetzung | Bjarne Vogel | Senior | 12 | 18 | 154 | 22 | 14630 | Aktiv | Hoch
AP-2603 | Arbeitspaket Umsetzung | Mara Tillmann | Fachkraft | 10 | 17 | 224 | 28 | 17472 | Aktiv | Mittel
AP-2604 | Arbeitspaket Dokumentation | Mara Tillmann | Fachkraft | 16 | 21 | 36 | 6 | 2808 | Geplant | Niedrig
AP-2605 | Arbeitspaket Konzept | Oliver Schenk | Spezialist | 10 | 14 | 175 | 35 | 19250 | Aktiv | Hoch
AP-2606 | Arbeitspaket Test & Abnahme | Oliver Schenk | Spezialist | 18 | 21 | 80 | 20 | 8800 | Geplant | Mittel
AP-2607 | Arbeitspaket Umsetzung | Heike Rauch | Fachkraft | 11 | 20 | 220 | 22 | 17160 | Aktiv | Mittel
AP-2608 | Arbeitspaket Umsetzung | Sven Lorenz | Junior | 10 | 16 | 210 | 30 | 13020 | Aktiv | Mittel
AP-2609 | Arbeitspaket Support | Sven Lorenz | Junior | 10 | 21 | 60 | 5 | 3720 | Aktiv | Niedrig
AP-2610 | Arbeitspaket Konzept | Pia Neumann | Senior | 10 | 12 | 96 | 32 | 9120 | Aktiv | Hoch
AP-2611 | Arbeitspaket Rollout | Pia Neumann | Senior | 13 | 19 | 266 | 38 | 25270 | Aktiv | Hoch
AP-2612 | Arbeitspaket Dokumentation | Tobias Wendt | Junior | 10 | 15 | 90 | 15 | 5580 | Aktiv | Niedrig
AP-2613 | Arbeitspaket Support | Tobias Wendt | Junior | 16 | 21 | 120 | 20 | 7440 | Geplant | Mittel
SUMME | [5 empty] | 1811 | 293 | 151870
Note on H5: Std/Woche = Gesamtstunden ÷ Anzahl Wochen (End-KW − Start-KW + 1)

## Belegungsmatrix
Belegungsmatrix 2026 – Auslastung je Mitarbeiter & Kalenderwoche
Geplante Stunden pro Woche – grün = optimal · gelb = frei · rot = Überlast
Zeitraum: | KW 10–KW 21 / 2026 |  | Werte = geplante Std/Woche (Quelle: Auftragsplanung)
Mitarbeiter | Verfügbar/Wo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Σ geplant | Ø Auslastung
Bjarne Vogel | 32 | 20 | 20 | 42 | 42 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 234 | 60.94%
Mara Tillmann | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 260 | 63.73%
Oliver Schenk | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 255 | 70.83%
Heike Rauch | 25.5 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 220 | 71.9%
Sven Lorenz | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 270 | 62.5%
Pia Neumann | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 362 | 94.27%
Tobias Wendt | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 210 | 97.22%
Bedarf gesamt (Team) |  | 165 | 187 | 209 | 215 | 195 | 160 | 171 | 141 | 133 | 111 | 73 | 51 | 1811
Kapazität (Team) |  | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 2490
Auslastung Team % |  | 79.52% | 90.12% | 100.7% | 103.6% | 93.98% | 77.11% | 82.41% | 67.95% | 64.1% | 53.49% | 35.18% | 24.58% | 72.73%
LEGENDE
Optimal: 70–100 % der Wochenkapazität | bar: 10 to Werte = geplante Std/Woche (Quelle: Auftragsplanung) 11
Freie Kapazität: < 70 % | bar: 10 to Werte = geplante Std/Woche (Quelle: Auftragsplanung) 11
Überlast: > 100 % – Aufgaben umverteilen | bar: 10 to Werte = geplante Std/Woche (Quelle: Auftragsplanung) 11
· = keine Planung in dieser Woche

## Anleitung
Anleitung & Dokumentation – Kapazitätsplanung Mitarbeiter 2026
Idee der Vorlage
Die Kapazitätsplanung gleicht das Angebot (verfügbare Mitarbeiterstunden) mit dem Bedarf (geplante Aufträge) ab. Die Belegungsmatrix zeigt pro Mitarbeiter und Kalenderwoche sofort per Ampelfarbe, wo Überlast oder freie Kapazität entsteht. Sie pflegen nur die blau markierten Felder – alles andere rechnet sich automatisch.
Schritt 1 – Mitarbeiter erfassen (Blatt „Mitarbeiter")
Tragen Sie Vertrags-Wochenstunden, Produktiv-Anteil und Stundensatz ein. Daraus ergibt sich „Verfügbar Std/Woche" – die Kapazitätsgrenze jedes Mitarbeiters.
Schritt 2 – Aufträge planen (Blatt „Auftragsplanung")
Legen Sie Arbeitspakete an: Mitarbeiter wählen, Zeitraum über Start-KW/End-KW festlegen und Gesamtstunden eintragen. Die Vorlage verteilt die Stunden gleichmäßig auf die Wochen (Std/Woche) und berechnet die Kosten über den Stundensatz.
Schritt 3 – Auslastung prüfen (Blatt „Belegungsmatrix")
Die Matrix summiert je Mitarbeiter und Woche automatisch alle Auftragsstunden. Farben: Grün = 70–100 % ausgelastet, Gelb = freie Kapazität (< 70 %), Rot = Überlast (> 100 %). Rechts sehen Sie Summe und Ø-Auslastung je Person, unten Bedarf, Kapazität und Auslastung des gesamten Teams je Woche – inklusive Diagramm.
Schritt 4 – Steuern
Bei roten Wochen: Aufträge auf gelbe (freie) Mitarbeiter oder spätere Wochen verschieben, Prioritäten anpassen oder Zusatzkapazität einplanen. Schon kleine Verschiebungen im Start-/End-KW glätten die Matrix sichtbar.
Kernformeln
Verfügbar Std/Woche = Vertrags-Std × Produktiv-Anteil %
Std/Woche (Auftrag) = Gesamtstunden ÷ (End-KW − Start-KW + 1)
Matrix-Zelle = Summe aller Auftrags-Std/Woche, deren Zeitraum die jeweilige KW enthält
Auslastung = geplante Std ÷ verfügbare Std
Farb- & Ampel-Konventionen
Blaue Zahlen = Eingabewerte (hier ändern)
Schwarze Zahlen = Formeln (nicht überschreiben)
Grüne Zahlen = Verknüpfung zu anderem Tabellenblatt
Grün: 70–100 % = optimale Auslastung
Gelb: < 70 % = freie Kapazität
Rot: > 100 % = Überlast, Handlungsbedarf
Praxis-Tipps
• Nie dauerhaft zu 100 % verplanen – 10–20 % Puffer für Unvorhergesehenes lassen.
• Matrix mindestens wöchentlich aktualisieren, damit Engpässe früh sichtbar werden.
• Qualifikation des Mitarbeiters und Anforderung des Auftrags abgleichen.
Hinweis: Alle Namen, Aufträge und Zahlen sind Beispieldaten zur Veranschaulichung.